## Riesgos
PLAN DE RIESGOS PROYECTO-ARQUITECTURA EMPRESARIAL | [5 empty] | Código: DOC_RISK_AE_2002
Versión: 0.3
Página 1 de 4
Clasificación del riesgo | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | NIVEL DEL RIESGO | MECÁNISMO DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DEL RIESGO
Riesgo de cronograma | Incompleta participación por parte de las áreas, debido a la no disponibilidad de agendas por parte de los Stakeholders, generando un impacto negativo en el tiempo de ejecución del contrato. | ALTO | MEDIO | ALTO | Comunicar a los stakeholders como el proyecto aporta en el cumplimiento del componente de TIC para la Gestión de Gobierno en Linea, impulsando la participación activa de las áreas, para evitar retrasos en las actividades programadas. Medio de verificación: Comité Directivo y/o vía mail por parte del jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)
Riesgo de planeación | Participación del equipo de AE en la elaboración del mismo, generando incumplimientos en los hitos del proyecto. | ALTO | BAJO | MEDIO | Realizar con el equipo de AE la construcción del cronograma y participación activa del cliente, para evitar un cronograma poco realista. Medio de verificación: Asignación del consultor responsable en el cronograma. | Arquitecto Lider
Riesgo de Proyecto | Ambiguedad en el alcance del contrato entre las partes, debido a la no socialización temprana de los compromisos contractuales, impactando negativamente la satisfacción del usuario. | ALTO | BAJO | MEDIO | Realizar reuniones de socialización del alcance con los stakeholders, para evitar expectativas erróneas de los objetivos del proyecto. Medio de verificación: Acta de reunión. | Arquitectos Empresariales / OTI
Riesgo de personal | Cambios de personal en la participación del proyecto, impactando negativamente la gestión de proyecto. | ALTO | ALTO | ALTO | Realizar gestión de personal en la OTI, con los recursos idóneos para desarrollar las actividades, en pro de la ejecución del anexo técnico. | Arquitectos Empresariales
Riesgo de definición de los servicios. | Incumplimiento en la identificación de los servicios electrónicos requeridos por el ICA debido a la dificultad en la participación de las áreas funcionales de la entidad. | ALTO | BAJO | MEDIO | Programar prontamente las reuniones con las áreas funcionales de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)
Riesgo en la disposición de los insumos requeridos. | Falta de completitud en los bloques de construcción de la arquitectura para los servicios electrónicos requeridos por el ICA. | BAJO | ALTO | MEDIO | Identificar proactivamente los insumos requeridos para elaborar la situación actual y la situación deseada. | Arquitectos Empresariales / OTI
Riesgo Técnico | Falta de disponibilidad de la información definida para los servicios de infraestructura y las aplicaciones. | BAJO | MEDIO | MEDIO | Identificar los sistemas de información real y oportunamente | Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)
Riesgo de Negocio | Falta de asimilación de la práctica de arquitectura empresarial por parte de los funcionarios del ICA | ALTO | ALTO | ALTO | Socialización y refuerzo de los conceptos del proyecto, trasmitir la importancia de la ejecución del mismo. | Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)
Riesgo de Negocio | Cambio en la priorización estratégica del proyecto seleccionado para el ejercicio de AE | ALTO | BAJO | MEDIO | Continuidad en la ejecución del proyecto, de acuerdo con lo definido dentro del contrato, apoyado por el Sponsor. | Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)
Riesgo de Negocio | Cambio en la normatividad del sector agrario, que impacte a la organización. | ALTO | MEDIO | MEDIO | Aplicar las políticas definidas por el gobierno, mediante un control de cambios y análisis de los nuevos requerimientos. | Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)

## Control de versiones
CONTROL DE VERSIONES Y APROBACIONES |  |  |  | Código: DOC_RISK_AE_2002
Versión: 0.3
Página 2 de 4
Control de versiones y aprobaciones
Registro de versiones
Fecha | Autor | Versión | Referencia del cambio
2017-09-15 | Randolfo Gerardo Patiño | V.0.1 | Versión inicial del documento
Aprobaciones
Nombre | Versión aprobada | Cargo | Fecha

## Valoración del riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | Código: DOC_RISK_AE_2002
Versión: 0.3
Página 3 de 4
Valoración del riesgos
| PROBABILIDAD | IMPACTO
ALTO | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Impide la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma pactado | Objetivo general orientado al objetivo general
MEDIO | El evento puede ocurrir en algún momento | Impide la ejecución de una fase del proyecto de acuerdo al cronograma pactado | Orientado afectado parcialmente el objetivo general
BAJO | El evento puede ocurrir sólo en circuntancias excepcionales y previamente acordadas | Impide la ejecución de una actividad programada en el cronograma pero no afecta el proyecto | Objetivo especificos catastrofico alto, medio bajo insignificante
VALOR DEL RIESGO
ALTO (Entre 5 y 6) | Impide la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma pactado
MEDIO (Entre 3 y 4) | Impide la ejecución de una fase del proyecto de acuerdo al cronograma pactado
BAJO (2) | Impide la ejecución de una actividad programada en el cronograma pero no afecta el proyecto

## Lista desplegable
LISTAS DESPLEGABLES |  |  | Código: DOC_RISK_AE_2002
Versión: 0.3
Página 4 de 4
ALTOALTO | ALTO | Seleccione…
MEDIOALTO | ALTO | Riesgo contractural
MEDIOMEDIO | MEDIO | Riesgo alcance del proyecto
BAJOMEDIO | MEDIO | Riesgo de planeación
BAJOBAJO | BAJO | Riesgo de cronograma
ALTOMEDIO | ALTO | Riesgo de proveedores
ALTOBAJO | MEDIO | Riesgo de personal
BAJOALTO | MEDIO | Riesgo de calidad
MEDIOBAJO | MEDIO | Riesgo tecnológico
Riesgo de seguridad SI
Riesgo de definición de los servicios.
Riesgo en la disposición de los insumos requeridos.
Riesgo Técnico