## FORMATO PLAN DE MEJORAMINTO OCI
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
OFICINA CONTROL INTERNO
PROCEDIMIENTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO
Fecha de auditoría:______________________ | 9/05/2025 al 9/06/2025
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DENTRO DEL INFORME | NÚMERO ACCIÓN DE MEJORA | PROCESO / SUPROCESO / PROCEDIMIENTO | DESCRIPCION OBSERVACIÓN | DESCRIPCION RECOMENDACIÓN | AREA RESPONSABLE | DETERMINACIÓN DE LA CAUSA | ACCION DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | DESCRIPCION DEL AVANCE - AREA AUDITADA | EVIDENCIA - AREA AUDITADA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - AREA AUDITADA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - OCI | ESTADO - OCI | OBSERVACIÓN - OCI | AREA AUDITADA | VIGENCIA
1 | 1 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento de los principios de actualización normativa y mejora continua, establecidos tanto por el Archivo General de la Nación como por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que orientan la obligación de mantener alineados los documentos institucionales con el marco legal vigente. Lo anterior teniendo en cuenta que durante la revisión al procedimiento GIT-GD-P-001 V.2 “Trámite de Comunicaciones Oficiales del Instituto” y a la Política de Gestión Documental GD-SAF-POL-001 V.2, se evidenció que estos documentos contienen referencias normativas desactualizadas, entre ellas el Decreto 2609 de 2012, el cual fue derogado y compilado en el Decreto 1080 de 2015, los acuerdos 07 de 1994, 060 de 2001, 004 de 2013 y 002 de 2014 del Archivo General de la Nación, derogados por el Acuerdo 001 de 2024 emitido por dicha entidad. Además, se presentan Resoluciones ICA que, aunque se encuentran en uso no se han actualizado conforme a las actividades y normatividad vigente. | • Realizar una revisión y actualización inmediata de la Política de Gestión Documental y del Procedimiento de Trámite de Comunicaciones Oficiales del Instituto, incorporando la normatividad vigente que regula la función archivística. • Establecer una periodicidad fija para la revisión y actualización del marco normativo aplicable en todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión Documental del ICA, articulando el trabajo entre el Grupo de Gestión Documental y la Oficina Asesora Jurídica de ser necesario. • Capacitar a los responsables del proceso en las actualizaciones normativas que impactan la gestión documental, garantizando la correcta aplicación de los lineamientos técnicos en la producción, administración, conservación y disposición final de los documentos. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Actualizacion de la Politica de Gestion Documental, de acuerdo a los Lineamientos establecidos en el anexo 2 del Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la nacion | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
1 | 2 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento de los principios de actualización normativa y mejora continua, establecidos tanto por el Archivo General de la Nación como por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que orientan la obligación de mantener alineados los documentos institucionales con el marco legal vigente. Lo anterior teniendo en cuenta que durante la revisión al procedimiento GIT-GD-P-001 V.2 “Trámite de Comunicaciones Oficiales del Instituto” y a la Política de Gestión Documental GD-SAF-POL-001 V.2, se evidenció que estos documentos contienen referencias normativas desactualizadas, entre ellas el Decreto 2609 de 2012, el cual fue derogado y compilado en el Decreto 1080 de 2015, los acuerdos 07 de 1994, 060 de 2001, 004 de 2013 y 002 de 2014 del Archivo General de la Nación, derogados por el Acuerdo 001 de 2024 emitido por dicha entidad. Además, se presentan Resoluciones ICA que, aunque se encuentran en uso no se han actualizado conforme a las actividades y normatividad vigente. | • Realizar una revisión y actualización inmediata de la Política de Gestión Documental y del Procedimiento de Trámite de Comunicaciones Oficiales del Instituto, incorporando la normatividad vigente que regula la función archivística. • Establecer una periodicidad fija para la revisión y actualización del marco normativo aplicable en todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión Documental del ICA, articulando el trabajo entre el Grupo de Gestión Documental y la Oficina Asesora Jurídica de ser necesario. • Capacitar a los responsables del proceso en las actualizaciones normativas que impactan la gestión documental, garantizando la correcta aplicación de los lineamientos técnicos en la producción, administración, conservación y disposición final de los documentos. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Actualizar el procedimiento de tramite de comunicaciones oficiales integrando los lineamientos establecidos en el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, y referenciando la normatividad vigente | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
1 | 3 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento de los principios de actualización normativa y mejora continua, establecidos tanto por el Archivo General de la Nación como por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que orientan la obligación de mantener alineados los documentos institucionales con el marco legal vigente. Lo anterior teniendo en cuenta que durante la revisión al procedimiento GIT-GD-P-001 V.2 “Trámite de Comunicaciones Oficiales del Instituto” y a la Política de Gestión Documental GD-SAF-POL-001 V.2, se evidenció que estos documentos contienen referencias normativas desactualizadas, entre ellas el Decreto 2609 de 2012, el cual fue derogado y compilado en el Decreto 1080 de 2015, los acuerdos 07 de 1994, 060 de 2001, 004 de 2013 y 002 de 2014 del Archivo General de la Nación, derogados por el Acuerdo 001 de 2024 emitido por dicha entidad. Además, se presentan Resoluciones ICA que, aunque se encuentran en uso no se han actualizado conforme a las actividades y normatividad vigente. | • Realizar una revisión y actualización inmediata de la Política de Gestión Documental y del Procedimiento de Trámite de Comunicaciones Oficiales del Instituto, incorporando la normatividad vigente que regula la función archivística. • Establecer una periodicidad fija para la revisión y actualización del marco normativo aplicable en todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión Documental del ICA, articulando el trabajo entre el Grupo de Gestión Documental y la Oficina Asesora Jurídica de ser necesario. • Capacitar a los responsables del proceso en las actualizaciones normativas que impactan la gestión documental, garantizando la correcta aplicación de los lineamientos técnicos en la producción, administración, conservación y disposición final de los documentos. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Socializar las actualizaciones de la Normatividad interna del proceso de Gestion Documental a los funcionarios del Grupo de Gestión Documental, y a los enlaces de Gestion Documental y correspondencia de las Gerencias Seccionales, por medio de memorando circular donde se indiquen cuales son los cambios o actualizaciones principales, normatividad externa que se tiene en cuenta, e indicaciones para implementar los cambios esteblecidos y solicitar acompañamiento si es requerido | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
1 | 4 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento de los principios de actualización normativa y mejora continua, establecidos tanto por el Archivo General de la Nación como por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que orientan la obligación de mantener alineados los documentos institucionales con el marco legal vigente. Lo anterior teniendo en cuenta que durante la revisión al procedimiento GIT-GD-P-001 V.2 “Trámite de Comunicaciones Oficiales del Instituto” y a la Política de Gestión Documental GD-SAF-POL-001 V.2, se evidenció que estos documentos contienen referencias normativas desactualizadas, entre ellas el Decreto 2609 de 2012, el cual fue derogado y compilado en el Decreto 1080 de 2015, los acuerdos 07 de 1994, 060 de 2001, 004 de 2013 y 002 de 2014 del Archivo General de la Nación, derogados por el Acuerdo 001 de 2024 emitido por dicha entidad. Además, se presentan Resoluciones ICA que, aunque se encuentran en uso no se han actualizado conforme a las actividades y normatividad vigente. | • Realizar una revisión y actualización inmediata de la Política de Gestión Documental y del Procedimiento de Trámite de Comunicaciones Oficiales del Instituto, incorporando la normatividad vigente que regula la función archivística. • Establecer una periodicidad fija para la revisión y actualización del marco normativo aplicable en todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión Documental del ICA, articulando el trabajo entre el Grupo de Gestión Documental y la Oficina Asesora Jurídica de ser necesario. • Capacitar a los responsables del proceso en las actualizaciones normativas que impactan la gestión documental, garantizando la correcta aplicación de los lineamientos técnicos en la producción, administración, conservación y disposición final de los documentos. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Establecer dentro de la politica de gestión Documental del instituto una periodicidad de 6 meses para la revision y si es el caso actualizacion de la Normativa archivistica interna, dejando constancia en actas de reunion verificables | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30
2 | 1 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento parcial del Acuerdo No. 001 de 2024, Título 10, Anexo 2, “Lineamientos generales para la formulación de la Política Institucional de Gestión Documental”, sección II. Formulación de la política, expedido por el Archivo General de La Nación. Lo anterior se presenta porque se evidenció que la Política de Gestión Documental del ICA (código GD-SAF-POL-001 V.2) no incluye la totalidad de elementos esenciales propuestos para el CONTENIDO, entre ellos la articulación con el sistema integrado de gestión u otros sistemas administrativos (como por ejemplo la articulación con las herramientas o instrumentos adoptados por la entidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG), lo cual permite enmarcar el direccionamiento estratégico de la alta dirección para fijar las reglas, principios y criterios que guíen la toma de decisiones y las acciones para lograr los resultados esperados y resolver o atender las necesidades o riesgos identificados. | • Adelantar el proceso de revisión, ajuste y actualización de la Política de Gestión Documental del Instituto Colombiano Agropecuario (código GD-SAF-POL-001 V.2), con el fin de alinearla integralmente con los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. 001 de 2024, Título 10, Anexo 2, expedido por el Archivo General de la Nación y con las demás normas que regulan la función archivística en el Estado colombiano. • Incorporar los elementos esenciales requeridos en el Acuerdo 001 de 2024, para la formulación de la Política, específicamente se sugiere incluir en el contenido, la relación con los sistemas administrativos vigentes, en especial los instrumentos y herramientas del Modelo Integrado de Gestión – MIPG. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Actualizacion de la Politica de Gestion Documental, de acuerdo a los Lineamientos establecidos en el anexo 2 del Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la nacion | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
2 | 2 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento parcial del Acuerdo No. 001 de 2024, Título 10, Anexo 2, “Lineamientos generales para la formulación de la Política Institucional de Gestión Documental”, sección II. Formulación de la política, expedido por el Archivo General de La Nación. Lo anterior se presenta porque se evidenció que la Política de Gestión Documental del ICA (código GD-SAF-POL-001 V.2) no incluye la totalidad de elementos esenciales propuestos para el CONTENIDO, entre ellos la articulación con el sistema integrado de gestión u otros sistemas administrativos (como por ejemplo la articulación con las herramientas o instrumentos adoptados por la entidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG), lo cual permite enmarcar el direccionamiento estratégico de la alta dirección para fijar las reglas, principios y criterios que guíen la toma de decisiones y las acciones para lograr los resultados esperados y resolver o atender las necesidades o riesgos identificados. | • Adelantar el proceso de revisión, ajuste y actualización de la Política de Gestión Documental del Instituto Colombiano Agropecuario (código GD-SAF-POL-001 V.2), con el fin de alinearla integralmente con los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. 001 de 2024, Título 10, Anexo 2, expedido por el Archivo General de la Nación y con las demás normas que regulan la función archivística en el Estado colombiano. • Incorporar los elementos esenciales requeridos en el Acuerdo 001 de 2024, para la formulación de la Política, específicamente se sugiere incluir en el contenido, la relación con los sistemas administrativos vigentes, en especial los instrumentos y herramientas del Modelo Integrado de Gestión – MIPG. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Socializacion al Grupo de Gestion Documental sobre la politica de Gestion documental, su importancia y la verificacion de su vigencia y aplicabilidad. Con listado de asistencia como evidencia | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
3 | 1 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento de los principios de eficiencia, trazabilidad y oportunidad en la Gestión Documental. El equipo auditor evidenció que el procedimiento institucional no establece un plazo específico para la asignación del número de radicado a las comunicaciones oficiales recibidas. Este plazo debe ser definido por la entidad en sus procedimientos internos o manuales de gestión documental, conforme al principio de eficiencia y oportunidad administrativa. (...) | • Actualizar el procedimiento GIT-GD-P-001 V.2 incluyendo el marco normativo vigente conforme al Acuerdo AGN 001 de 2024 y demás normas vigentes. • Definir en los procedimientos internos los plazos para la radicación conforme al principio de eficiencia y oportunidad administrativa. • Implementar controles en el sistema de gestión documental que garanticen la asignación consecutiva y secuencial de los números de radicado, así como realizar verificaciones periódicas para detectar y corregir inconsistencias en la numeración, con el fin de asegurar la trazabilidad y la integridad del registro documental conforme a los principios de eficiencia, transparencia y control institucional. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Actualizacion del Procedimiento de tramite de comunicaciones oficiales, incluyendo la normatividad vigente, y se indique que el plazo de radicacion es maximo al dia siguiente habil de recibida la comunicación en la ventanilla fisica y/o electronica | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
3 | 2 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento de los principios de eficiencia, trazabilidad y oportunidad en la Gestión Documental. El equipo auditor evidenció que el procedimiento institucional no establece un plazo específico para la asignación del número de radicado a las comunicaciones oficiales recibidas. Este plazo debe ser definido por la entidad en sus procedimientos internos o manuales de gestión documental, conforme al principio de eficiencia y oportunidad administrativa. (...) | • Actualizar el procedimiento GIT-GD-P-001 V.2 incluyendo el marco normativo vigente conforme al Acuerdo AGN 001 de 2024 y demás normas vigentes. • Definir en los procedimientos internos los plazos para la radicación conforme al principio de eficiencia y oportunidad administrativa. • Implementar controles en el sistema de gestión documental que garanticen la asignación consecutiva y secuencial de los números de radicado, así como realizar verificaciones periódicas para detectar y corregir inconsistencias en la numeración, con el fin de asegurar la trazabilidad y la integridad del registro documental conforme a los principios de eficiencia, transparencia y control institucional. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Actualizacion del Reglamento de Gestion Documental, incluyendo la normatividad vigente, y se indique que el plazo de radicacion es maximo al dia siguiente habil de recibida la comunicación en la ventanilla fisica y/o electronica | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
3 | 3 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento de los principios de eficiencia, trazabilidad y oportunidad en la Gestión Documental. El equipo auditor evidenció que el procedimiento institucional no establece un plazo específico para la asignación del número de radicado a las comunicaciones oficiales recibidas. Este plazo debe ser definido por la entidad en sus procedimientos internos o manuales de gestión documental, conforme al principio de eficiencia y oportunidad administrativa. (...) | • Actualizar el procedimiento GIT-GD-P-001 V.2 incluyendo el marco normativo vigente conforme al Acuerdo AGN 001 de 2024 y demás normas vigentes. • Definir en los procedimientos internos los plazos para la radicación conforme al principio de eficiencia y oportunidad administrativa. • Implementar controles en el sistema de gestión documental que garanticen la asignación consecutiva y secuencial de los números de radicado, así como realizar verificaciones periódicas para detectar y corregir inconsistencias en la numeración, con el fin de asegurar la trazabilidad y la integridad del registro documental conforme a los principios de eficiencia, transparencia y control institucional. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Socializar las actualizaciones de la Normatividad interna del proceso de Gestion Documental a los funcionarios del Grupo de Gestión Documental, y a los enlaces de Gestion Documental y correspondencia de las Gerencias Seccionales, por medio de memorando circular donde se indiquen cuales son los cambios o actualizaciones principales, normatividad externa que se tiene en cuenta, e indicaciones para implementar los cambios esteblecidos y solicitar acompañamiento si es requerido | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
4 | 1 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento a las tareas No. 3 y 4 del numeral 2.1.1. Recepción y radicación de las comunicaciones (Física/Electrónica) que ingresa al Instituto (llegadas) del procedimiento TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES DEL INSTITUTO, CÓDIGO: GIT-GD-P-001 versión No. 2, de acuerdo con la verificación realizada sobre la muestra seleccionada en el Gestor Documental SISAD, se evidenció que los radicados no cuentan con los documentos debidamente digitalizados. Igualmente, se constató que no se diligenció la Planilla de Control de Correspondencia (forma 4-003) para los radicados recibidos a través del correo electrónico institucional y para algunos radicados en físico utilizaron una planilla que no se identifica con la forma 4-003. | • Fortalecer el cumplimiento del procedimiento mediante la implementación de acciones que aseguren la correcta digitalización y carga de los documentos soporte en el Gestor Documental, así como el diligenciamiento oportuno de la Planilla de Control de Correspondencia (forma 4-003) para todas las comunicaciones recibidas, incluidos los medios electrónicos. • Revisar y actualizar el procedimiento si se identifican prácticas no formalizadas, con el fin de garantizar la trazabilidad, integridad y legalidad en el trámite de las comunicaciones oficiales del Instituto. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Actualizacion del Procedimiento de tramite de comunicaciones oficiales, , para incluir Controles de radicacion y de asignacion de comunicaciones oficiales del Instituto, incluyendo la digitalizacion de los Anexos correspondientes | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
4 | 2 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento a las tareas No. 3 y 4 del numeral 2.1.1. Recepción y radicación de las comunicaciones (Física/Electrónica) que ingresa al Instituto (llegadas) del procedimiento TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES DEL INSTITUTO, CÓDIGO: GIT-GD-P-001 versión No. 2, de acuerdo con la verificación realizada sobre la muestra seleccionada en el Gestor Documental SISAD, se evidenció que los radicados no cuentan con los documentos debidamente digitalizados. Igualmente, se constató que no se diligenció la Planilla de Control de Correspondencia (forma 4-003) para los radicados recibidos a través del correo electrónico institucional y para algunos radicados en físico utilizaron una planilla que no se identifica con la forma 4-003. | • Fortalecer el cumplimiento del procedimiento mediante la implementación de acciones que aseguren la correcta digitalización y carga de los documentos soporte en el Gestor Documental, así como el diligenciamiento oportuno de la Planilla de Control de Correspondencia (forma 4-003) para todas las comunicaciones recibidas, incluidos los medios electrónicos. • Revisar y actualizar el procedimiento si se identifican prácticas no formalizadas, con el fin de garantizar la trazabilidad, integridad y legalidad en el trámite de las comunicaciones oficiales del Instituto. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Actualizacion del Reglamento de Gestion Documental, para incluir Controles de radicacion y de asignacion de comunicaciones oficiales del Instituto, incluyendo la digitalizacion de los Anexos correspondientes | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
4 | 3 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento a las tareas No. 3 y 4 del numeral 2.1.1. Recepción y radicación de las comunicaciones (Física/Electrónica) que ingresa al Instituto (llegadas) del procedimiento TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES DEL INSTITUTO, CÓDIGO: GIT-GD-P-001 versión No. 2, de acuerdo con la verificación realizada sobre la muestra seleccionada en el Gestor Documental SISAD, se evidenció que los radicados no cuentan con los documentos debidamente digitalizados. Igualmente, se constató que no se diligenció la Planilla de Control de Correspondencia (forma 4-003) para los radicados recibidos a través del correo electrónico institucional y para algunos radicados en físico utilizaron una planilla que no se identifica con la forma 4-003. | • Fortalecer el cumplimiento del procedimiento mediante la implementación de acciones que aseguren la correcta digitalización y carga de los documentos soporte en el Gestor Documental, así como el diligenciamiento oportuno de la Planilla de Control de Correspondencia (forma 4-003) para todas las comunicaciones recibidas, incluidos los medios electrónicos. • Revisar y actualizar el procedimiento si se identifican prácticas no formalizadas, con el fin de garantizar la trazabilidad, integridad y legalidad en el trámite de las comunicaciones oficiales del Instituto. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Socializar las actualizaciones de la Normatividad interna del proceso de Gestion Documental a los funcionarios del Grupo de Gestión Documental, y a los enlaces de Gestion Documental y correspondencia de las Gerencias Seccionales, por medio de memorando circular donde se indiquen cuales son los cambios o actualizaciones principales, normatividad externa que se tiene en cuenta, e indicaciones para implementar los cambios esteblecidos y solicitar acompañamiento si es requerido | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
5 | 1 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el procedimiento "Trámite de Comunicaciones Oficiales del Instituto", código GIT-GD-P-001, versión 2, en lo relacionado con la anulación de radicados. Durante la verificación del reporte de radicados anulados correspondiente a la vigencia 2024, se evidenció que las razones consignadas en varios casos no corresponden a las causales previstas en el procedimiento institucional, como se refleja en la siguiente tabla. (…) | • Realizar una revisión integral del procedimiento de anulación de radicados y su aplicación. • Implementar controles que aseguren que toda anulación se realice únicamente bajo las causales establecidas, cuente con la justificación documentada, y se conserve el soporte de la autorización correspondiente. • Capacitar al personal encargado sobre los lineamientos vigentes para garantizar su correcta aplicación. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Actualizar e incluir dentro del Procedimiento de tramite de comunicaciones oficiales, todas las causales posibles para anulacion de radicados, teniendo en cuenta lo estipulado en el acuerdo 001 de 2024 del archivo General de la nación | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
5 | 2 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el procedimiento "Trámite de Comunicaciones Oficiales del Instituto", código GIT-GD-P-001, versión 2, en lo relacionado con la anulación de radicados. Durante la verificación del reporte de radicados anulados correspondiente a la vigencia 2024, se evidenció que las razones consignadas en varios casos no corresponden a las causales previstas en el procedimiento institucional, como se refleja en la siguiente tabla. (…) | • Realizar una revisión integral del procedimiento de anulación de radicados y su aplicación. • Implementar controles que aseguren que toda anulación se realice únicamente bajo las causales establecidas, cuente con la justificación documentada, y se conserve el soporte de la autorización correspondiente. • Capacitar al personal encargado sobre los lineamientos vigentes para garantizar su correcta aplicación. | Grupo de Gestión Documental | No existen mecanismos institucionalizados para revisar y actualizar la normatividad archivistica interna | Socializar las actualizaciones de la Normatividad interna del proceso de Gestion Documental a los funcionarios del Grupo de Gestión Documental, y a los enlaces de Gestion Documental y correspondencia de las Gerencias Seccionales, por medio de memorando circular donde se indiquen cuales son los cambios o actualizaciones principales, normatividad externa que se tiene en cuenta, e indicaciones para implementar los cambios esteblecidos y solicitar acompañamiento si es requerido | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
6 | 1 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Debilidad en la aplicación de los controles definidos para mitigar los riesgos GD01 (Corrupción) y GD02 (Gestión y procesos), conforme a lo estipulado en la matriz institucional de riesgos. Durante la auditoría al proceso de Gestión Documental, se evidenció que los controles definidos para mitigar los riesgos de corrupción y de afectación a la gestión y procesos documentales no fueron aplicados de manera efectiva o no resultaron suficientes para prevenir la materialización de dichos riesgos, conforme a lo previsto en la matriz institucional. (...) | • Reforzar la implementación real y verificable de los controles declarados. • Incluir mecanismos de seguimiento y evaluación periódica de los controles aplicados. • Ajustar los controles existentes o incorporar nuevos, que atiendan específicamente las situaciones observadas (anulación irregular, falta de trazabilidad, asignaciones tardías, uso inadecuado de formatos). • Establecer acciones correctivas con responsables y plazos | Grupo de Gestión Documental | No se han establecido controles para la verificacion de la actualizacion del Mapa de Riesgos de del proceso de Gestion documental | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeacion por medio de memorando, mesa de trabajo para la actualizacion del mapa de riesgos del proceso de gestion documental | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
6 | 2 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Debilidad en la aplicación de los controles definidos para mitigar los riesgos GD01 (Corrupción) y GD02 (Gestión y procesos), conforme a lo estipulado en la matriz institucional de riesgos. Durante la auditoría al proceso de Gestión Documental, se evidenció que los controles definidos para mitigar los riesgos de corrupción y de afectación a la gestión y procesos documentales no fueron aplicados de manera efectiva o no resultaron suficientes para prevenir la materialización de dichos riesgos, conforme a lo previsto en la matriz institucional. (...) | • Reforzar la implementación real y verificable de los controles declarados. • Incluir mecanismos de seguimiento y evaluación periódica de los controles aplicados. • Ajustar los controles existentes o incorporar nuevos, que atiendan específicamente las situaciones observadas (anulación irregular, falta de trazabilidad, asignaciones tardías, uso inadecuado de formatos). • Establecer acciones correctivas con responsables y plazos | Grupo de Gestión Documental | No se han establecido controles para la verificacion de la actualizacion del Mapa de Riesgos de del proceso de Gestion documental | Realizar Mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, para actualizar y modificar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Documental, verificando la definicion de nuevos riesgos, asi como los controles establecidos, incluyendo plazos de verificacion de la efectividad de las acciones realizadas | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025
6 | 3 | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | Debilidad en la aplicación de los controles definidos para mitigar los riesgos GD01 (Corrupción) y GD02 (Gestión y procesos), conforme a lo estipulado en la matriz institucional de riesgos. Durante la auditoría al proceso de Gestión Documental, se evidenció que los controles definidos para mitigar los riesgos de corrupción y de afectación a la gestión y procesos documentales no fueron aplicados de manera efectiva o no resultaron suficientes para prevenir la materialización de dichos riesgos, conforme a lo previsto en la matriz institucional. (...) | • Reforzar la implementación real y verificable de los controles declarados. • Incluir mecanismos de seguimiento y evaluación periódica de los controles aplicados. • Ajustar los controles existentes o incorporar nuevos, que atiendan específicamente las situaciones observadas (anulación irregular, falta de trazabilidad, asignaciones tardías, uso inadecuado de formatos). • Establecer acciones correctivas con responsables y plazos | Grupo de Gestión Documental | No se han establecido controles para la verificacion de la actualizacion del Mapa de Riesgos de del proceso de Gestion documental | Socializar a nivel nacional el nuevo mapa de riesgos establecido, a los funcionarios del Grupo de Gestión Documental, y a los enlaces de Gestion Documental de las Gerencias Seccionales, por medio de memorando circular donde se indiquen cuales son los cambios o actualizaciones principales, nuevos riesgos y controles establecidos, con el fin de poder documentar los casos que se presenten y las acciones de mejora que haya lugar | Grupo de Gestión Documental | 2025-09-01 | 2026-03-30
FORMA: 4-510 VERSIÓN 5

## INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
OFICINA CONTROL INTERNO
INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DENTRO DEL INFORME | Número secuencial que se asigna por la Oficina de Control Interno | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno
NÚMERO ACCIÓN DE MEJORA | Número secuencial que asigna el área auditada | Columna diligenciada por el área auditada
PROCESO / SUPROCESO / PROCEDIMIENTO | Proceso objeto de auditoría | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno
DESCRIPCION OBSERVACIÓN | Debilidades detectadas por la Oficina de Control Interno, luego de la verificación adelantada a la muestra seleccionada. | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno
DESCRIPCION RECOMENDACIÓN | Alternativas para dar solución a las debilidades evidenciadas. | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno
AREA RESPONSABLE | Identificación de la Dependencia (s) que deben hacer parte en la formulación de las acciones (cuando para una observación se asignen varias áreas responsables de adelantar las acciones, estas deben ser concertadas por las áreas que se involucren y la consolidación de la misma correrá por parte de la Dependencia que haya sido auditada) | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno
DETERMINACIÓN DE LA CAUSA | Describir en forma breve, la causa que dio origen a la observación y sobre la cual se debe aplicar una acción correctiva, que asegure su no repetición futura. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
ACCIONES | Medidas correctivas y/o preventivas, que se deben formular para subsanar la observación evidenciada por la Oficina de Control Interno. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
RESPONSABLES | Dependencias y/o áreas que por competencia o función deban ejecutar las acciones. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
FECHAS DE CUMPLIMIENTO | Fecha de inicio y terminación de las acciones. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
DESCRIPCION DEL AVANCE - AREA AUDITADA | De manera descriptiva relacione el desarrollo de las medidas correctivas y/o preventivas formuladas para subsanar la observación. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
EVIDENCIA - AREA AUDITADA | Relacione los soportes que son evidencia de la acción realizada | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
PORCENTAJE DE AVANCE - AREA AUDITADA | De acuerdo al avance indicar el porcentaje de avance para subsanar la observación. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - OCI | Resultado de la verificación de los soportes, frente a la acción de mejora formulada por el área responsable. | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno.
ESTADO - OCI | Resultado de la verificación del avance, frente a la fecha de terminación de la acción de mejora formulada por el área responsable. | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno.
OBSERVACIÓN - OCI | Comentario y/o aclaración en relación con el seguimiento realizado. | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno.
ÁREA AUDITADA | Área objeto de auditoría | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno.
VIGENCIA | Año objeto de auditoría | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno.
INSTRUCCIONES GENERALES
1. Las columnas de observación y recomendación no pueden ser modificadas por el auditado.
2. La columna área responsable, se envía diligenciada de acuerdo con los responsables de los diferentes procesos y sólo podrá ser modificada, con la respectiva justificación.
3. Cuando se requiere varias acciones de mejora para subsanar una misma observación, estas deben ser formuladas en filas independientes, estableciendo resposables y fechas de ejecución para cada una de ellas.
4. Las columnas de Seguimiento Áreas Responsables (Descripción del Avance, Evidencia y Porcentaje de Avance), deben ser diligenciadas posterior a la oficialización del Plan.
5. El archivo con el plan de mejoramiento formulado, deberá remitirse como archivo adjunto del SISAD, atendiendo las políticas de cero papel.
6. Las columnas de formato número, fecha y porcentaje, se solicita no modificar el esatblecido.