## 2025
PLAN INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO (PIASC) 2026
FASES DE LA GESTION
ACTIVIDAD |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINAL | Diagnóstico | Formulación | 1er seguimiento | 2do seguimiento | 3er seguimiento
1 | DOCUMENTACIÓN | Formulación de la Estrategia de Servicio al Ciudadano en cumplimiento de los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | Grupo de Atención al Ciudadano | 2026-02-10 | 2026-04-30
2 |  | Actualización y consolidación del directorio telefónico institucional a nivel nacional, incluyendo la información de contacto de las oficinas nacionales, con el fin de garantizar la disponibilidad de datos actualizados, precisos y accesibles para la ciudadanía y los usuarios internos. | Grupo de Atención al Ciudadano y Subgerencias / OTI/ Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-31
3 |  | Actualización y ajuste de los protocolos de atención al ciudadano, de acuerdo con los lineamientos, normas y buenas prácticas definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el fin de fortalecer la calidad del servicio y la estandarización de los procesos de atención. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2026-04-01 | 2026-07-15
4 |  | Actualización y fortalecimiento de los canales de atención institucional a nivel nacional, incluyendo las oficinas nacionales, con el fin de asegurar su adecuada operación, difusión y accesibilidad para los ciudadanos. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2026-03-10 | 2026-12-15
5 |  | Actualización, consolidación y publicación del Portafolio de Trámites y Servicios en la sede electrónica del Instituto, asegurando la disponibilidad de información actualizada, organizada y de fácil acceso para los ciudadanos. | Grupo de Atención al Ciudadano/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-07-28
6 |  | Actualización y divulgación de la Carta de Trato Digno al Ciudadano, con el fin de garantizar que la información sobre derechos, deberes y compromisos institucionales se mantenga vigente, clara y accesible para la ciudadanía. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2026-04-01 | 2026-05-30
7 | MEDICIÓN | Aplicación de la Encuesta de Calidad y Servicio durante el primer y segundo semestre, con el propósito de medir la percepción ciudadana, evaluar la atención brindada y generar insumos para el mejoramiento continuo del servicio. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-10-31
8 |  | Aplicación de la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios correspondiente a la vigencia 2026, con el fin de evaluar la satisfacción ciudadana, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la calidad en la prestación de los servicios institucionales. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2026-07-01 | 2026-10-31
| INNOVACIÓN | Realización de campañas de sensibilización orientadas a promover la cultura del buen servicio, destacando que todos somos ciudadanos y, por tanto, responsables de brindar una atención respetuosa, oportuna y de calidad, tanto a nivel interno como externo. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2026-03-01 | 2026-12-31
9 |  | Realización de, como mínimo, una capacitación semestral dirigida a los servidores públicos de la entidad, relacionada con temas de servicio al ciudadano, tales como la Estrategia de Servicio, el PIASC, el directorio telefónico institucional, el portafolio de trámites y servicios, la Carta de Trato Digno y los canales de atención, con el fin de fortalecer competencias y mejorar la calidad en la atención a la ciudadanía. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-31
10 | ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA | Organización y coordinación de las actividades relacionadas con las ferias de servicio al ciudadano lideradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y por otras entidades, como AGROEXPO, que requieran la participación y asistencia de la entidad. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-11-28
11 | CAPACITACIÓN | Gestión de capacitaciones en temas relacionados con el servicio y la atención al ciudadano, articuladas con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y otras entidades, con el fin de fortalecer las competencias institucionales y la calidad en la prestación del servicio. | Grupo de Atención al Ciudadano/Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-11-28
12 | TALENTO HUMANO | Gestionar la participación de los colaboradores de la Entidad en Seminarios, congresos y eventos relacionados con servicios y atención al Ciudadano. | Talento humano | 2026-01-01 | 2026-11-28
13 |  | Fortalecimiento de las habilidades y competencias de los servidores públicos encargados de la atención al ciudadano en los diferentes puntos de servicio, con el fin de mejorar la calidad, oportunidad y calidez en la prestación de la atención. | Talento humano/Grupo de Atención al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-11-28
14 | CAMPAÑAS | Realización de solicitudes ante la Oficina Asesora de Comunicaciones para la divulgación de campañas con información relevante dirigida a usuarios internos y externos, relacionadas con temas de atención al ciudadano, conforme al cronograma actualizado para la vigencia 2026. | Grupo de Atención al Ciudadano/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-20 | 2026-11-28
V1- YJYF-28/01/2026