## 2025
PLAN INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO (PIASC) 2025
FASES DE LA GESTION
ACTIVIDAD |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINAL | Diagnóstico | Formulación | 1er seguimiento | 2do seguimiento | 3er seguimiento
1 | DOCUMENTACIÓN | Elaboración de la estrategia de servicio al ciudadano de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-02-10 | 2025-04-30 | x | x
2 |  | actualización del directorio telefónico a nivel nacional y oficinas nacionales | Grupo de Atención al Ciudadano y Subgerencias / OTI/ Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | x | x
3 |  | actualización de protocolos de atención segun norma del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-04-01 | 2025-07-15 | x | x
4 |  | actualización de los canales de atención a nivel nacional y oficinal nacionales | Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-03-10 | 2025-12-15 | x | x
5 |  | Actualización de Portafolio de Trámites y Servicios y publicación en la sede electrónica del Instituto | Grupo de Atención al Ciudadano/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-02-28 | x
6 |  | Actualización y divulgación de la carta de trato digno | Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-04-01 | 2025-05-30 | x
7 | MEDICIÓN | Aplicar la Encuesta de calidad y servicio primer y segundo semestre | Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-10-31 | x | x
8 |  | Aplicar la Encuesta de percepción de trámites y servicios correspondiente vigencia 2025 | Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-07-01 | 2025-10-31 | x | x
9 | INNOVACIÓN | Implementación sistema de turnos para la atención a los ciudadanos y ciudadanas | Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-02-26 | 2025-05-30 | x | x
10 |  | Fortalecimiento de canales de atención / Unica chatbots | Grupo de Atención al Ciudadano / OTI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | x | x
11 |  | Realizar como mínimo una capacitación semestralmente a los Servidores Públicos de la Entidad relacionadas con los temas de servicio al ciudadano (Estrategia, PIASC, directorio telefónico, portafolio de servicios, carta de trato digno y canales de atención) | Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | x | x
12 | ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA | Organizar y coordinar las actividades de las ferias de servicio al ciudadano que realiza el Departamento Administración de Función Pública (DAFP) y de otras entidades (AGROEXPO) que requieran la asistencia de la entidad. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-11-28 | x | x
13 | CAPACITACIÓN | Gestionar capacitaciones en temas relacionados con el Servicio y atención al Ciudadano por parte del DAFP y con otras entidades. | Grupo de Atención al Ciudadano/Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-11-28 | x | x
14 | TALENTO HUMANO | Gestionar la participación de los colaboradores de la Entidad en Seminarios, congresos y eventos relacionados con servicios y atención al Ciudadano. | Talento humano | 2025-01-01 | 2025-11-28 | x | x
15 |  | Fortalecer las habilidades de los servidores públicos que atienden y prestan el servicio de atención al ciudadano en los diferentes puntos de atención. | Talento humano/Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-11-28 | x | x
16 | CAMPAÑAS | Realizar la solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la divulgación de campañas con información relevante tanto para usuarios internos como externos temas relacionados con todo lo que tiene que ver con atención al ciudadano (cronograma 2025 actualizado). | Grupo de Atención al Ciudadano/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-02-20 | 2025-11-28 | x | x
17 | INFRAESTRUCTURA | Realizar seguimiento al documento diagnóstico de infraestructura y accesibilidad para personas con alguna discapacidad en las oficinas de las seccionales, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC6047 | Grupo de Atención al Ciudadano/Grupo Gestión de Infraestructura Fisica y Mantenimiento | 2025-06-20 | 2025-11-28 | x