## FORMATO PLAN MEJORAMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
OFICINA CONTROL INTERNO
PROCEDIMIENTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO
Responsable del Proceso: __Oficina Asesora de Planeación
Fecha de Visita: _____2019__________ |  |  |  | Año: | 2020
DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN | DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN | ÁREA RESPONSABLE | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLES | FECHAS DE CUMPLIMIENTO |  | SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE |  |  | SEGUIMIENTO OCI
[5 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIÓN
Demora en la entrega de información La información para consolidar los informes no es entregada a tiempo y se retrasan los procesos. | • Continuar ajustando la formulación de la estrategia de rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas V2, planteándola de forma clara y especifica donde se encuentren formulados los objetivos, actividades, productos, indicadores, cronograma y proyección de los recursos de acuerdo al nivel de desarrollo de la entidad, determinado en el autodiagnóstico realizado con anterioridad. No contar con una estrategia planeada y clara limita la visibilidad de otras actividades o acciones que el Instituto puede realizar para mejorar su desempeño. • Publicar de forma clara, ordenada y oportuna todos los soportes y documentos que hacen parte de la Rendición de Cuentas, en el micrositio establecido para ello en la página web del Instituto. • Organizar archivos digitales debidamente identificados, por cada una de las actividades desarrolladas en la Rendición de Cuentas, con el fin de contar con la trazabilidad del proceso. • Implementar al inicio de la vigencia, el cronograma para la rendición de cuentas con fechas factibles para el cumplimiento de las actividades propuestas, realizar su permanente seguimiento y ajuste oportuno. | Todas las áreas | Una vez solicitada la información para la consolidar informes de gestión, el enlace de cada área será el encargado de verificar y hacer seguimiento para que dicha información sea entregada en las fechas establecidas. Corte a 30 de junio y a 30 de diciembre de 2020 | Equipo de rendición de cuentas | 2020-01-01 | 2020-12-30
No socialización al equipo de trabajo. |  | Oficina Asesora de Planeación | Socializar y capacitar al equipo de trabajo sobre la estrategia de rendición de cuentas y la nueva metodología diseñada por el DAFP y los lineamientos del MURC. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-15 | 2020-03-30
No funcionalidad de chat y PQRS. |  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Realizar una mesa de trabajo con Subgerencia Administrativa y Financiera, el Grupo de Atención al Ciudadano, OTI y la OAP, con el fin de analizar la viabilidad de operar el chat tiempo completo o buscar opciones que garanticen mejores resultados | Equipo de rendición de cuentas | 2020-03-01 | 2020-06-30
En las audiencias de rendición de cuentas de las Gerencias seccionales se solicita acompañamiento y presencia del nivel central. |  | Oficina Asesora de Planeación | Acompañamiento virtual o presencial del nivel central previo a la realización de eventos de diálogo de las gerencias seccionales. | Equipo de rendición de cuentas | 2020-01-01 | 2020-12-30
Verificados los reportes publicados en la página Web del Instituto se observó que no se establecieron los porcentajes en la ejecución de gastos en relación con las obligaciones y compromisos, al igual que no se estableció el comparativo con respecto al mismo periodo del año anterior. |  | Oficina Asesora de Planeación | Solicitar al equipo de presupuesto de la Oficina Asesora de Planeación, para que se incluya tanto los % de ejecución presupuestal de compromisos como de obligaciones, así como el comparativo con la vigencia anterior, en los informes que se publican mensualmente en el micro sitio y hacer el seguimiento periódico o verificación. | Equipo de presupuesto y responsable de RdeC | 2020-01-01 | 2020-12-30
[8 empty] | promedio | 0 | FORMA: 4-510 VERSIÓN 3

## INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
OFICINA CONTROL INTERNO
INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
OBSERVACIONES | Debilidades detectadas por la Oficina de Control Interno, luego de la verificación adelantada a la muestra seleccionada. | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno
RECOMENDACIONES | Alternativas para dar solución a las debilidades evidenciadas. | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno
AREA RESPONSABLE | Identificación de la Dependencia (s) que deben hacer parte en la formulación de las acciones | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno
(cuando para una observación se asignen varias áreas responsables de adelantar las acciones, estas deben ser concertadas por las áreas que se involucren y la consolidación de la misma correrá por parte de la Dependencia que haya sido auditada)
ACCIONES | Medidas correctivas y/o preventivas, que se deben formular para subsanar la observación evidenciada por la Oficina de Control Interno. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
RESPONSABLES | Funcionario (s) que por competencia o función deban ejecutar las acciones. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
FECHAS DE CUMPLIMIENTO | Fecha de inicio y terminación de las acciones. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ÁREAS RESPONSABLES
DESCRIPCION DEL AVANCE | De manera descriptiva relacione el desarrollo de las medidas correctivas y/o preventivas formuladas para subsanar la observación. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
EVIDENCIA | Relacione los soportes que son evidencia de la acción realizada | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
PORCENTAJE DE AVANCE | De acuerdo al avance indicar el porcentaje de avance para subsanar la observación. | Columna diligenciada por el área o las áreas involucradas.
SEGUIMIENTO OCI
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | Resultado de la verificación de los soportes, frente a la acción de mejora formulada por el área responsable. | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno.
ESTADO | Resultado de la verificación del avance, frente a la fecha de terminación de la acción de mejora formulada por el área responsable. | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno.
OBSERVACIÓN | Comentario y/o aclaración en relación con el seguimiento realizado. | Columna diligenciada por la Oficina de Control Interno.
INSTRUCCIONES GENERALES
1. Las columnas de observación y recomendación no pueden ser modificadas por el auditado.
2. La columna área responsable, se envía diligenciada de acuerdo con los responsables de los diferentes procesos y sólo podrá ser modificada, con la respectiva justificación.
3. Cuando se requiere varias acciones de mejora para subsanar una misma observación, estas deben ser formuladas en filas independientes, estableciendo resposables y fechas de ejecución para cada una de ellas.
4. Las columnas de Seguimiento Áreas Responsables (Descripción del Avance, Evidencia y Porcentaje de Avance), deben ser diligenciadas posterior a la oficialización del Plan.
5. El archivo con el plan de mejoramiento formulado, deberá remitirse como archivo adjunto del SISAD, atendiendo las políticas de cero papel.