## Slide 1
Seguimiento Plan de Acción I Bimestre 2016
Este documento presenta la información de seguimiento a la gestión del Instituto Colombiano Agropecuario a febrero de 2016, registrada por cada una de las gerencias seccionales en el modulo Plan de Acción del Sistema de programación y Seguimiento y en la matriz para la formulación y seguimiento a la Planeación Institucional, y el análisis que realiza la Oficina Asesora de Planeación del ICA.
En ese orden, por un lado se presenta el cálculo de los indicadores de eficacia y el resultado del ICA por Acciones Estratégicas , para finalmente presentar el cumplimiento de los planes de acción de cada una de las 32 gerencias seccionales, del Instituto, estableciendo un Rankin de evaluación de la mejor gestión hasta la mas débil por cada uno de los servicios de protección que tiene el ICA a partir de los resultados institucionales.

## Slide 2
Seguimiento Cuantitativo de la Gestión ICA I Bimestre 2016
A. Aspectos Metodológicos
La Oficina Asesora de Planeación del ICA, realiza el seguimiento cuantitativo de la gestión del Instituto a través de la herramienta “Sistema de Programación y Seguimiento SPS y de la matriz para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional”, en la cual se registran los planes de acción de las dependencias y sus respectivos seguimientos.
En ese orden, a partir del registro de la información de seguimiento se calculan los indicadores de Eficacia, que se describen a continuación:

## Slide 3
Ranking Seccionales – Subgerencia Fronteriza
I Bimestre 2016
RANKING SUBGERENCIA FRONTERIZA - SECCIONALES I Bimestre | 
Seccionales | Ranking
Quindio | 23%
Bolivar | 21%
Antioquia | 19%
Risaralda | 19%
Valle | 18%
Cundinamarca | 16%
Magdalena | 15%
Nariño | 15%
Atlantico | 14%
Santander | 12%
Amazonas | 10%
Putumayo | 10%
N. de Santander | 8%
San Andres | 8%
Guajira | 1%
Arauca | 0%
Chart: Gráfica Ejecución Ranking Seccionales - Sub. Fronteriza I Bimestre 2016
| Quindio | Bolivar | Antioquia | Risaralda | Valle | Cundinamarca | Magdalena | Nariño | Atlantico | Santander | Amazonas | Putumayo | N. de santander | San Andres | Guajira | Arauca
Ranking | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0

## Slide 4
Subgerencia Fronteriza I Bimestre 2016
La mejor ejecución corresponde a la Gerencia Seccional del Quindio que alcanza el 23% de ejecución de metas.
Dentro de las 5 mejores ejecuciones además de la Gerencia de Quindio se encuentran: Bolivar, Antioquia Risaralda y Valle.
La más baja ejecución corresponde a la Gerencia Seccional de Arauca, seguida en su orden por Guajira, San Andrés y Norte de Santander.
Las Gerencias Seccionales de Arauca y Vichada en atención fronteriza solo tienen un indicador.
Entre las Gerencias Seccionales con más indicadores y mayor volumen de trabajo se encuentran (en orden alfabético): Antioquia, Atlantico, Bolivar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño y Valle.
La meta mas alta de la Subgerencia de Protección Fronteriza es la de inspección sanitaria y fitosanitaria de vehículos terrestres.

## Slide 5
Ranking Seccionales – Subgerencia Protección Vegetal
I Bimestre 2016
RANKING SUBGERENCIA PROTECCION VEGETAL - SECCIONALES I Bimestre | 
Seccionales | Ranking
Risaralda | 22%
Atlantico | 19%
N. Santander | 17%
Sucre | 16%
Cundinamarca | 14%
Antioquia | 13%
Caldas | 13%
Meta | 11%
Guajira | 10%
Arauca | 9%
Boyaca | 9%
Putumayo | 9%
Quindio | 9%
Vichada | 9%
cesar | 8%
Choco | 8%
Guainia | 8%
San Andres | 8%
Valle | 8%
Amazonas | 7%
Caqueta | 7%
Casanare | 6%
Guaviare | 6%
Nariño | 6%
Tolima | 6%
Vaupez | 6%
Huila | 4%
santander | 4%
Chart: Resultado x Seccional I Bimestre Sub. Protección Vegetal
| Risaralda | Atlantico | N. Santander | Sucre | Cundinamarca | Antioquia | Caldas | Meta | Guajira | Arauca | Boyaca | Putumayo | Quindio | Vichada | cesar | Choco | Guainia | San Andres | Valle | Amazonas | Caqueta | Casanare | Guaviare | Nariño | Tolima | Vaupez | Huila | santander
Ranking | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04

## Slide 6
Subgerencia Protección Vegetal I Bimestre 2016
La mejor ejecución corresponde a la Gerencia Seccional de Risaralda que alcanza el 22% de ejecución de metas.
La ejecución más baja corresponde a las Gerencias Seccionales de Huila y Santander, con solo el 4%
19 Gerencias Seccionales tienen calificaciones entre 11% y 6% dejándolas en una posición regular frente al avance de cumplimiento de metas. Faltando en algunos casos mas del 90% en cumplimiento de metas propuestas para el año.
Varias de las Gerencias Seccionales no incluyeron la ponderación para la evaluación por lo que se procedió a asignarles una ponderación matemática

## Slide 7
Ranking Seccionales – Subgerencia Protección Animal
I Bimestre 2016
RANKING SUBGERENCIA PROTECCION Animal - SECCIONALES I Bimestre | 
Seccionales | Ranking
RISARALDA | 34,73
MAGDALENA | 25,48
VAUPES | 23,63
CUNDINAMARCA | 23,43
QUINDIO | 22,33
PUTUMAYO | 20,26
SUCRE | 20,14
ANTIOQUIA | 19,10
BOLIVAR | 18,77
CHOCO | 17,94
VALLE DEL CAUCA | 17,84
META | 17,81
CORDOBA | 17,70
SANTANDER | 16,83
CAUCA | 15,32
TOLIMA | 15,04
ARAUCA | 14,41
CALDAS | 13,74
HUILA | 13,73
BOYACA | 13,21
NARIÑO | 11,34
NORTE SAN/DER | 10,86
GUAVIARE | 10,69
GUAINIA | 10,68
CAQUETA | 9,55
CASANARE | 7,69
SAN ANDRES | 6,78
VICHADA | 2,47
AMAZONAS | 0,01
ATLANTICO | 
CESAR | 
LA GUAJIRA | 
Chart: 
| RISARALDA | MAGDALENA | VAUPES | CUNDINAMARCA | QUINDIO | PUTUMAYO | SUCRE | ANTIOQUIA | BOLIVAR | CHOCO | VALLE DEL CAUCA | META | CORDOBA | SANTANDER | CAUCA | TOLIMA | ARAUCA | CALDAS | HUILA | BOYACA | NARIÑO | NORTE SAN/DER | GUAVIARE | GUAINIA | CAQUETA | CASANARE | SAN ANDRES | VICHADA | AMAZONAS | ATLANTICO | CESAR | LA GUAJIRA
Ranking | 34.7298 | 25.48 | 23.6305 | 23.4287 | 22.3322 | 20.2631 | 20.1382 | 19.0955 | 18.7665 | 17.9396 | 17.8416 | 17.8087 | 17.7044 | 16.834 | 15.3182 | 15.0444 | 14.4077 | 13.7377 | 13.732 | 13.2146 | 11.3396 | 10.8567 | 10.6889 | 10.676 | 9.551 | 7.6886 | 6.7847 | 2.4694 | 0.0095238

## Slide 8
Subgerencia Protección Animal I Bimestre 2016
La mejor ejecución corresponde a la Gerencia Seccional de Risaralda que alcanza el 34,7% de ejecución de metas.
La ejecución más baja corresponde a las Gerencias Seccionales de Atlantico, Cesar y la Guajira, con el 0%
Las gerencias de Amazonas y Vichada tienen porcentajes muy bajos, por lo que se recomienda revisar los remas d ejecución de sus metas.
Se destacan por sus promedios Las Gerencias Seccionales de Magdalena, Vaupes, Cundinamarca , Quindio y Putumayo, que presentan buen cumplimiento, lo que permite predecir el cumplimiento del plan de acción al final del año.

## Slide 9
Ranking Seccionales – Subgerencia Análisis y Diagnostico
I Bimestre 2016
RANKING SUBGERENCIA ANALISIS Y DIAGNOSTICO - SECCIONALES I Bimestre | 
Seccionales | Ranking
Quindio | 43%
Boyaca | 33%
Caldas | 25%
Meta | 23%
Valle | 19%
Nariño | 18%
Cordoba | 11%
Cesar | 10%
Santander | 10%
Tolima | 10%
Antioquia | 9%
N. santander | 7%
Atlantico | 5%
Arauca | 0%
Bolivar | 0%
Caqueta | 0%
Casanare | 0%
Cauca | 0%
Huila | 0%
Magdalena | 0%
Sucre | 0%
Chart: Resultado x Seccional I Bimestre Sub. Analisis y Diagnostico
| Quindio | Boyaca | Caldas | Meta | Valle | Nariño | Cordoba | Cesar | Santander | Tolima | Antioquia | N. santander | Atlantico | Arauca | Bolivar | Caqueta | Casanare | Cauca | Huila | Magdalena | Sucre
Ranking | 0.43 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 10
Subgerencia de Análisis y Diagnostico I Bimestre 2016
La mejor ejecución corresponde a la Gerencia Seccional de Quindio quien supera en 10 puntos a la gerencia que le sigue Boyacá que logra el 33% de ejecución de metas.
La ejecución más baja corresponde a las Gerencias Seccionales de Arauca , Bolivar, Caquetá, Casanare, Cauca, Huila Magdalena y Sucre, con el 0%
En un margen promedio bajo, entre el 11% y el 5% se encuentran Las gerencias de Cordoba, Cesar, Santander, Tolima, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico.
Con un porcentaje bueno están Caldas y el Meta.
Las Gerencias Seccionales no programaron ponderadores por lo que se necesito asignarlos con promedio matemático.

## Slide 11
RESULTADOS PLAN DE ACCION INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
I BIMESTRE 2016
SUBGERENCIAS | PONDERACION | META | RESULTADO | Formula (Resultado*Ponderación/Meta) | Plan Acción ICA I Bimestre
SUBGERENCIA ANIMAL | 30 | 100 | 14 | 4,2 | 11,5
SUBGERENCIA VEGETAL | 30 | 100 | 9 | 2,7 | 
SUBGERENCIA FRONTERIZA | 20 | 100 | 12 | 2,4 | 
SUBGERENCIA DIAGNOSTICO | 20 | 100 | 11 | 2,2 | 
Chart: Resultado Cumplimiento Plan de Accion ICA
| SUBGERENCIA ANIMAL | SUBGERENCIA VEGETAL | SUBGERENCIA FRONTERIZA | SUBGERENCIA DIAGNOSTICO
RESULTADO | 14 | 8.9203 | 12 | 11
11,5% Cumplimiento al Plan de Acción de la Entidad