**Seguimiento Plan de Acción III Bimestre 2016**

**Instituto Colombiano Agropecuario - ICA**

Este documento presenta la información de seguimiento a la gestión de las acciones estratégicas del Plan de Acción del Instituto Colombiano Agropecuario a Junio de 2016, registrada por cada una de las Gerencias Seccionales en el módulo *Plan de Acción del Sistema de programación y Seguimiento y en la matriz para la formulación y seguimiento a la Planeación Institucional*, y el análisis que realiza la Oficina Asesora de Planeación del ICA.

En este orden de ideas, por medio de este documento se pretende mostrar el cumplimento del Plan de Acción desde la parte pecuaria, agrícola, fronteriza y de laboratorios, destacando algunas las acciones estratégica de cada seccional por su cumplimiento. Además, se muestra el desempeño del plan de acción de las seccionales con respecto al presupuesto comprometido hasta el primer semestre de la vigencia actual.

**RESULTADOS PLAN DE ACCION INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA**

**I Semestre 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBGERENCIAS | PONDERACION | META | RESULTADO | FORMULA (Resultado\*Ponderación/Meta) | Plan de Acción ICA I Semestre |
| Sub. Animal | **30%** | **100%** | **48%** | **14.4** | **45%** |
| Sub. Vegetal | **30%** | **100%** | **42.8%** | **12.8** |
| Sub. Fronteras | **20%** | **100%** | **42%** | **8.4** |
| Sub. Análisis y Diagnósticos | **20%** | **100%** | **47%** | **9.4** |

**45% Cumplimiento Plan Acción I Semestre 2016**

**GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Atlántico ha tenido un cumplimiento del **48.9%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de Zonas Libres y de Baja prevalencia de Brucelosis, Tuberculosis, Peste Porcina Clásica, Aviares y Sistema de Información y Vigilancia Epidemiológica; con un porcentaje de cumplimiento del 95, 86, 65, 56 y 64% respectivamente, alcanzando así un 54% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de ControlTécnico a las Semillas, Detección Control y erradicación de la Mosca de la Fruta, Vigilancia y Manejo en cultivos de Palma de Aceite, Control y Mantenimiento de Áreas libres de Algodón y Programa de vigilancia Fitosanitaria Forestal con un Porcentaje de cumplimiento del 62, 53, 99, 94 y 65% respectivamente; alcanzando así un 55% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se destaca la Acción Estratégica de Certificación del Estado Sanitario y Fitosanitario de las exportaciones agropecuarias con un porcentaje de cumplimiento del 49.5%; alcanzando así un 42.3% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca la Acción Estratégica de consolidación del servicio en la red Oficial de Laboratorios de diagnóstico veterinario y Fortalecimiento en la red de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 56%, Alcanzando así un 44% en su Plan de Acción.

El resultado consolidado de las 4 Subgerencia tiene un cumplimiento del 48.9% Ejecutado durante el I Semestre del año.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y el comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL BOYACA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Boyacá ha tenido un cumplimiento del 52.4**%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de tuberculosis y sistema de información y vigilancia epidemiológica animal; con un porcentaje de cumplimiento del 54, 60 y 81% respectivamente, alcanzando así un 35% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de Detección, Control y Erradicación - plan Nacional de Mosca de la fruta –pnmf, Vigilancia de Plagas de control oficial, Estatus Fitosanitario y Registros, Protección Fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, Control y mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia en los cultivos ornamentales y de algodón, Control técnico en la producción y comercialización de insumos Agrícolas con un Porcentaje de cumplimiento del 50, 52, 52, 75 y 64% respectivamente; alcanzando así un 42.6% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca la Acción Estratégica de consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis con un Porcentaje de cumplimiento del 72% respectivamente; alcanzando así un 60% en su Plan de acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Putumayo ha tenido un cumplimiento del **49.1%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de Brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de Tuberculosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales  - enfermedades aviares, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - Encefalopatía espongiforme bovina- EEB, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal y sistema de supervisión y certificación de  inocuidad pecuaria, con un porcentaje de cumplimiento del  57, 100, 100, 64, 69, 84 y 100% respectivamente, alcanzando así un 67% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, programa de vigilancia fitosanitaria forestal, control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, con un porcentaje de cumplimiento del 57.8, 67 y 64% respectivamente, alcanzando así un 40% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL GUAVIARE**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Guaviare ha tenido un cumplimiento del **49.1%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de Brucelosis, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal y combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización productores con un porcentaje de cumplimiento del  52, 79 y 51% respectivamente, alcanzando así un 40% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de control técnico a las semillas, bioseguridad y derechos de obtentor, vigilancia de plagas de control oficial, estatus fitosanitario y registros, protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano y protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, con un porcentaje de cumplimiento del  60, 66, 67 y 61.5% respectivamente, alcanzando así un 58% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Cundinamarca ha tenido un cumplimiento del **53.8%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de Brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de Tuberculosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales  - enfermedades aviares, control  y erradicación de enfermedades en animales, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal y combatir insumos agropecuario ilegales y formalización productores, con un porcentaje de cumplimiento del  65, 74, 75, 68, 74, 59 y 63% respectivamente, alcanzando así un 62% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de Detección, control y erradicación - plan nacional de mosca de la fruta -pnmf-, vigilancia de plagas de control oficial, estatus fitosanitario y registros, control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, y control y mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia en los cultivos ornamentales y de algodón con un porcentaje de cumplimiento del 52, 50, 62.5 y 97.6% respectivamente, alcanzando así un 49% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se destaca la inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que llegan o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, área o terrestre y certificar el estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones agropecuarias para contribuir con el mantenimiento de la admisibilidad con un porcentaje de cumplimiento del 51 y 49.6% respectivamente, alcanzando así un 50% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL CALDAS**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Caldas ha tenido un cumplimiento del **47.4%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales   - PPC, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - encefalopatía espongiforme bovina- EEB, control  y erradicación de enfermedades en animales, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 79, 74, 95, 68, 78 y 69% respectivamente, alcanzando así un 66% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, control y mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia en los cultivos ornamentales y de algodón, con un porcentaje de cumplimiento del 72 y 72.4% respectivamente, alcanzando así un 37.7% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca la Acción Estratégica de consolidación del servicio en la red oficial de diagnóstico fitosanitario, con un porcentaje de cumplimiento del 50% respectivamente, alcanzando así un 38% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL CAUCA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Cauca ha tenido un cumplimiento del 45.9**%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales  - enfermedades aviares, combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización productores, con un porcentaje de cumplimiento del 84, 58 y 74% respectivamente, alcanzando así un 54% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de control y mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia en los cultivos ornamentales y de algodón, control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, con un porcentaje de cumplimiento del 50 y 53.3% respectivamente, alcanzando así un 24% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca la Acción Estratégica de consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 50.6% respectivamente, alcanzando así un 50.6% en su plan de acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL RISARALDA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Risaralda ha tenido un cumplimiento del **55.1%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de tuberculosis, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, combatir insumos agropecuario ilegales y formalización productores, con un porcentaje de cumplimiento del 65, 98, 100, 75 y 81% respectivamente, alcanzando así un 67% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de vigilancia de plagas de control oficial, estatus fitosanitario y registros, protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, con un porcentaje de cumplimiento del 50.1, 69.99 y 50 respectivamente, alcanzando así un 46.3% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se destaca la certificar el estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones agropecuarias para contribuir con el mantenimiento de la admisibilidad con un porcentaje de cumplimiento del 66.3% respectivamente, alcanzando así un 52% en su plan de acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL HUILA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Huila ha tenido un cumplimiento del **43.6%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales   - PPC, sistema nacional de identificación e información de animales, sistema de información y vigilancia epidemiológica, combatir insumos agropecuario ilegales y formalización productores, con un porcentaje de cumplimiento del 75, 60, 89, 70, 62 y 62% respectivamente, alcanzando así un 55% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de control técnico a las semillas, bioseguridad y derechos de obtentor, vigilancia de plagas de control oficial, estatus fitosanitario y registros y control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas con un porcentaje de cumplimiento del 51.5, 54.8 y 59.6% respectivamente, alcanzando así un 45% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL CHOCO**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Choco ha tenido un cumplimiento del **43.2%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, sistema de supervisión y certificación de  inocuidad pecuaria, combatir insumos agropecuario ilegales y formalización productores, con un porcentaje de cumplimiento del 61, 84, 61, 59 y 100% respectivamente, alcanzando así un 49% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano y programa de vigilancia fitosanitaria forestal con un porcentaje de cumplimiento del 70 y 60% respectivamente, alcanzando así un 37.4% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL NARIÑO**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Nariño ha tenido un cumplimiento del **48.1%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de tuberculosis, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 52, 78, 100 y 66% respectivamente, alcanzando así un 52% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de control técnico a las semillas, bioseguridad y derechos de obtentor, protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, vigilancia y manejo de pc en cultivos de palma de aceite y programa de vigilancia fitosanitaria forestal con un porcentaje de cumplimiento del 52, 100, 59.9, 100 y 59.3% respectivamente, alcanzando así un 55% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL META**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Meta ha tenido un cumplimiento del 54% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de tuberculosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales   - PPC, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - encefalopatía espongiforme bovina- EEB, control  y erradicación de enfermedades en animales y sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 66, 67, 78, 69 y 76% respectivamente, alcanzando así un 61% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de detección, control y erradicación - plan nacional de mosca de la fruta –pnmf, protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, vigilancia y manejo de pc en cultivos de palma de aceite y control y mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia en los cultivos ornamentales y de algodón, con un porcentaje de cumplimiento del 59.5, 76.5, 51.1 y 50% respectivamente, alcanzando así un 46.3% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca la Acción Estratégica de consolidación del servicio en la red oficial de diagnóstico fitosanitario y fortalecimiento de la red oficial de semillas, con un porcentaje de cumplimiento del 62 y 64% respectivamente, alcanzando así un 55% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL CAQUETA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Caquetá ha tenido un cumplimiento del 62.9**%** en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis y zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de tuberculosis, con un porcentaje de cumplimiento del 72, 59 y 52%, respectivamente, alcanzando así un 45% en su plan de acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de vigilancia de plagas de control oficial, estatus fitosanitario y registros, protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país y programa de vigilancia fitosanitaria forestal, con un porcentaje de cumplimiento del 64.3, 53.5 y 91% respectivamente, alcanzando así un 52% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca la Acción Estratégica de consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 91.3% respectivamente, alcanzando así un 79% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL TOLIMA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Tolima ha tenido un cumplimiento del 48.4% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales   - PPC, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal y combatir insumos agropecuario ilegales y formalización productores, con un porcentaje de cumplimiento del 67, 100, 69, 80 y 63% respectivamente, alcanzando así un 58% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de control técnico a las semillas, bioseguridad y derechos de obtentor, detección, control y erradicación - plan nacional de mosca de la fruta –pnmf, vigilancia de plagas de control oficial, estatus fitosanitario y registros y control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, con un porcentaje de cumplimiento del 63.9, 66.3 y 50.7% respectivamente, alcanzando así un 43.6% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca la Acción Estratégica de fortalecimiento de la red oficial de semillas y consolidación del servicio en la red oficial de diagnóstico fitosanitario, con un porcentaje de cumplimiento del 58 y 45% respectivamente, alcanzando así un 44% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRES**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional San Andres ha tenido un cumplimiento del 29.7% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de sistema de información y vigilancia epidemiológica animal y combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización productores con un porcentaje de cumplimiento del 50 y 68% respectivamente, alcanzando así un 30% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país y control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, con un porcentaje de cumplimiento del 48 y 43% respectivamente, alcanzando así un 35% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se recalca la inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que llegan o ingresen al país, por vía marítima, con un porcentaje de cumplimiento del 24% respectivamente, alcanzando así un 24% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL CORDOBA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Cordoba ha tenido un cumplimiento del 58.3% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de tuberculosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales   - PPC, control  y erradicación de enfermedades en animales y sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 92, 100, 79, 62 y 70% respectivamente, alcanzando así un 60% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de control técnico a las semillas, bioseguridad y derechos de obtentor, detección, control y erradicación - plan nacional de mosca de la fruta –pnmf, protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, vigilancia y manejo de pc en cultivos de palma de aceite, control y mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia en los cultivos ornamentales y de algodón, programa de vigilancia fitosanitaria forestal y control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, con un porcentaje de cumplimiento del 50.5, 73.1, 64.9, 59.4, 64.9, 83, 58.8 y 61.2% respectivamente, alcanzando así un 58% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca la Acción Estratégica de consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis y consolidación del servicio en la red oficial de diagnóstico fitosanitario, con un porcentaje de cumplimiento del 52.3 y 62% respectivamente, alcanzando así un 57% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL NORTE SANTANDER**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional N. Santander ha tenido un cumplimiento del 37.8% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales  - enfermedades aviares, control  y erradicación de enfermedades en animales y sistema nacional de identificación e información de animales, con un porcentaje de cumplimiento del 66, 53 y 100% respectivamente, alcanzando así un 41% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de detección, control y erradicación - plan nacional de mosca de la fruta –pnmf, protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país y control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, con un porcentaje de cumplimiento del 46, 45 y 51.9% respectivamente, alcanzando así un 37% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca la Acción Estratégica de consolidación del servicio en la red oficial de diagnóstico fitosanitario, con un porcentaje de cumplimiento del 65% respectivamente, alcanzando así un 51% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL ARAUCA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Arauca ha tenido un cumplimiento del 30.8% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de tuberculosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales  - enfermedades aviares y combatir insumos agropecuario ilegales y formalización productores, con un porcentaje de cumplimiento del 89, 100, 91 y 62% respectivamente, alcanzando así un 53% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano y protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, con un porcentaje de cumplimiento del 67.5 y 45.5% respectivamente, alcanzando así un 38.4% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se recalca consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 32% respectivamente, alcanzando así un 32% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL SUCRE**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Sucre ha tenido un cumplimiento del 44.8% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales   - PPC, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - encefalopatía espongiforme bovina- EEB, control  y erradicación de enfermedades en animales y sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 72, 61, 64 y 60% respectivamente, alcanzando así un 54% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de detección, control y erradicación - plan nacional de mosca de la fruta –pnmf, protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, atención oportuna de emergencias fitosanitarias, vigilancia y manejo de pc en cultivos de palma de aceite y programa de vigilancia fitosanitaria forestal, con un porcentaje de cumplimiento del 50, 64, 84, 100 y 72% respectivamente, alcanzando así un 50.2% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se recalca consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de Brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 30% respectivamente, alcanzando así un 30% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL QUINDIO**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Quindio ha tenido un cumplimiento del 54.5% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales   - PPC, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 66, 81 y 85% respectivamente, alcanzando así un 52% en su Plan de Acción. **Cabe resaltar que esta seccional No tiene información referente a  la ponderación, línea base y meta de las acciones estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis y tuberculosis**

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de control técnico a las semillas, bioseguridad y derechos de obtentor, protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, control y mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia en los cultivos ornamentales y de algodón y programa de vigilancia fitosanitaria forestal, con un porcentaje de cumplimiento del 58.4, 83.3, 51.5, 50 y 59.8% respectivamente, alcanzando así un 49.4% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se destaca inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que llegan o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, área o terrestre y certificar el estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones agropecuarias para contribuir con el mantenimiento de la admisibilidad, con un porcentaje de cumplimiento del 62.1 y 55% respectivamente, alcanzando así un 58.5.4% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 58.1% respectivamente, alcanzando así un 58.1% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Amazonas ha tenido un cumplimiento del 31.9% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** No tienen ponderación, línea Base y meta en las siguientes acciones estratégicas zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis y tuberculosis

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano y protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, con un porcentaje de cumplimiento del 68.9 y 55.6% respectivamente, alcanzando así un 48.2% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se recalca inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que llegan o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, área o terrestre, con un porcentaje de cumplimiento del 35% respectivamente, alcanzando así un 29.4% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL GUAINIA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Guainia ha tenido un cumplimiento del 40.6% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales   - PPC y sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 60, 65 y 67% respectivamente, alcanzando así un 38% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano y protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, con un porcentaje de cumplimiento del 63.3 y 38% respectivamente, alcanzando así un 43.2% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL VICHADA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Vichada ha tenido un cumplimiento del 39.4% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal y combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización productores, con un porcentaje de cumplimiento del 62, 58 y 98% respectivamente, alcanzando así un 45% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de vigilancia de plagas de control oficial, estatus fitosanitario y registros y programa de vigilancia fitosanitaria forestal, con un porcentaje de cumplimiento del 47.2 y 100% respectivamente, alcanzando así un 33.8% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL CESAR**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Cesar ha tenido un cumplimiento del 35.7% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización productores, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 61 y 52% respectivamente, alcanzando así un 36% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de vigilancia de plagas de control oficial, estatus fitosanitario y registros y control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, con un porcentaje de cumplimiento del 41.5 y 50.8% respectivamente, alcanzando así un 33% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 50.6% respectivamente, alcanzando así un 38% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL SANTANDER**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Santander ha tenido un cumplimiento del 39.1% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa y zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 67 y 100% respectivamente, alcanzando así un 55% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de control técnico a las semillas, bioseguridad y derechos de obtentor, vigilancia de plagas de control oficial, estatus fitosanitario y registros, protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, vigilancia y manejo de pc en cultivos de palma de aceite y programa de vigilancia fitosanitaria forestal, con un porcentaje de cumplimiento del 53.4, 56.7, 59.3, 51.6 y 68% respectivamente, alcanzando así un 42.4% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se recalca inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que llegan o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, área o terrestre, con un porcentaje de cumplimiento del 41.1% respectivamente, alcanzando así un 37.6% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 38.1% respectivamente, alcanzando así un 21% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL VAUPES**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Vaupes ha tenido un cumplimiento del 19.6% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 71% respectivamente, alcanzando así un 17% en su Plan de Acción. Cabe resaltar que esta seccional no tienen ponderación, meta ni línea base en las siguientes acciones estratégicas zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales – erradicación de Brucelosis y tuberculosis.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, con un porcentaje de cumplimiento del 54.9% % respectivamente, alcanzando así un 22.1% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Magdalena ha tenido un cumplimiento del 40.8% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización productores y sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 74 y 84% respectivamente, alcanzando así un 42% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, vigilancia y manejo de pc en cultivos de palma de aceite y control y mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia en los cultivos ornamentales y de algodón, con un porcentaje de cumplimiento del 43.3, 55.5 y 41.7% respectivamente, alcanzando así un 35.8% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se recalcan certificar el estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones agropecuarias para contribuir con el mantenimiento de la admisibilidad, con un porcentaje de cumplimiento del 46% respectivamente, alcanzando así un 41% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se recalca consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 44% respectivamente, alcanzando así un 44% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL BOLIVAR**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Bolivar ha tenido un cumplimiento del 55% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales   - PPC y control  y erradicación de enfermedades en animales, con un porcentaje de cumplimiento del 100, 93 y 84% respectivamente, alcanzando así un 52% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destaca las Acciones Estratégicas de atención oportuna de emergencias fitosanitarias y vigilancia y manejo de pc en cultivos de palma de aceite, con un porcentaje de cumplimiento del 54.4 y 48% respectivamente, alcanzando así un 24% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se destacan inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que llegan o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, área o terrestre y certificar el estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones agropecuarias para contribuir con el mantenimiento de la admisibilidad, con un porcentaje de cumplimiento del 71.3 y 67.7% respectivamente, alcanzando así un 70% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 74.4% respectivamente, alcanzando así un 74.4% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Antioquia ha tenido un cumplimiento del 47.4% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, sistema nacional de identificación e información de animales, sistema de información y vigilancia epidemiológica animal y sistema de supervisión y certificación de  inocuidad pecuaria, con un porcentaje de cumplimiento del 100, 74, 53 y 75% respectivamente, alcanzando así un 56% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de control técnico a las semillas, bioseguridad y derechos de obtentor, protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país, vigilancia y manejo de pc en cultivos de palma de aceite, control y mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia en los cultivos ornamentales y de algodón, programa de vigilancia fitosanitaria forestal y control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, con un porcentaje de cumplimiento del 74, 55.3, 52.5, 74.2, 73, 75.6 y 54.4% respectivamente, alcanzando así un 53.5% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se Destaca certificar el estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones agropecuarias para contribuir con el mantenimiento de la admisibilidad, con un porcentaje de cumplimiento del 56.2% respectivamente, alcanzando así un 50% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se recalca consolidación del servicio en la red oficial de diagnóstico fitosanitario, con un porcentaje de cumplimiento del 46% respectivamente, alcanzando así un 30% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL GUAJIRA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Guajira ha tenido un cumplimiento del 32.1% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales   - PPC, sistema nacional de identificación e información de animales y sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 55, 57 y 57% respectivamente, alcanzando así un 33% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país y programa de vigilancia fitosanitaria forestal, con un porcentaje de cumplimiento del 75.2, 60.4 y 72.3% respectivamente, alcanzando así un 48.2% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se recalca inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que llegan o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, área o terrestre, con un porcentaje de cumplimiento del 26.7% respectivamente, alcanzando así un 15% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL VALLE DE CAUCA**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Valle ha tenido un cumplimiento del 52.5% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - fiebre aftosa, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de brucelosis, zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - erradicación de tuberculosis y sistema de información y vigilancia epidemiológica animal, con un porcentaje de cumplimiento del 75, 87, 58 y 60% respectivamente, alcanzando así un 51% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de control técnico a las semillas, bioseguridad y derechos de obtentor, protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano, protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país y control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas, con un porcentaje de cumplimiento del 71, 58 y 63.5% respectivamente, alcanzando así un 46% en su Plan de Acción.

Las acciones relacionadas con la **Protección Fronteriza** se destaca inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que llegan o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, área o terrestre y certificar el estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones agropecuarias para contribuir con el mantenimiento de la admisibilidad, con un porcentaje de cumplimiento del 53 y 51% respectivamente, alcanzando así un 52% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se destaca consolidación del servicio en la red oficial de diagnóstico fitosanitario y fortalecimiento de la red oficial de semillas, con un porcentaje de cumplimiento del 76 y 75% respectivamente, alcanzando así un 61% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**GERENCIA SECCIONAL CASANARE**

Teniendo en cuenta el avance del Primer Semestre del año vigente, la seccional Casanare ha tenido un cumplimiento del 34.8% en cuanto a las acciones estratégicas asociadas al Plan de Acción Seccional. En lo correspondiente al área **Pecuaria** se destacan las Acciones Estratégicas de zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - encefalopatía espongiforme bovina- EEB y sistema nacional de identificación e información de animales, con un porcentaje de cumplimiento del 76 y 100% respectivamente, alcanzando así un 45% en su Plan de Acción.

En cuanto a las acciones de índole **Agrícola**, se destacan las Acciones Estratégicas de programa de vigilancia fitosanitaria forestal, con un porcentaje de cumplimiento del 65% respectivamente, alcanzando así un 31.9% en su Plan de Acción.

Por último. En cuanto a las actividades planificadas en materia de **Análisis y Diagnóstico** se recalca consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de diagnóstico veterinario y fortalecimiento en la red oficial de brucelosis, con un porcentaje de cumplimiento del 27.4% respectivamente, alcanzando así un 27.4% en su Plan de Acción.

A continuación se muestra una gráfica que representa el cumplimiento de cada una de las subgerencias que pertenecen al plan de acción de esta Gerencia Seccional durante el I Semestre:

En la siguiente grafica presentamos la ejecución por Semestre en cuanto a las metas del Plan de acción y lo comprometido presupuestal.

**Semaforización Cumplimiento Global Seccionales**

Con la finalidad de hacerle seguimiento al plan de acción de las seccionales, se ha adoptado una metodología, que teniendo en cuenta el porcentaje de cumplimiento, se ubica en un rango asociado con un color que identifica el estado del desempeño de este mismo. Como se muestra a continuación:

**Rojo: (<40%)** Indica que existe un problema

**Amarillo: (40%-49.9%)** Indica que se deben tomar precauciones para no tener problemas

**Verde: (>50%)** Indica que todo está bajo control

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seccional | Su. Animal | Sub. vegetal | Sub. Fronteras | Sub. Diagnósticos | Resultado Promedio |
| Caquetá | **45%** | **52.3%** |  | **91.3%** | **62.9%** |
| Cordoba | **60%** | **57.8%** |  | **57%** | **58.3%** |
| Risaralda | **67%** | **46.3%** | **52%** |  | **55.1%** |
| Bolivar | **52%** | **24%** | **69.5%** | **74%** | **55%** |
| Quindio | **52%** | **49.4%** | **58.5%** | **58%** | **54.5%** |
| Meta | **61%** | **46.3%** |  | **55%** | **54%** |
| Cundinamarca | **62%** | **49%** | **50.3%** |  | **53.8%** |
| Valle | **51%** | **46%** | **52%** | **61%** | **52.5%** |
| Boyacá | **35%** | **50.2%** |  | **72%** | **52.4%** |
| Putumayo | **67%** | **40%** | **40.3%** |  | **49.1%** |
| Guaviare | **40%** | **58.2%** |  |  | **49.1%** |
| Atlántico | **54%** | **55%** | **42.3%** | **44%** | **48.9%** |
| Tolima | **58%** | **43.6%** |  | **44%** | **48.4%** |
| Nariño | **52%** | **54.8%** | **45.3%** | **40%** | **48.1%** |
| Caldas | **66%** | **37.7%** |  | **38%** | **47.4%** |
| Antioquia | **56%** | **53.5%** | **50.1%** | **30%** | **47.4%** |
| Cauca | **54%** | **33%** |  | **50.6%** | **45.9%** |
| Sucre | **54%** | **50.2%** |  | **30.1%** | **44.8%** |
| Huila | **55%** | **45.1%** |  | **31%** | **43.6%** |
| Choco | **49%** | **37.4%** |  |  | **43.3%** |
| Magdalena | **42%** | **35.8%** | **41.4%** | **44%** | **40.8%** |
| Guainia | **38%** | **43.2%** |  |  | **40.6%** |
| Vichada | **45%** | **33.8%** |  |  | **39.4%** |
| Santander | **55%** | **42.4%** | **37.6%** | **21%** | **39.1%** |
| N. Santander | **41%** | **37%** | **22%** | **51%** | **37.8%** |
| Cesar | **36%** | **33%** |  | **38%** | **35.7%** |
| Casanare | **45%** | **31.9%** |  | **27.4%** | **34.8%** |
| Guajira | **33%** | **48.2%** | **15%** |  | **32.1%** |
| Amazonas | **18%** | **48.2%** | **29.4%** |  | **31.9%** |
| Arauca | **53%** | **38.4%** | **0%** | **32%** | **30.8%** |
| San Andres | **30%** | **35%** | **24%** |  | **29.7%** |
| Vaupes | **17%** | **22.1%** |  |  | **19.6%** |

**RECOMENDACIONES**

1. Teniendo en cuenta que en el Plan de Acción Pecuario se encontraron seccionales tales como: Amazonas, Antioquia, Bolivar, Cesar, Cordoba, Magdalena, Meta, Quindio, Santander, Vaupes y Vichada; que no tienen ingresada la información (ponderación, línea base y meta) con respecto a las acciones estratégicas: Zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - Erradicación de Brucelosis. Zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - Erradicación de Tuberculosis. Zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales – Enfermedades Aviares; Impidiendo hacer un seguimiento eficaz con respecto a su cumplimiento, por tal motivo se les sugiere revisar estas acciones estratégicas, y/o solicitar asesoría a las Direcciones Técnicas correspondientes, en caso de que así se requiera.
2. Se recomienda a las Seccionales con bajo rendimiento global tales como: Vichada, Santander, Norte de Santander, Cesar, Casanare, Guajira, Amazonas, Arauca, san Andres y Vaupes; reformular o replantear los métodos de trabajo para obtener las metas trazadas.
3. Se recomienda a todas las seccionales la entrega oportuna de la información correspondiente al avance mensual del Plan de Acción direccionado a cada subgerencia y a la Oficina Asesora de Planeación para su debido seguimiento.
4. Se le recomienda a todas las seccionales el ingreso y la actualización de las actividades relacionales con el Plan de Acción en el aplicativo Sistema de programación y seguimiento SPS.
5. Teniendo en cuenta que hasta la fecha se han realizado unos ajustes en algunas actividades, indicadores y metas, no se permite hacer alguna otra modificación durante el segundo semestre del año vigente; al menos que se presente una justificación, valida con soportes a la Dirección Técnica correspondiente.
6. Teniendo en cuanta que todas las seccionales tienen un presupuesto comprometido mayor que la ejecución del Plan de Acción, se recomienda realizar un balance al final de cada mes para determinar el grado de cumplimiento tanto del plan de acción como de la ejecución presupuestal.