## PAI 2017
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL (PAI) 2017
PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE | POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META 2017 | Acumulado I Bimestre (Enero - Febrero) | Porcentaje Acumulado | Observaciones | Acumulado II Bimestre (Marzo - Abril) | Porcentaje Acumulado | Observaciones | Acumulado III Bimestre (Mayo - Junio) | Porcentaje Acumulado | Observaciones | Acumulado IV Bimestre (Julio - Agosto) | Porcentaje Acumulado | Observaciones | Acumulado (Noviembre) | Porcentaje Acumulado | Observaciones
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL | Subgerentes de protección animal, vegetal, fronteriza, regulación sanitaria y fitosanitaria, administrativa y financiera, Jefes de oficinas y Gerentes seccionales | Gestión Misional y de Gobierno | Pruebas de distinguibilidad, Homogeneidad, estabilidad (DHE) ejecutadas | Número | 10 | 0 | 0% | En el I Bimestre no se realizaron pruebas de DHE | 0 | 0 | La meta depende netamente de las solicitudes de los usuarios, a la fecha no se han recibido solicitudes para el establecimeinto de pruebas de Distinguibilidad, | 0 | 0 | La meta depende netamente de las solicitudes de los usuarios, a la fecha no se han recibido solicitudes para el establecimiento de pruebas de Distinguibilidad, Homogeneidad y Estabilidad. | 0 | 0% | La meta depende netamente de las solicitudes de los usuarios, a la fecha no se han recibido solicitudes para el establecimiento de pruebas de Distinguibilidad, Homogeneidad y Estabilidad. Está proyectdo para el último trimestre de 2016. | 5 | 50% | En el mes de noviembre se llevó a cabo el establecimiento de 5 pruebas de Distinguibilidad, Homogeneidad y Estabilidad de materiales de arroz
|  |  | Evaluaciones pos-registro de materiales vegetales realizadas | Número | 30 | 0 | 0% | Para el caso de cultivares semestrales como maíz, algodón y arroz, las evaluaciones dan inicio de acuerdo a las fechas de siembras establecidas en cada subregión natural. En cuanto a palma se ha establecido la programación para dar inicio en el mes de abril. | 0 | 0 | Para el caso de cultivares semestrales como maíz, algodón y arroz, las evaluaciones dan inicio de acuerdo a las fechas de siembras establecidas en cada subregión natural. En cuanto a palma se programó dar inicio de seguimiento en el mes de mayo a plantaciones de la zona centro - Departamento Santander y Orinoquia - Departamento Casanare. | 17 | 56.67% | En el mes de junio se llevaron a cabo 9 seguimientos postregistro a predios de cultivares de palma en la zona Llanos Orientales - Departamento Casanare. | 25 | 83.33% |  | 35 | 116.7% | Se ha realizado seguimiento postregistro a 10 predios de cultivares de palma en la zona Caribe Seco - Departamento Cesar.
|  |  | Incremento de las variedades vegetales protegidas | Número | 50 | 14 | 28% | Hasta el I Bimestre se han entregaron 14 nuevos certificados de obtentor | 16 | 32% | El incremento de variedades vegetales protegidas, depende del cumplimiento total de los requisitos para otorgar el certificado de obtentor. | 20 | 40% | En el mes de junio se entregaron 4 nuevos certificados de obtentor. | 20 | 40% |  | 42 | 84% | En el mes de Noviembre se entregaron 14 certificados de obtentor nuevos
|  |  | Hectáreas de cultivos de plátano y banano monitoreadas | Numero | 50000 | 3761 | 7.522% | Hasta el I Bimestre se han cultivado 3,761 Hectareas de platano y Banano a nivel nacional | 13158 | 26.32% | Hasta el II Bimestre se han cultivado 13,158 Hectareas de Platano y Banano a nivel nacional | 24720 | 49.44% | Hasta el mes de Junio se han cultivado a nivel nacional 24.720 hectareas de Platano y banano. | 38368 | 76.74% |  | 51943 | 103.9% | Para contrarrestar posibles amenazas de entrada al pais de plagas exóticas como el Fusarium oxysporum raza 4 que ataca a todas las musáceas y no tiene cura, condujo a que se incrementaran las acciones de prevención en un mayor número de áreas a las previstas inicialmente.
|  |  | Hectáreas de las principales especies agrícolas del pais monitoreadas y controladas | Número | 328700 | 32618 | 9.923% | Hasta el I Bimestre se han cultivado 32,618 Hectáreas de las principales especies agrícolas del pais monitoreadas y controladas | 119413 | 36.33% | se han atendido 95.704 has en 1.354 visitas realizadas. En Antioquia: 647 has, Atlántico: 1.462 has, Bolívar: 8.388 has, Casanare: 3.927 has, Cesar: 11.235 has, Córdoba: 1.729 has, Guajira: 827 has, Magdalena: 5.838 has, Meta: 45.542 has, Nariño: 2.327 has, Norte de Sder: 3.284 has, Santander: 9.845 has y Sucre: 650 has. | 231024 | 70.28% | En el proyecto de Palma de Aceite en el mes de Junio de 2016 se atendieron 34.395,71 has en 657 visitas realizadas. En Antioquia: 57 has, Atlántico: 337 has, Bolívar: 1.855,76 , Casanare: 1.514,71 has, Cesar: 6.700,97 has, Córdoba: 196,67 has, Guajira: 112,3 has, Magdalena: 2.413,2 has, Meta: 16.043,84 has, Nariño, 1.074 has, Norte de Sder: 941,58 has, Santander: 2.893 has y Sucre: 256 has. Se atendieron un total de 549 productores y se han visitado 595 predios cultivadores de palma de aceite. | 333179 | 101.4% | En el proyecto de Palma de Aceite en el mes de Agosto de 2016 se atendieron 34.369,8 has en 823 visitas realizadas. En Antioquia: 56 has, Atlántico: 316 has, Bolívar: 2.492,39 , Casanare: 3.541,09 has, Cesar: 1.082,7 has, Córdoba: 405,5 has, Guajira: 287,6 has, Magdalena: 862 has, Meta: 15.280,81 has, Nariño: 3.419,43 has, Norte de Sder: 762,30 has, Santander: 5.321 has y Sucre: 543 has. Se atendieron un total de 507 productores y se visitaron 632 predios cultivadores de palma de aceite. El acumulado a Agosto de 2016, se reporta en las siguientes cifras: se han atendido 258.896,48 has en 4.373 visitas realizadas. En Antioquia: 995 has, Atlántico: 2.779 has, Bolívar: 22.718,2 has, Casanare: 17.276,71 has, Cesar: 25.847,63 has, Córdoba: 3.278,82 has, Guajira: 1.553,4 has, Magdalena: 11.661,93 has, Meta: 118.597,98 has, Nariño: 12.303,78 has, Norte de Sder: 8.949,37 has, Santander: 30.681 has y Sucre: 2.254 has. Se han hecho 55 eventos de educomunicación. Se han atendido un total de 3.006 productores y se han visitado 3.182 predios cultivadores de palma de aceite. También se evidenció avance de registro de metas acumuladas para el Mes de AGOSTO a Nivel Seccional en los siguientes proyectos: Arroz 29.263,24 has, Cacao 8.249,73 has, Café 7.015,63 has, Caña panelera 10.826,1 has, Caucho 6.900,01 has, Frutales 8.755 has, Hortalizas y Aromáticas 1.958,12 has, Papa 1.315,54 has | 494728 | 150.5% | En el proyecto de Palma de Aceite en el mes de Noviembre de 2016 se atendieron 46.083 has en 521 visitas realizadas. En Antioquia: 0 has, Atlántico: 136 has, Bolívar: 550 , Casanare: 11.677 has, Cesar: 10.573 has, Córdoba: 40 has, Guajira: 61 has, Magdalena: 820 has, Meta: 13.655 has, Nariño: 899 has, Norte de Sder: 597 has, Santander: 6.851 has y Sucre: 221 has. Se atendieron un total de 391 productores y se visitaron 480 predios cultivadores de palma de aceite. El acumulado a Noviembre de 2016, se reporta en las siguientes cifras: se han atendido 392.333 has en 6.354 visitas realizadas. En Antioquia: 1.073 has, Atlántico: 3.431 has, Bolívar: 26.612 has, Casanare: 46.891 has, Cesar: 43.466 has, Córdoba: 3.815 has, Guajira: 1.822 has, Magdalena: 13.633 has, Meta: 169.681 has, Nariño: 17.013 has, Norte de Sder: 12.770 has, Santander: 49.326 has y Sucre: 2.888 has. Se han hecho 46 eventos de educomunicación. Se han atendido un total de 3.698 productores y se han visitado 3.678 predios cultivadores de palma de aceite. También se evidenció avance de registro de metas acumuladas para el Mes de NOVIEMBRE a Nivel Seccional en los siguientes proyectos: Cacao 11.268,73 has, , Caña panelera 16.411,10 has, Frutales 12.791 has, Hortalizas y Aromáticas 2.835,73 has, café 10.026,71 has y papa 1.545,41 has.
|  |  | Hectareas con monitoreo, control, erradicación y seguimiento realizados | Número | 2300
|  |  | Empresas certificadas en Buenas Practicas de Manufacturas - BPM | Número | 55
|  |  | Animales identificados individualmente | Número | 367500 | 11336 | 3.085% |  | 92971 | 25.3% |  | 296594 | 80.71% |  | 553633 | 150.6% |  | 897305 | 244.2%
|  |  | Predios certificados en buenas prácticas ganaderas -BPG | Número | 300 | 34 | 11.33% |  | 88 | 29.33% |  | 156 | 52% |  | 281 | 93.67% |  | 486 | 162%
|  |  | Predios certificados en buenas prácticas agrícolas -BPA | Número | 800 | 2 | 0.25% | Al I Bimestre se han certificado 2 predios en BPA | 84 | 10.5% | Al mes de abril se han certificado 84 predios en BPA, así: Antioquia: 41; Caldas: 7; Nariño: 1; Meta 3; Quindio: 4; Risaralda: 18 y Valle del Cauca 10 | 139 | 17.38% | Al mes de JUNIO se han certificado 139 predios en BPA, así: Antioquia: 41; Boyacá: 32; Caldas: 7; Huila: 22; Nariño: 1; Meta 3; Quindio: 4; Risaralda: 18 y Valle del Cauca 11.- Para una ejecución del 23% con respecto a la meta anual.- | 274 | 34.25% | Al mes de AGOSTO se han certificado 274 predios en BPA, así: Antioquia: 102; Boyacá: 32; Caldas: 7; Cauca: 23; C/marca: 16; Huila: 52; Nariño: 1; Meta 3; Quindio: 4; Risaralda: 18; Tolima 5 y Valle del Cauca 11.- Para una ejecución del 45% con respecto a la meta anual. | 661 | 82.62% | Al mes de NOVIEMBRE se han certificado 661 predios en BPA, así: Antioquia: 128; Bolivar: 1; Boyacá: 74; Caldas: 43; Cauca: 23; C/marca: 38; Huila: 63; Nariño: 27; Meta 3; Norte de Santander: 31; Putumayo: 19; Quindio: 14; Risaralda: 61; Tolima 5; Santander 48; Tolima: 36 y Valle del Cauca 47.- Para una ejecución del 100% con respecto a la meta anual.- La meta se supera en razón a la mayor demanda de solicitudes por parte de los interesados
|  |  | Semilla certificada | Número | 40000 | 6900 | 17.25% | Las toneladas de semilla certificada corresponden a Arroz 3.330, Maíz 507; papa 1.499; Soya 1.564 | 21336 | 53.34% | Las toneladas de semilla certificada corresponden a Arroz 14,086.7, Maíz 3,656.3; Frijol 1.8 papa 2.877.2; Soya 714.2 | 31487 | 78.72% | Las toneladas de semilla certificada corresponden a Arroz 24.047, Maíz 3.842,4; Frijol 5,3 papa 2.877,8; Soya 714,3 | 36467 | 91.17% | Las toneladas de semilla certificada corresponden a Arroz 26.047.1, Maíz 4.031,4; Frijol 12,9 papa 4.090,1; Soya 2.278,8, Sorgo 7,6 | 42208 | 105.5% | Las toneladas de semilla certificada corresponden a los cultivos de Arroz 29.906,4, Frijol 12,8, Maíz 4.230,3, Papa 5.605,1, Sorgo 7,6, Soya 2.445,8
|  |  | Cargamentos agrícolas inspeccionados | Número | 22548 | 3698 | 16.4% | Durante el mes de Febrero se inspeccionaron 1.904 cargamentos agrícolas, de los cuales se interceptó un cargamento de Tetranychus en pera fresca procedente de Estados Unidos de América, dos cargamentos de manzana fresca procedente de Italia por presencia de Allothrombium, tres cargamentos de kiwi procedentes de Italia por presencia de Tuckerella japonica, Amblyselus andersoni, Amblyseis sp, un cargamento de arandano procedente de Chile por presencia de Paralorryia mali y dos cargamentos de cebolla fresca procedente de Perú por presencia de Carpophilus hemipterus. | 8092 | 35.89% | Durante el mes de abril se inspeccionaron 2.296 cargamentos agrícolas, de los cuales se interceptaron tres (3) cargamentos de cacao grano procedente de Ecuador por presencia de Carpophilus obsoletus, Un (1) cargamento de manzana fresca procedente de Chile por presencia de Pseudococcus sp, Un (1) cargamento de mandarina fresca procedente de España por presencia de Lorrya formosa y Un (1) cargamento de manzana fresca procedente de Francia por presencia de Amblyseiud andersoni. | 12013 | 53.28% | Durante el mes de junio se inspeccionaron 1.990 cargamentos agrícolas, de los cuales se interceptaron Dos (2) envíos de cereza fresca procedente de España por presencia de especimentes de la familia Diaspididae y Diaspidiotus perniciosus, Un (1) envío de semilla de arroz procedente de Estados Unidos de América por viabilidad de Teliosporas de Tilletia horrida, Un (1) envío de turba procedente de Lituania por presencia de Phyllum: Basidiomycota, Un envío de pera fresca de Argentina por presencia de Tydeus californicus, y Un (1) cargamento de lenteja grano procedente de Canadá por presencia de suelo. | 15981 | 70.88% | Durante el mes de agosto se inspeccionaron 2.238 cargamentos agrícolas, de los cuales se interceptó Un (1) envío de 20.9 ton. de manzana fresca procedente de Chile por presencia de especimentes de Pseudococcus sp. | 22387 | 99.29% | Durante el mes de noviembre se inspeccionaron 2.114 cargamentos agrícolas, interceptando 31 cargamentos, entre los cuales estan: Un (1) envío de 23.520 kilogramos de pera fresca procedente de Estados Unidos de América por presencia de especimenes de Galendromus occidentales, Un (1) envío de 23.250 kilogramos de lenjeta grano procedente de Estados Unidos de América por presencia de suelo y Un (1) envío de 17.500 kilogramos de arveja fibra procedente de Francia por presencia de Metopoplox ditomoides.
|  |  | Cargamentos pecuarios inspeccionados | Número | 29237 | 4188 | 14.32% | En febrero se inspeccionaron sanitariamente 2.064 cargamentos pecuarios importados, dentro de los cuales se destacan las 14.626 toneladas de carne de cerdo de origen Estados Unidos, Chile y Canadá, 4.392 toneladas de carne mecánicamente deshuesada de pollo procedente de Chile y Estados Unidos y 9.366 toneladas de leche en polvo. | 8648 | 29.58% | Durante el mes de abril se inspeccionaron sanitariamente 2.184 cargamentos pecuarios importados, dentro de los cuales se destacan las 2.495 toneladas de carne de cerdo cuyos paises de origen fueron Estados Unidos, Chile y Canadá, 3.035 toneladas de carne mecánicamente deshuesada de pollo procedente de Chile y Estados Unidos y 4.859 toneladas de leche en polvo. | 13288 | 45.45% | En junio del presente año se inspeccionaron sanitariamente 2310 cargamentos pecuarios importados, dentro de los cuales se destacan las 2785,8 toneladas de carne de cerdo cuyos paises de origen fueron Estados Unidos, Chile y Canadá, 2778,8 toneladas de carne mecánicamente deshuesada de pollo procedente de Chile y Estados Unidos y las 3657,1 toneladas de leche en polvo. | 18396 | 62.92% | En el mes de agosto se inspeccionaron sanitariamente 2.600 cargamentos pecuarios importados, dentro de los cuales se destacan 2.971 ton. de carne de cerdo cuyos paises de origen fueron Estados Unidos, Chile y Canadá, 2.959 ton. de carne mecánicamente deshuesada de pollo procedente de Chile y Estados Unidos y 1.876 toneladas de leche en polvo. | 26520 | 90.71% | En el mes de Noviembre fueron inspeccionados sanitariamente 2.914 cargamentos pecuarios importados, dentro de los cuales se destacan 7.587 ton. de carne de cerdo cuyos paises de origen fueron Estados Unidos, Chile y Canadá, 2288 ton. de carne mecánicamente deshuesada de pollo procedente de Chile y Estados Unidos y 2.534 toneladas de leche en polvo.
|  |  | Cargamentos agrícolas certificados | Número | 106420 | 17729 | 16.66% | Durante el mes de Febrero se emitieron 9.296 Certificados Fitosanitarios de Exportación y se rechazaron 133 cargamentos en los PAPF por inclumplimiento de requisitos, manteniendo la admisibilidad de nuestros productos en el mercado internacional. | 36578 | 34.37% | Durante el mes de abril se emitieron 9.761 Certificados Fitosanitarios de Exportación y se rechazaron 102 cargamentos en los PAPF por inclumplimiento de requisitos, manteniendo la admisibilidad de nuestros productos en el mercado internacional. | 53557 | 50.33% | Durante el mes de junio se emitieron 8.384 Certificados Fitosanitarios de Exportación y se rechazaron 81 cargamentos en los PAPF por inclumplimiento de requisitos, manteniendo la admisibilidad de nuestros productos en el mercado internacional. | 69944 | 65.72% | Durante el mes de agosto se emitieron 8.922 Certificados Fitosanitarios de Exportación y se rechazaron 66 cargamentos en los PAPF por inclumplimiento de requisitos, manteniendo la admisibilidad de nuestros productos en el mercado internacional. | 99152 | 93.17% | Durante el mes de noviembre se emitieron 9.822 Certificados Fitosanitarios de Exportación y se rechazaron 75 cargamentos en los PAPF por inclumplimiento de requisitos, manteniendo la admisibilidad de nuestros productos en el mercado internacional.
|  |  | Cargamentos pecuarios certificados | Número | 16124 | 3611 | 22.4% | Durante febrero fueron expedidos 1.470 certificados sanitarios de inspeccion sanitaria para la exportación de animales y productos de origen animal, dentro de los cuales estan incluidos 17 bovinos para lidia para Perú, 3.295 toneladas de cueros y pieles de origen bovino para uso industrial, 1.989 toneladas de alimentos balanceados para mascotas, 1.054 toneladas de carne bovina con destino a Rusia, Perú, Jordania, Curazao y hong Kong y 269 toneladas de juguetes para mascotas. | 6586 | 40.85% | Durante el mes de abril fueron expedidos 1.432 certificados sanitarios de inspeccion sanitaria para la exportación de animales y productos de origen animal, dentro de los cuales estan incluidos 22.222 bovinos para Jordania, Libano e Irak igualmente 2.058,6toneladas de cueros y pieles de origen bovino para uso industrial, 2.479 toneladas de alimentos balanceados para mascotas, 600 toneladas de carne bovina con destino a Rusia, Perú, Jordania, Curazao, Libia, y Hong Kong y 257 toneladas de juguetes para mascotas elaborados a partir de materias primas de origen bovino y porcino. | 9345 | 57.96% | Durante junio de 2016 fueron expedidos 1522 certificados sanitarios de inspeccion sanitaria para la exportación de animales y productos de origen animal, dentro de los cuales estan incluidas 6102 bovinos en pie, 1512,5 toneladas de cueros y pieles de origen bovino para uso industrial, 1655,3 t toneladas de alimentos balanceados para mascotas, 280,9 toneladas de carne bovina con destino a Rusia, Perú, Curazao y Hong Kong y 157,5,5toneladas de juguetes para mascotas elaborados a partir de materias primas de origen bovino y porcino. | 12744 | 79.04% | Durante Agosto fueron expedidos 1.881 certificados sanitarios de inspeccion sanitaria para la exportación de animales y productos de origen animal, dentro de los cuales estan incluidos 6.198 bovinos en pie con destino a Irak, 2.080 toneladas de cueros y pieles de origen bovino para uso industrial, 1.122 toneladas de alimentos balanceados para mascotas, 943 toneladas de carne bovina con destino a Rusia, Perú, Curazao, Jordania, Líbano, Perú y Vietnam y 304 toneladas de juguetes para mascotas elaborados a partir de materias primas de origen bovino y porcino. | 17018 | 105.5% | En el transcurso de noviembre fueron expedidos 1.451 certificados sanitarios de inspeccion sanitaria para la exportación de animales y productos de origen animal, dentro de los cuales estan incluidos 2.739 bovinos en pie con destino a Líbano, 2.175 toneladas de cueros y pieles de origen bovino para uso industrial, 1.627 toneladas de alimentos balanceados para mascotas, 1.329 toneladas de carne bovina con destino a Curazao, Hong Kong, Irak, Jordania, Líbano, Perú y Rusia y 150 ton. de juguetes para mascotas elaborados a partir de materias primas de origen bovino y porcino. Se supero la meta programada, debido a que se aumentaron las exportaciones y por consiguiente la demanda de nuestros servicios en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera (PAPF). Consideramos que las principales razones son: el valor del dolar lo cual genera mayores ganancias al momento del reintegro de las divisas, la profundizacion de mercados y apertura de nuevos mercados.
|  |  | Estaciones cuarentenarias y puestos de control fronterizo dotados | Porcentaje | 100% | 16% | 16% | Hasta el 1° Bismestre del año 2016 se ha cumplido con el 16% de los puestos de control Fronterizos dotados. | 33% | 33% | Hasta el mes de Abril se ha cumplido con un 33% de los puestos de control Fronterizos dotados. | 50% | 50% | Hasta el mes de Junio se ha cumplido con un 50% de los puestos de control Fronterizos dotados | 66% | 66% |  | 92% | 92%
|  |  | Zonas libres de plagas y enfermedades mantenidas- | Número | 18 | 18 | 100% | Área Pecuaria: Mantenimiento de las zonas libres de Brucelosis: 1.La provincia de García Rovira y el municipio de Santa Bárbara en Santander, mediante Resolución 2572 del 9 de Julio de 2009 2.Del Departamento de Boyacá los municipios de Soatá, Boavita, Tipacoque, covarachia, San Mateo, la Uvita, Chiscas, el Cocuy, Espino, Guacamayas, Guican, Panqueba, y las veredas Mortiñal, Tobal, Cortadera, Parroquita, Quindeba, la playa y Quinchua del municipio de Chita mediante resolución 5126 de 2011 3. El Departamento de San Andres y Providencia mediante resolución 3810 de 2013 Mantenimiento de las zonas libres de Tuberculosis: 4,El Cañón de Anaime en el municipio de Cajamarca-Tolima y el municipio de Cajamarca departamento del Tolima mediante resolución 4437 de 2010 5, El Municipio de Cajamarca en el Tolima mediante resolución 5315 de 2011 6. El Departamento de San Andres y Providencia mediante resolución 3811 de 2013 Mantenimiento del estatus sanitario de las zonas Libre de Peste Porcina Clásica: 7. Los Departamento de Amazonas, en las Islas de San Andrés y Providencia y en los municipios y los municipios de Acandí, Bojayá, Bahía Solano, El Carmen del Darién, Unguía, Riosucio y Juradó en el Departamento del Chocó y Murindó y Vigía del Fuerte en el Departamento de Antioquia las cuales fueron declaradas mediante las resolucion 320 de 2009. 8.Los Departamentos de Antioquia (con excepción del magdalena medio, Urabá y bajo Cauca Antioqueño)el dfepartamento de Caldas (con excepción del magdalena medio caldense) Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, zona centro-sur del Chocó y el Municipio de Cajamarca en en el Tolima declarada mediante Reolución 3575 de 2011. 9. Los departamentos de Guainia, Guaviare, Vichada y el Municipio de Puerto Concordia en el Meta declarada mediante Resolución 1538 de 2010. Mantenimiento de las zonas Libres sin Vacunación de Aftosa: 10.Región noroccidental del departamento del Chocó en la frontera con la Repúblicade Panamá 11. Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa catalina. Área Vegetal: 4 areas libres mantenidas de Roya Blanca del Crisantemo - RBC en cultivos ornamentales, asi: 1) Antioquia segun resolucion ICA 2965 del 28AGO2008; 2) Cauca según resolución ICA 5314 del 26DIC2011; 3) Quindio según resolcuión ICA 5313 del 26DIC2011 y 4) Caldas según resolucion ICA 5607 del 30DIC2013. 3 areas libres del picudo del algodonero Anthonomus grandis según resolución ICA 2357 del 14JULO2008, asi: 1) Llanos Orientales que incluyen los departamentos de Casanare, Meta, Vichada, y Guaviare; 2) Valle del Patía (departamento de Cauca) y 3) Municipios del occidente del departamento de Antioquia (Cañasgordas, Dabeiba, Olaya y Uramita). | 18 | 100% | Área Pecuaria: Mantenimiento de las zonas libres de Brucelosis: 1.La provincia de García Rovira y el municipio de Santa Bárbara en Santander, mediante Resolución 2572 del 9 de Julio de 2009 2.Del Departamento de Boyacá los municipios de Soatá, Boavita, Tipacoque, covarachia, San Mateo, la Uvita, Chiscas, el Cocuy, Espino, Guacamayas, Guican, Panqueba, y las veredas Mortiñal, Tobal, Cortadera, Parroquita, Quindeba, la playa y Quinchua del municipio de Chita mediante resolución 5126 de 2011 3. El Departamento de San Andres y Providencia mediante resolución 3810 de 2013 Mantenimiento de las zonas libres de Tuberculosis: 4,El Cañón de Anaime en el municipio de Cajamarca-Tolima y el municipio de Cajamarca departamento del Tolima mediante resolución 4437 de 2010 5, El Municipio de Cajamarca en el Tolima mediante resolución 5315 de 2011 6. El Departamento de San Andres y Providencia mediante resolución 3811 de 2013 Mantenimiento del estatus sanitario de las zonas Libre de Peste Porcina Clásica: 7. Los Departamento de Amazonas, en las Islas de San Andrés y Providencia y en los municipios y los municipios de Acandí, Bojayá, Bahía Solano, El Carmen del Darién, Unguía, Riosucio y Juradó en el Departamento del Chocó y Murindó y Vigía del Fuerte en el Departamento de Antioquia las cuales fueron declaradas mediante las resolucion 320 de 2009. 8.Los Departamentos de Antioquia (con excepción del magdalena medio, Urabá y bajo Cauca Antioqueño)el dfepartamento de Caldas (con excepción del magdalena medio caldense) Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, zona centro-sur del Chocó y el Municipio de Cajamarca en en el Tolima declarada mediante Reolución 3575 de 2011. 9. Los departamentos de Guainia, Guaviare, Vichada y el Municipio de Puerto Concordia en el Meta declarada mediante Resolución 1538 de 2010. Mantenimiento de las zonas Libres sin Vacunación de Aftosa: 10.Región noroccidental del departamento del Chocó en la frontera con la Repúblicade Panamá 11. Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa catalina. Área Vegetal: 4 areas libres mantenidas de Roya Blanca del Crisantemo - RBC en cultivos ornamentales, asi: 1) Antioquia segun resolucion ICA 2965 del 28AGO2008; 2) Cauca según resolución ICA 5314 del 26DIC2011; 3) Quindio según resolcuión ICA 5313 del 26DIC2011 y 4) Caldas según resolucion ICA 5607 del 30DIC2013. 3 areas libres del picudo del algodonero Anthonomus grandis según resolución ICA 2357 del 14JULO2008, asi: 1) Llanos Orientales que incluyen los departamentos de Casanare, Meta, Vichada, y Guaviare; 2) Valle del Patía (departamento de Cauca) y 3) Municipios del occidente del departamento de Antioquia (Cañasgordas, Dabeiba, Olaya y Uramita). | 18 | 100% | Área Pecuaria: Mantenimiento de las zonas libres de Brucelosis: 1.La provincia de García Rovira y el municipio de Santa Bárbara en Santander, mediante Resolución 2572 del 9 de Julio de 2009 2.Del Departamento de Boyacá los municipios de Soatá, Boavita, Tipacoque, covarachia, San Mateo, la Uvita, Chiscas, el Cocuy, Espino, Guacamayas, Guican, Panqueba, y las veredas Mortiñal, Tobal, Cortadera, Parroquita, Quindeba, la playa y Quinchua del municipio de Chita mediante resolución 5126 de 2011 3. El Departamento de San Andres y Providencia mediante resolución 3810 de 2013 Mantenimiento de las zonas libres de Tuberculosis: 4,El Cañón de Anaime en el municipio de Cajamarca-Tolima y el municipio de Cajamarca departamento del Tolima mediante resolución 4437 de 2010 5, El Municipio de Cajamarca en el Tolima mediante resolución 5315 de 2011 6. El Departamento de San Andres y Providencia mediante resolución 3811 de 2013 Mantenimiento del estatus sanitario de las zonas Libre de Peste Porcina Clásica: 7. Los Departamento de Amazonas, en las Islas de San Andrés y Providencia y en los municipios y los municipios de Acandí, Bojayá, Bahía Solano, El Carmen del Darién, Unguía, Riosucio y Juradó en el Departamento del Chocó y Murindó y Vigía del Fuerte en el Departamento de Antioquia las cuales fueron declaradas mediante las resolucion 320 de 2009. 8.Los Departamentos de Antioquia (con excepción del magdalena medio, Urabá y bajo Cauca Antioqueño)el dfepartamento de Caldas (con excepción del magdalena medio caldense) Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, zona centro-sur del Chocó y el Municipio de Cajamarca en en el Tolima declarada mediante Reolución 3575 de 2011. 9. Los departamentos de Guainia, Guaviare, Vichada y el Municipio de Puerto Concordia en el Meta declarada mediante Resolución 1538 de 2010. Mantenimiento de las zonas Libres sin Vacunación de Aftosa: 10.Región noroccidental del departamento del Chocó en la frontera con la Repúblicade Panamá 11. Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa catalina. Área Vegetal: 4 areas libres mantenidas de Roya Blanca del Crisantemo - RBC en cultivos ornamentales, asi: 1) Antioquia segun resolucion ICA 2965 del 28AGO2008; 2) Cauca según resolución ICA 5314 del 26DIC2011; 3) Quindio según resolcuión ICA 5313 del 26DIC2011 y 4) Caldas según resolucion ICA 5607 del 30DIC2013. 3 areas libres del picudo del algodonero Anthonomus grandis según resolución ICA 2357 del 14JULO2008, asi: 1) Llanos Orientales que incluyen los departamentos de Casanare, Meta, Vichada, y Guaviare; 2) Valle del Patía (departamento de Cauca) y 3) Municipios del occidente del departamento de Antioquia (Cañasgordas, Dabeiba, Olaya y Uramita). | 18 | 100% | Área Pecuaria: Mantenimiento de las zonas libres de Brucelosis: 1.La provincia de García Rovira y el municipio de Santa Bárbara en Santander, mediante Resolución 2572 del 9 de Julio de 2009 2.Del Departamento de Boyacá los municipios de Soatá, Boavita, Tipacoque, covarachia, San Mateo, la Uvita, Chiscas, el Cocuy, Espino, Guacamayas, Guican, Panqueba, y las veredas Mortiñal, Tobal, Cortadera, Parroquita, Quindeba, la playa y Quinchua del municipio de Chita mediante resolución 5126 de 2011 3. El Departamento de San Andres y Providencia mediante resolución 3810 de 2013 Mantenimiento de las zonas libres de Tuberculosis: 4,El Cañón de Anaime en el municipio de Cajamarca-Tolima y el municipio de Cajamarca departamento del Tolima mediante resolución 4437 de 2010 5, El Municipio de Cajamarca en el Tolima mediante resolución 5315 de 2011 6. El Departamento de San Andres y Providencia mediante resolución 3811 de 2013 Mantenimiento del estatus sanitario de las zonas Libre de Peste Porcina Clásica: 7. Los Departamento de Amazonas, en las Islas de San Andrés y Providencia y en los municipios y los municipios de Acandí, Bojayá, Bahía Solano, El Carmen del Darién, Unguía, Riosucio y Juradó en el Departamento del Chocó y Murindó y Vigía del Fuerte en el Departamento de Antioquia las cuales fueron declaradas mediante las resolucion 320 de 2009. 8.Los Departamentos de Antioquia (con excepción del magdalena medio, Urabá y bajo Cauca Antioqueño)el dfepartamento de Caldas (con excepción del magdalena medio caldense) Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, zona centro-sur del Chocó y el Municipio de Cajamarca en en el Tolima declarada mediante Reolución 3575 de 2011. 9. Los departamentos de Guainia, Guaviare, Vichada y el Municipio de Puerto Concordia en el Meta declarada mediante Resolución 1538 de 2010. Mantenimiento de las zonas Libres sin Vacunación de Aftosa: 10.Región noroccidental del departamento del Chocó en la frontera con la Repúblicade Panamá 11. Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa catalina. Área Vegetal: 4 areas libres mantenidas de Roya Blanca del Crisantemo - RBC en cultivos ornamentales, asi: 1) Antioquia segun resolucion ICA 2965 del 28AGO2008; 2) Cauca según resolución ICA 5314 del 26DIC2011; 3) Quindio según resolcuión ICA 5313 del 26DIC2011 y 4) Caldas según resolucion ICA 5607 del 30DIC2013. 3 areas libres del picudo del algodonero Anthonomus grandis según resolución ICA 2357 del 14JULO2008, asi: 1) Llanos Orientales que incluyen los departamentos de Casanare, Meta, Vichada, y Guaviare; 2) Valle del Patía (departamento de Cauca) y 3) Municipios del occidente del departamento de Antioquia (Cañasgordas, Dabeiba, Olaya y Uramita). | 18 | 100% | Área Pecuaria: Mantenimiento de las zonas libres de Brucelosis: 1. La provincia de García Rovira y el municipio de Santa Bárbara en Santander, mediante Resolución 2572 del 9 de Julio de 2009; 2. Del Departamento de Boyacá los municipios de Soatá, Boavita, Tipacoque, covarachia, San Mateo, la Uvita, Chiscas, el Cocuy, Espino, Guacamayas, Guican, Panqueba, y las veredas Mortiñal, Tobal, Cortadera, Parroquita, Quindeba, la playa y Quinchua del municipio de Chita mediante resolución 5126 de 2011; 3. El Departamento de San Andres y Providencia mediante resolución 3810 de 2013. Mantenimiento de las zonas libres de Tuberculosis: 4. El Cañón de Anaime en el municipio de Cajamarca-Tolima y el municipio de Cajamarca departamento del Tolima mediante resolución 4437 de 2010; 5. El Municipio de Cajamarca en el Tolima mediante resolución 5315 de 2011; 6. El Departamento de San Andres y Providencia mediante resolución 3811 de 2013. Mantenimiento del estatus sanitario de las zonas Libre de Peste Porcina Clásica: 7. Los Departamento de Amazonas, en las Islas de San Andrés y Providencia y en los municipios y los municipios de Acandí, Bojayá, Bahía Solano, El Carmen del Darién, Unguía, Riosucio y Juradó en el Departamento del Chocó y Murindó y Vigía del Fuerte en el Departamento de Antioquia las cuales fueron declaradas mediante las resolucion 320 de 2009. 8. Los Departamentos de Antioquia (con excepción del magdalena medio, Urabá y bajo Cauca Antioqueño)el dfepartamento de Caldas (con excepción del magdalena medio caldense) Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, zona centro-sur del Chocó y el Municipio de Cajamarca en en el Tolima declarada mediante Reolución 3575 de 2011. 9. Los departamentos de Guainia, Guaviare, Vichada y el Municipio de Puerto Concordia en el Meta declarada mediante Resolución 1538 de 2010. Mantenimiento de las zonas Libres sin Vacunación de Aftosa: 10. Región noroccidental del departamento del Chocó en la frontera con la Repúblicade Panamá. 11. Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa catalina. Área Vegetal: 4 areas libres mantenidas de Roya Blanca del Crisantemo - RBC en cultivos ornamentales, asi: 1) Antioquia segun resolucion ICA 2965 del 28AGO2008; 2) Cauca según resolución ICA 5314 del 26DIC2011; 3) Quindio según resolcuión ICA 5313 del 26DIC2011 y 4) Caldas según resolucion ICA 5607 del 30DIC2013. 3 areas libres del picudo del algodonero Anthonomus grandis según resolución ICA 2357 del 14JULO2008, asi: 1) Llanos Orientales que incluyen los departamentos de Casanare, Meta, Vichada, y Guaviare; 2) Valle del Patía (departamento de Cauca) y 3) Municipios del occidente del departamento de Antioquia (Cañasgordas, Dabeiba, Olaya y Uramita).
|  |  | Zonas de baja prevalencia en plagas y enfermedades mantenidas | Número | 3 | 3 | 100% | Norte del Valle del Cauca -Resolución 2696 de 2008 (La Unión, Roldanillo, Toro y Zarzal como área de baja prevalencia para Anastrepha complejo fraterculus, Anastrepha grandis y Ceratitis capitata.), Antioquia -Resolución 5337 de 2012(Concepción, San Vicente, El Peñol, Guarne, Rionegro, Marinilla, Santuario, El Retiro, La Ceja, La Unión, Carmen de Viboral, Abejorral y Sonsón del departamento de Antioquia, como área de baja prevalencia para Ceratitis capitata (Wiedemann)) y Altiplano Cundiboyacense - Resolución 5608 de 2013(área de baja prevalencia para Ceratitis capitata (Wiedemann), localizada en 27 municipios del departamento de Cundinamarca y 16 municipios del departamento de Boyacá). |  |  |  | 3 | 100% | Norte del Valle del Cauca -Resolución 2696 de 2008 (La Unión, Roldanillo, Toro y Zarzal como área de baja prevalencia para Anastrepha complejo fraterculus, Anastrepha grandis y Ceratitis capitata.), Antioquia -Resolución 5337 de 2012(Concepción, San Vicente, El Peñol, Guarne, Rionegro, Marinilla, Santuario, El Retiro, La Ceja, La Unión, Carmen de Viboral, Abejorral y Sonsón del departamento de Antioquia, como área de baja prevalencia para Ceratitis capitata (Wiedemann)) y Altiplano Cundiboyacense - Resolución 5608 de 2013(área de baja prevalencia para Ceratitis capitata (Wiedemann), localizada en 27 municipios del departamento de Cundinamarca y 16 municipios del departamento de Boyacá). | 3 | 100% | Norte del Valle del Cauca -Resolución 2696 de 2008 (La Unión, Roldanillo, Toro y Zarzal como área de baja prevalencia para Anastrepha complejo fraterculus, Anastrepha grandis y Ceratitis capitata.), Antioquia -Resolución 5337 de 2012(Concepción, San Vicente, El Peñol, Guarne, Rionegro, Marinilla, Santuario, El Retiro, La Ceja, La Unión, Carmen de Viboral, Abejorral y Sonsón del departamento de Antioquia, como área de baja prevalencia para Ceratitis capitata (Wiedemann)) y Altiplano Cundiboyacense - Resolución 5608 de 2013(área de baja prevalencia para Ceratitis capitata (Wiedemann), localizada en 27 municipios del departamento de Cundinamarca y 16 municipios del departamento de Boyacá). | 3 | 100% | Norte del Valle del Cauca -Resolución 2696 de 2008 (La Unión, Roldanillo, Toro y Zarzal como área de baja prevalencia para Anastrepha complejo fraterculus, Anastrepha grandis y Ceratitis capitata.), Antioquia -Resolución 5337 de 2012(Concepción, San Vicente, El Peñol, Guarne, Rionegro, Marinilla, Santuario, El Retiro, La Ceja, La Unión, Carmen de Viboral, Abejorral y Sonsón del departamento de Antioquia, como área de baja prevalencia para Ceratitis capitata (Wiedemann)) y Altiplano Cundiboyacense - Resolución 5608 de 2013(área de baja prevalencia para Ceratitis capitata (Wiedemann), localizada en 27 municipios del departamento de Cundinamarca y 16 municipios del departamento de Boyacá).
|  |  | Predios certificados libres de Tuberculosis. | Número | 5000 | 1265 | 25.3% |  | 1151 | 23.02% |  | 2459 | 49.18% |  | 3477 | 69.54% |  | 4567 | 91.34% | Las metas en la actividad de vigencia de predios libres ha venido, aumentado en el transcurso del año debido a varias razones, la continua gestión que se vienen realizando los Organismos de Inspeccion en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Cauca entre otros en las cuencas lecheras de ambos departamentos, en los departamentos de Caquetá se vienen desarrollando un trabajo sanitario en 10 municipios para certificar 2779 predios libres la enfermedad liderado por la Gobernación de Caquetá, a través la Secretaria de Agricultura, también se debe destacar la labor que se viene realizando en el departamento de Boyacá con el convenio ICA-UNAD para certificar 1125 predios, en el año 2015 la Gobernación de Santander hizo un trabajo para certificar apropiadamente 5000 predios, este año por temas de recursos presupuestales, no hubo continuidad en el trabajo y el ICA ha realizado unas pocas recertifcaciones en el municipio de Carcasi de aproximadamente 45 predios con 500 bovinos.
|  |  | Predios certificados libres de Brucelosis. | Número | 3500 | 971 | 27.74% |  | 1414 | 40.4% |  | 3033 | 86.66% |  | 4217 | 120.5% |  | 5266 | 150.5% | Las metas en la actividad de vigencia de predios libres de Brucelosis ha venido, aumentado en el transcurso del año debido a varias razones: la continua gestión que vienen realizando los Organismos de Inspeccion en los diferentes departaments, y a la ejecución de algunos convenios de cooperación sanitaria para el caso de Boyacá con la UNAD, Caquetá un proyecto de regalías, Guaviare una carta de entendimiento entte la Gobernación y el ICA entre otros.
|  |  | País Reconocido Por La Organización mundial de sanidad animal Libre De Fiebre Aftosa Con Vacunación | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | Se mantiene el 100% del país declarado como libre de Fiebre Aftosa con Vacunación | 100% | 100% | Se mantiene el % del país declarado como libre de Fiebre Aftosa con Vacunación | 100% | 100% | Se mantiene el % del país declarado como libre de Fiebre Aftosa con Vacunación | 100% | 100% | Se mantiene el % del país declarado como libre de Fiebre Aftosa con Vacunación | 100% | 100% | Se mantiene el % del país declarado como libre de Fiebre Aftosa con Vacunación
|  |  | Red de laboratorios con mejoramiento en su capacidad analítica | Número | 34 | 0 | 0% | A la fecha se presentan avances principalmente en la contratación del personal aunque no se alcanza el 50% requerido, razon por la cual no se reporta aun una avance en la meta. | 7 | 20.59% | El Laboratorio de diagnóstico Veterinario de Florencia, Caqueta alcanzo en el mes de abril el 50% requerido en su capacidad Analítica.En el mes de abril alcanzan mejoramiento de capacidad analìtica en 6 de los laboratorios de la red de diagòstico fitosanitario: LDF ATLANTICO.- LDF CORDOBA.- LDF META.- LDF TOLIMA.- y de la red de Semillas LASE TOLIMA.- LASE VALLE.- | 11 | 32.35% | El Laboratorio de diagnóstico Veterinario de Florencia, Caqueta alcanzo en el mes de abril el 50% requerido en su capacidad Analítica.En el mes de abril alcanzan mejoramiento de capacidad analìtica en 6 de los laboratorios de la red de diagòstico fitosanitario: LDF ATLANTICO.- LDF CORDOBA.- LDF META.- LDF TOLIMA.- y de la red de Semillas LASE TOLIMA.- LASE VALLE.- En el mes de mayo alcanza el 50% el laboratorio veterinario de Fundación (Magdalena) y el laboratorio fitosanitario del valle del cauca (Palmira).En el mes de Junio alcanzan el 50% de mejoramiento los laboratorios de diagnostico fito de Caldas y Norte de Santander. | 22 | 64.71% | El Laboratorio de diagnóstico Veterinario de Florencia, Caqueta alcanzo en el mes de abril el 50% requerido en su capacidad Analítica.En el mes de abril alcanzan mejoramiento de capacidad analìtica en 6 de los laboratorios de la red de diagòstico fitosanitario: LDF ATLANTICO.- LDF CORDOBA.- LDF META.- LDF TOLIMA.- y de la red de Semillas LASE TOLIMA.- LASE VALLE.- En el mes de mayo alcanza el 50% el laboratorio veterinario de Fundación (Magdalena) y el laboratorio fitosanitario del valle del cauca (Palmira).En el mes de Junio alcanzan el 50% de mejoramiento los laboratorios de diagnostico fito de Caldas y Norte de Santander. En el mes de julio se repeortan los laboratorios aGRÍCOLAS de LNDF- MR Y ldf de nariño, en el área veterinaria los laboratorios de Popayá, pasto y Tuluá. Para el mes de agosto los LDV de Cartagena, Manizales, Valledupar, Cereté y Armenia. | 46 | 135.3% | El Laboratorio de diagnóstico Veterinario de Florencia, Caqueta alcanzo en el mes de abril el 50% requerido en su capacidad Analítica.En el mes de abril alcanzan mejoramiento de capacidad analìtica en 6 de los laboratorios de la red de diagòstico fitosanitario: LDF ATLANTICO.- LDF CORDOBA.- LDF META.- LDF TOLIMA.- y de la red de Semillas LASE TOLIMA.- LASE VALLE.- En el mes de mayo alcanza el 50% el laboratorio veterinario de Fundación (Magdalena) y el laboratorio fitosanitario del valle del cauca (Palmira).En el mes de Junio alcanzan el 50% de mejoramiento los laboratorios de diagnostico fito de Caldas y Norte de Santander. En el mes de julio se repeortan los laboratorios agrícolas de LNDF- MR y ldf de nariño, en el área veterinaria los laboratorios de Popayá, pasto y Tuluá. Para el mes de agosto los LDV de Cartagena, Manizales, Valledupar, Cereté y Armenia.En el mes de septiembre alcanzan mejoramieto de capacidad analítica los laboratorios: LDF Antioquia, LASE Valledupar, LASE Villavicencio, LASE Bucaramanga; LANASE; LNDF-OGM, LNDF-LTC, LNDF-LCV y los LDV de Arauca, Barrancabermeja, Bucaramanga, Caucasia, Cúcuta, Ibagué, La Dorada, Palmira, Sincelejo y Villavicencio.Para el mes de octubre se mantienen los mismos laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola y veterinario. En la dirección técnica agrícola, para el mes de noviembre se alcanza mejoramineto de capacidad analìtica en LANIA.Para el mes de Noviembre los LDV de Barranquilla, Bello, Neiva, Yopal, Sogamoso y Aguchica, superaron el 50% de los criterios establecidos para el mejoramiento de la capaciadad analitica."
|  |  | Laboratorios de la red preparados para ser acreditados | Número | 2 | 0 | 0% | El avance para el mes de febrero de 0 , puesto que se esta comenzando la implementación de los planes de acción y se estan programando la participación en los ensayos interlaboratorios | 0 | 0% | El avance para el mes de Abril es de 0 , puesto que se esta comenzando la implementación de los planes de acción y se estan programando la participación en los ensayos interlaboratorios | 0 | 0 | El avance para el mes de Junio es de 0 , puesto que se estan implementando los planes de acción y la participación en los ensayos interlaboratorios | 0 | 0% | El avance para el mes de Agosto es de 0 , puesto que se estan implementando los planes de acción y la participación en los ensayos interlaboratorios | 0 | 0% | El avance para el mes de noviembre es de 0 , puesto que se estan implementando los planes de acción y la participación en los ensayos
|  |  | Pruebas validadas para ser acreditadas | Número | 11 | 0 | 0% | Se revisa el estado de los laboratorios y la programación para la realización de las validaciones de las pruebas para dar inicio a este indicador. | 0 | 0% | Se revisa el estado de los laboratorios y la programación para la realización de las validaciones de las pruebas para dar inicio a este indicador. | 0 | 0 | Se revisa el estado de los laboratorios y la programación para la realización de las validaciones de las pruebas para dar inicio a este indicador. | 0 | 0% | Se revisa el estado de los laboratorios y la programación para la realización de las validaciones de las pruebas para dar inicio a este indicador. | 1 | 9.091% | En el LANIA, se finalizó la validacion de un nuevo método: Determinación de residuos de Spinetoran en aguacate por cromatografía líquida
|  |  | Viveros registrados | Número | 40 | 4 | 10% | Hasta el mes de Febrero se han registrado 4 Nuevos viveros a nivel nacional | 14 | 35% | Hasta el mes de Abril se registraron 8 viveros nuevos. Para un total de 14 Vivero a Nivel nacional. | 30 | 75% | En el mes de Junio se llevaron a cabo registros en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca | 46 | 115% | En el mes de agosto se registraron viveros en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. | 60 | 150% | En el mes de noviembre se registraron 8 nuevos viveros. El avance supera la meta por incremento de la demanda de los propietarios de viveros
|  |  | Equipo de hardware adquiridos | Número | 48 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
ADMINISTRACION DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL | Subgerentes de protección animal y vegetal | Gestión Misional y de Gobierno | Hectáreas de plantaciones forestales con seguimiento y monitoreo fitosanitario | Número | 90000 | 750 | 0.8333% |  | 4500 | 5% | Para este mes reportan las 28 seccionales del país con acciones en el Programa Fitosanitario Forestal: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada. | 55000 | 61.11% | Reportan 25 de las 28 seccionales del País con acciones en el Programa Fitosanitario Forestal: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada. Las seccionales de Quindio, Risaralda y Santander se encuentran pendientes de envío de información a fecha Mayo de 2016. | 84765 | 94.18% | Reportan actividades las siguientes seccionales: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Putumayo, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada, Quindio, Risaralda. La Seccional SANTANDER no ha enviado información para los meses de Mayo, Junio y Julio de 2016. | 99843 | 110.9% | Reportan actividades las siguientes seccionales. ANTIOQUIA,ARAUCA,ATLANTICO,BOLIVAR,BOYACA,CALDAS,CAQUETA, CASANARE, CESAR, CORDOBA, GUAVIARE, HUILA, LA GUAJIRA, MAGDALENA, META, NARIÑO, PUTUMAYO, ,SUCRE, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA, VICHADA, QUINDIO. Reportes de la presencia de la plaga Gonipterus platensis Marelli, nueva en plantanciones de eucalipto, plaga exótica, condujo a incrementar acciones en un número mayor de plantaciones, especialmente en el departamento de Antioquia.
|  |  | Porcentaje de solicitudes de registro de Empresas productoras, importadores y comercializadoras de insumos agropecuarios atendidos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | Se han radicado 37 solicitudes de registro y/o modificación de empresas de las cuales se legalizó el 100%. | 100% | 100% | Se han radicado 76 solicitudes de registro y/o modificación de empresas de las cuales se legalizó el 100%. | 100% | 100% | Se han radicado 117 solicitudes de registro y/o modificación de empresas de las cuales se legalizó el 100%. | 100% | 100% | Al mes de AGOSTO se han radicado 174 solicitudes de registro y/o modificación de empresas de las cuales se legalizó el 100%. | 100% | 100% | Al mes de NOVIEMBRE se han radicado 258 solicitudes de registro y/o modificación de empresas de las cuales se legalizó el 100%.
|  |  | Sensores formalizados | Número | 4500 | 5008 | 111.3% |  | 5074 | 112.8% |  | 5219 | 116% |  | 5067 | 112.6% |  | 5040 | 112%
|  |  | Equipos de hardware Adquiridos | Número | 6
|  |  | Almacenes comercializadores de insumos agrícolas supervisados y controlados | Número | 8000 | 881 | 11.01% | Al I Bimestre se han supervisado y controlado 881 Almacenes de comercializdores de insumos agrícolas | 2737 | 34.21% | Al mes de ABRIL se han supervisado y controlado 2737 Almacenes de comercializdores de insumos agrícolas así: Amazonas: 4; Antioquia: 353; Arauca: 50; Atlántico: 77; Bolívar: 107; Boyacá: 63; Caldas: 115; Caquetá: 41; Casanare: 42; Cauca: 144; Cesar: 69; Chocó: 62; Córdoba: 133; C/marca: 294; Guainia: 10; Guajira: 17; Guaviare: 53; Huila: 138; Magdalena: 56; Meta: 103; Nariño: 130; Norte de Santander: 48; Putumayo: 68; Quindio: 38; Risaralda: 103; Santander: 103; Sucre: 126; Tolima: 56; Valle: 125; Vaupés: 4; Vichada: 5. Para un porcentaje de ejecución del 39%, con respecto a la meta anual. | 4262 | 53.27% | Al mes de JUNIO se han supervisado y controlado 4262 Almacenes de comercializadores de insumos agrícolas así: Amazonas: 8; Antioquia: 497; Arauca: 69; Atlántico: 106; Bolívar: 157; Boyacá:175; Caldas: 151; Caquetá: 57; Casanare: 58; Cauca: 191; Cesar: 105; Chocó: 77; Córdoba: 214; C/marca: 456; Guainia: 20; Guajira: 26; Guaviare: 72; Huila: 195; Magdalena: 113; Meta: 165; Nariño: 219; Norte de Santander: 143; Putumayo: 105; Quindio: 59; Risaralda: 167; Santander: 160; Sucre: 198 Tolima: 112; Valle: 174; Vaupés: 4; Vichada: 5. Para un porcentaje de ejecución del 61%, con respecto a la meta anual. | 5517 | 68.96% | Al mes de AGOSTO se han supervisado y controlado 5517 Almacenes de comercializdores de insumos agrícolas así: Amazonas: 8; Antioquia: 635; Arauca: 82; Atlántico: 133; Bolívar: 194; Boyacá:203; Caldas: 158; Caquetá: 78; Casanare: 65; Cauca: 191; Cesar: 138; Chocó: 101; Córdoba: 246; C/marca: 581; Guainia: 26; Guajira: 70; Guaviare: 83; Huila: 267; Magdalena: 212; Meta: 193; Nariño: 286; Norte de Santander: 193; Putumayo: 1392; Quindio: 90; Risaralda: 234; Santander: 251; Sucre: 248 Tolima: 175; Valle: 214; Vaupés: 12; Vichada: 11. Para un porcentaje de ejecución del 79%, con respecto a la meta anual. | 7425 | 92.81% | Al mes de NOVIEMBRE se han supervisado y controlado 7425 Almacenes de comercializadores de insumos agrícolas así: Amazonas: 18; Antioquia: 942; Arauca: 114; Atlántico: 188; Bolívar: 304; Boyacá:320; Caldas: 173; Caquetá: 87; Casanare: 78; Cauca: 201; Cesar: 167; Chocó: 133 Córdoba: 286; C/marca: 714; Guainia: 45; Guajira: 82; Guaviare: 104; Huila: 354; Magdalena: 305; Meta: 331; Nariño: 358; Norte de Santander: 300; Putumayo: 171; Quindio: 146; Risaralda: 317; Santander: 300; Sucre: 331; Tolima: 230; Valle: 279; Vaupés: 20 Vichada: 27. Para un porcentaje de ejecución del 100%, con respecto a la meta anual.
MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS DE GERMOPLASMA ANIMAL, VEGETAL Y MICROBIAL, A NIVEL NACIONAL | Subgerentes de protección animal y vegetal | Gestión Misional y de Gobierno | Caracterizaciones realizadas sobre accesiones conservadas en los bancos de germoplasma | Número | 5 | 0 | 0% | Área Animal:En esta actividad del Banco de Germoplasma animal no se reporta nada, debido a que hasta el mes de febrero se firmo el convenio para la vigencia 2016. | 1 | 20% | Marzo: Primera Caracterización: Caracterización molecular de la población de las razas bovinas criollas Bon, Romo, CCC y San Martinero | 2 | 40% | Primera Caracterización: Caracterización molecular de la población de las razas bovinas criollas Bon, Romo, CCC y San Martinero Mayo: Segunda Caracterización: Morfometria de cinco razas bovinas criollas Romo, CCC. Bon, San Martinero y Hartón del Valle | 2 | 40% | Primera Caracterización: Caracterización molecular de la población de las razas bovinas criollas Bon, Romo, CCC y San Martinero Mayo: Segunda Caracterización: Morfometria de cinco razas bovinas criollas Romo, CCC. Bon, San Martinero y Hartón del Valle | 4 | 80% | Primera Caracterización: Caracterización molecular de la población de las razas bovinas criollas Bon, Romo, CCC y San Martinero Mayo: Segunda Caracterización: Morfometria de cinco razas bovinas criollas Romo, CCC. Bon, San Martinero y Hartón del Valle. En el mes de agosto no se realizó caracterización sobre accesiones conservadas en bancos de germoplasma animal Tercera Caracterización: Caracterización para patrones de crecimiento en razas porcinas criollas San Pedreño, Zungo y Casco de Mula. C.I EL NUS (Antioquia), C.I. TURIPANA (Córdoba), C.I. LA LIBERTAD (META). Cuarta Caracterización: Morfometria en ovinos de las razas criolla y mora en el banco de germoplasma ovino del C.I. Obonuco (Pasto nariño).
|  |  | Accesiones monitoreadas y renovadas | Número | 1500 | 0 | 0% | El convenio fue firmado en mitad de febrero y no se ha realizado el primer desembolso | 0 | 0% | El convenio fue firmado en mitad de febrero y no se ha realizado el primer desembolso | 350 | 23.33% |  | 1523 | 101.5% | La meta se supera en razón a que en una accesión habían 23 especímenes más y se hizo el trabajo completo. | 1523 | 101.5% | La meta se supera en razón a que en una accesión habían 23 especímenes más y se hizo el trabajo completo.
|  |  | Muestras recolectadas y conservadas de material genético Invitro | Número | 4000 | 500 | 12.5% | En este mes criopreservación de 500 dosis o pajillas de semen y embriones de toros criollos y embriones bovinos y ovinos. | 1800 | 45% | En este mes criopreservación de 700 dosis o pajillas de semen y embriones de toros criollos y embriones bovinos y ovinos. | 2300 | 57.5% | En mayo se criopreservación de 500 dosis o pajillas de semen y embriones de toros criollos y embriones bovinos y ovinos que sumado a las 1800 de los meses | 3000 | 75% | En este mes criopreservación de 700 dosis o pajillas de semen y embriones de toros criollos y embriones bovinos y ovinos. | 4800 | 120% | En este mes criopreservación de 800 dosis o pajillas de semen y embriones de toros criollos y embriones bovinos y ovinos.
|  |  | Núcleos de razas criollas conservadas | Número | 10 | 10 | 100% | Se han conservado las razas bovinas de acuerdo a su ubicación geográfica: ANTIOQUIA: E.E el Nus: Raza Bovina Blanco Orejinegro y Raza Porcina San Pedreño. CORDOBA: E.E TURIPANA: Razas Bovinas Costeño con Cuernos y Romosinuano y Raza Porcina Zungo. META: E.E LA LIBERTAD: Raza Bovina Sanmartinero y Raza Porcina Casco de Mula NARIÑO: E.E OBONUCO: Razas ovinas Criolla y mora VALLE DEL CAUCA: Raza Hartón el Valle | 10 | 100% | Se han conservado las razas bovinas de acuerdo a su ubicación geográfica: ANTIOQUIA: E.E el Nus: Raza Bovina Blanco Orejinegro y Raza Porcina San Pedreño. CORDOBA: E.E TURIPANA: Razas Bovinas Costeño con Cuernos y Romosinuano y Raza Porcina Zungo. META: E.E LA LIBERTAD: Raza Bovina Sanmartinero y Raza Porcina Casco de Mula NARIÑO: E.E OBONUCO: Razas ovinas Criolla y mora VALLE DEL CAUCA: Raza Hartón el Valle | 10 | 100% | Se han conservado las razas bovinas de acuerdo a su ubicación geográfica: ANTIOQUIA: E.E el Nus: Raza Bovina Blanco Orejinegro y Raza Porcina San Pedreño. CORDOBA: E.E TURIPANA: Razas Bovinas Costeño con Cuernos y Romosinuano y Raza Porcina Zungo. META: E.E LA LIBERTAD: Raza Bovina Sanmartinero y Raza Porcina Casco de Mula NARIÑO: E.E OBONUCO: Razas ovinas Criolla y mora VALLE DEL CAUCA: Raza Hartón el Valle | 10 | 100% | Se han conservado las razas bovinas de acuerdo a su ubicación geográfica: ANTIOQUIA: E.E el Nus: Raza Bovina Blanco Orejinegro y Raza Porcina San Pedreño. CORDOBA: E.E TURIPANA: Razas Bovinas Costeño con Cuernos y Romosinuano y Raza Porcina Zungo. META: E.E LA LIBERTAD: Raza Bovina Sanmartinero y Raza Porcina Casco de Mula NARIÑO: E.E OBONUCO: Razas ovinas Criolla y mora VALLE DEL CAUCA: Raza Hartón el Valle | 10 | 100% | Se han conservado las razas bovinas de acuerdo a su ubicación geográfica: ANTIOQUIA: E.E el Nus: Raza Bovina Blanco Orejinegro y Raza Porcina San Pedreño. CORDOBA: E.E TURIPANA: Razas Bovinas Costeño con Cuernos y Romosinuano y Raza Porcina Zungo. META: E.E LA LIBERTAD: Raza Bovina Sanmartinero y Raza Porcina Casco de Mula NARIÑO: E.E OBONUCO: Razas ovinas Criolla y mora VALLE DEL CAUCA: Raza Hartón el Valle
|  |  | Bancos de germoplasmasupervisados | Número | 3 | 0 | 0% | El convenio fue firmado en mitad de febrero y no se ha realizado el primer desembolso | 1 | 33.33% | 1 Vegetal | 2 | 66.67% | 1 Vegetal 1 Animal | 2 | 66.67% | 1 Vegetal 1 Animal | 2 | 66.67% | 1 Animal 1 Vegetal
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ICA A NIVEL NACIONAL | Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Tecnologías de Información | Gestión Misional y de Gobierno | Soluciones tecnològicas diseñadas | Número | 2 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 2 | 100% | Diseño de dos Soluciones: Ornamentales y Frutales \\Apolo\oti\Desarrollo_Software\Tramites\Diseño de dos soluciones
|  |  | Porcentaje de solicitudes atendidas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | Se solicitaron 3657 servicios, los cuales fueron atendidos en su totalidad. Cerrados 3509 y pendientes por Cerrar 148 que se estan gestionando. | 100% | 100% | Se solicitaron2774 servicios, los cuales fueron atendidos en su totalidad. Cerrados 2688 y pendientes por Cerrar 86 que se estan gestionando. | 100% | 100% | Se solicitaron 3071 servicios, los cuales fueron atendidos en su totalidad. Cerrados 2931 y pendientes por Cerrar 140 que se estan gestionando | 100% | 100% | Se solicitaron 3575 servicios, los cuales fueron atendidos y cerrados en su totalidad. | 100% | 100% | Se solicitaron 2748 servicios, los cuales fueron atendidos en su totalidad. Cerrados 2672 y pendientes por Cerrar 76 que se estan gestionando..
|  |  | Porcentaje de disponibilidad del servicio de internet en la entidad | Porcentaje | 99% | 99% | 100% | De conformidad a los ANS estipulados en el Acuerdo Marco y al tiempo de disponibilidad del servicio prestado por el contratista | 99% | 100% | De conformidad a los ANS estipulados en el Acuerdo Marco y al tiempo de disponibilidad del servicio prestado por el contratista | 98.36% | 99.35% | De conformidad a los ANS estipulados en el Acuerdo Marco y al tiempo de disponibilidad del servicio prestado por el contratista | 98.54% | 99.54% | De conformidad a los ANS estipulados en el Acuerdo Marco y al tiempo de disponibilidad del servicio prestado por el contratista | 98.77% | 99.77% | De conformidad a los ANS estipulados en el Acuerdo Marco y al tiempo de disponibilidad del servicio prestado por el contratista
|  |  | Sedes intervenidas con mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física | Número | 4
|  |  | Sedes operando | Numero | 33 | 33 | 100% | Se asignó recursos presupuestales a todas las Seccionales y a Oficinas Nacionales para cumplir con el pago de servicios públicos, tiquetes aéreos, arrendamiento, otros; para contribuir al desarrollo de temas misionales. | 33 | 100% | Se asignó recursos presupuestales a todas las Seccionales y a Oficinas Nacionales para cumplir con el pago de servicios públicos, tiquetes aéreos, arrendamiento, otros; para contribuir al desarrollo de temas misionales. | 33 | 100% | Se asignó recursos presupuestales a todas las Seccionales y a Oficinas Nacionales para cumplir con el pago de servicios públicos, tiquetes aéreos, arrendamiento, otros; para contribuir al desarrollo de temas misionales. | 33 | 100% | Se asignó recursos presupuestales a todas las Seccionales y a Oficinas Nacionales para cumplir con el pago de servicios públicos, tiquetes aéreos, arrendamiento, otros; para contribuir al desarrollo de temas misionales. | 33 | 100% | Se asignó recursos presupuestales a todas las Seccionales y a Oficinas Nacionales para cumplir con el pago de servicios públicos, tiquetes aéreos, arrendamiento, otros; para contribuir al desarrollo de temas misionales.
|  |  | Procesos auditados | Número | 14 | 0 | 0% | Hasta el 1° Bimestre no se han auditado nimgun proceso, estan programados para el 2° Semestre de la vigencia 2016 | 0 | 0% | Hasta el mes de Abril no se han auditado ningun proceso en la entidad. II semestre del año. | 0 | 0 | Se tiene programado auditar los 14 Procesos que tiene la entidad en la vigencia 2016 | 0 | 0% | Se tiene programado empezar a auditar en Septiembre los 14 Procesos que tiene la entidad en la vigencia 2016 | 14 | 100% | Por temas de restricción presupuestal, la auditoría se enfocó en los 14 procesos en el nivel central y las 7 Gerencias Seccionales definidas en el Programa de Auditoría de ICONTEC.
|  |  | Desarrollos informáticos adquiridos o actualizados | Número | 9 | 2 | 22.22% | *Modulo para la Gestion del Proceso Analitico en LNDF(Área de Entomologia) *Modulo para la Gestion del Proceso Área de Recepcion de Muestras en LNDF | 4 | 44.44% | *Modulo para la Gestion del Proceso Analitico en LNDF(Área de Entomologia) *Modulo para la Gestion del Proceso Área de Recepcion de Muestras en LNDF *Modulo para la Gestion del Proceso Analitico en Laboratorio Nacional de Insumos pecuarios. *Modulo para la Gestion del Proceso en LNDF Area de Fitopatologia (analisis Burkholderia Glumae; Analisis deteccion e identificacion Tilletia horrida en arroz paddy mediante el lavado de granos y caracterizacion morfologicas; Analisis deteccion de Ralstonia solanacearum por PCR). | 4 | 44.44% | *Modulo para la Gestion del Proceso Analitico en LNDF(Área de Entomologia) *Modulo para la Gestion del Proceso Área de Recepcion de Muestras en LNDF *Modulo para la Gestion del Proceso Analitico en Laboratorio Nacional de Insumos pecuarios. *Modulo para la Gestion del Proceso en LNDF Area de Fitopatologia (analisis Burkholderia Glumae; Analisis deteccion e identificacion Tilletia horrida en arroz paddy mediante el lavado de granos y caracterizacion morfologicas; Analisis deteccion de Ralstonia solanacearum por PCR). | 7 | 77.78% | *Modulo para la Gestion del Proceso Analitico en LNDF(Área de Entomologia) *Modulo para la Gestion del Proceso Área de Recepcion de Muestras en LNDF *Modulo para la Gestion del Proceso Analitico en Laboratorio Nacional de Insumos pecuarios. *Modulo para la Gestion del Proceso en LNDF Area de Fitopatologia (analisis Burkholderia Glumae; Analisis deteccion e identificacion Tilletia horrida en arroz paddy mediante el lavado de granos y caracterizacion morfologicas; Analisis deteccion de Ralstonia solanacearum por PCR). * Version 3,15,1 del SIGMA que contiene ajustes al modulo de guia sanitaria y desarrollo de los modulos de soporte. * versión 3,16 del SIGMA: ajuste modulo novedades de inventario; ajuste recaegorizacion durante la GSMI;Impresión de la GSMI en papel blanco y pagina validadora; Trazabilidad de animales en concentraciones ganaderas; ajuste al modulo de autorizaciones; RUV electronicos; ajuste reporte Movilización Mensual. *Módulos de recepción de Muestras y Módulo para Gestión del Proceso Analitico de las Áreas de Biologicos Viralaes de Campaña y Biologicos Bacteriano del Laboratorio nacional de insumos Pecuarios (LANIP) | 7 | 77.78% | *Modulo para la Gestion del Proceso Analitico en LNDF(Área de Entomologia) *Modulo para la Gestion del Proceso Área de Recepcion de Muestras en LNDF *Modulo para la Gestion del Proceso Analitico en Laboratorio Nacional de Insumos pecuarios. *Modulo para la Gestion del Proceso Analitico en Laboratorio Nacional de Insumos pecuarios. * Version 3,15,1 del SIGMA que contiene ajustes al modulo de guia sanitaria y desarrollo de los modulos de soporte. * versión 3,16 del SIGMA: ajuste modulo novedades de inventario; ajuste recaegorizacion durante la GSMI;Impresión de la GSMI en papel blanco y pagina validadora; Trazabilidad de animales en concentraciones ganaderas; ajuste al modulo de autorizaciones; RUV electronicos; ajuste reporte Movilización Mensual. *Módulos de recepción de Muestras y Módulo para Gestión del Proceso Analitico de las Áreas de Biologicos Viralaes de Campaña y Biologicos Bacteriano del Laboratorio nacional de insumos Pecuarios (LANIP)
|  |  | Equipos de hardware Adquiridos | Número | 35
|  |  | Auditorias internas de calida realizadas | Número | 40 | 0 | 0% | Hasta el 1° Bimestre no se han realizado nimguna auditoria interna de la calidad, estan programados para el 2° Semestre de la vigencia 2016 | 0 | 0% | Hasta el mes de Abril no se han realizado las auditorias internas de calidad en la entidad. II semestre del año | 0 | 0 |  | 0 | 0% | Estan programadas para el mes de septiembre y Octubre de la vigencia 2016 | 43 | 107.5% | Se realizó un total de 43 auditorías en sitio, desagregadas por procesos y dependencias, tanto del nivel central como del nivel seccional en las Gerencias programadas para el seguimiento de la certificación con ICONTEC.
|  |  | Talleres internos de capacitación realizados | Número | 8 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 5 | 62.5% | Los eventos realizados en el marco del Sistema de Gestión fueron: 1. Actualización en la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 2. Formación de Auditores Internos ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. 3. Formación de Auditores en la Norma ISO 27001:2013. 4. Capacitación y entrenamiento en las herramientas del SGC a las Gerencias Seccionales. 5. Sensibilización en Cultura de Seguridad de la Información e Ingeniería Social.
| Subgerencia Administrativa, Financiera, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de Información y Oficina de Control Interno | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Plan de tratamiento de riesgos elaborado | Número | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | Se elabora el Plan de tratamiento de riesgos para la vigencia 2016, con participacion de 30 seccionales y 10 dependencias del nivel central lo cual corresponde a un 93% de participación | 1 | 100% | Se elabora el Plan de tratamiento de riesgos para la vigencia 2016, con participacion de 30 seccionales y 10 dependencias del nivel central lo cual corresponde a un 93% de participación | 1 | 100% | Se elabora el Plan de tratamiento de riesgos para la vigencia 2016, con participacion de 30 seccionales y 10 dependencias del nivel central lo cual corresponde a un 93% de participación
|  |  | Informes de seguimiento plan de tratamiento de riesgos | Número | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | se solicita mediante sisad el primer avance de ejecución del plan de tratamiento estableciendo como plazo maximo, para la entrega, el 30 de julio de 2016. | 1 | 50% |  |  | 0%
|  |  | Eventos para socializar el Reglamento Interno de PQR en el Instituto | Número | 7 | [7 empty] | 0 |  | 2 | 28.57% | Meta y Cauca | 4 | 57.14%
|  |  | Informes de Atención y Servicio al Ciudadano | Número | 4 | [7 empty] | 0 |  | 2 | 50% |  | 2 | 50%
|  |  | Encuesta de Satisfacción al Ciudadano | Porcentaje | 100% | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | Respuesta Oportuna a las PQR recibidas | Porcentaje | 100% | [7 empty] | 0 |  | 93% | 93% |  | 92% | 92%
|  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado | Número | 1 | [7 empty] | 0 |  | 1 | 100% | Se Elaboro y publico el 28 de Marzo de la vigencia 2016 |  | 0%
|  |  | Informes de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Número | 4 | [7 empty] | 0 |  | 3 | 75% |  |  | 0%
|  |  | Audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | Número | 1 | 0 | 0 | Esta Programada para el 2° Semestre del año 2016 |  |  |  | 1 | 100% | Se tiene programada realizar la audiencia de rendición de cuentas para el dia 26 de julio de 2016 por lo cual desde el dia 5 de mayo de 2016 se tiene publicado el informe de gestión en la pagina web de la entidad | 1 | 100% | Se realizo la rendicion de cuentas el dia 26 de julio de la vigencia 2016 | 1 | 100% | Se realizo la rendicion de cuentas el dia 26 de julio de la vigencia 2016
|  |  | Informe de gestión para rendición de cuentas elaborado y publicado en página web | Número | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | Se tiene programada realizar la audiencia de rendición de cuentas para el dia 26 de julio de 2016 por lo cual desde el dia 5 de mayo de 2016 se tiene publicado el informe de gestión en la pagina web de la entidad | 1 | 100% | Se realizo la rendicion de cuentas el dia 26 de julio de la vigencia 2016 y se publico en la web | 1 | 100% | Se realizo la rendicion de cuentas el dia 26 de julio de la vigencia 2016 y se publico en la web
|  | Gestión del Talento Humano | Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC | Número | 1 | [7 empty] | 0% |  | 1 | 100% | Se presento el PIC fue aprobado por el Comité de Capacitación | 1 | 100%
|  |  | Ejecución del PIC | Porcentaje | 100% | [7 empty] | 0% |  | 20 | 2000% | A la fecha se ha cumplido con la meta de 20 cursos, haciendo la salvedad que se estan incluyendo las capacitaciones que no han generado costos. | 32 | 3200%
|  |  | Plan de Bienestar social elaborado | Número | 1 | [7 empty] | 0% |  | 1 | 100% | Se presento el Plan de Acción del Grupo de Bienestar Social y Capacitación fue aprobado por el Subgerente Administrativo y Financiero. | 1 | 100%
|  |  | Ejecución Plan de Bienestar Social( Clima- SSGT) | Porcentaje | 100% | [7 empty] | 0% |  | 17% | 17% | Acitividades realizadas según el Cronograma aprobado. | 50% | 50%
|  |  | En cooperación con el DAFP, realizar los procesos meritocráticos de gerentes públicos del Instituto (Nivel Central y Seccional) | Porcentaje | 100% | [6 empty] | 85 | 8500% | En el transcurso de la vigencia 2016 se han iniciado quince (15) procesos meritocráticos para Gerentes, en las Seccionales Arauca, Guainia, Putumayo, Chocó, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Amazonas, Guajira, Guaviare, Valle del Cauca, Antioquia, Casanare, Cundinamarca y Vaupés. De estos procesos se finalizaron los procesos de Arauca, Guainía y Putumayo con los nombramientos de los Drs. Rafael Ricardo Cadena Boscan, Julio César Dominguez Goinzález y Jehann Favio Muñoz Quijano. Los procesos meritocráticos de Chocó, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Amazonas, y Valle del Cauca se relizó la entrevista y se envío la terna a la Gobernación para la designación del aspirante. Las Seccionales Guajira y Guaviare se realizó la entrevista. Se van a iniciar los procesos de Antioquia, Casanare, Cundinamarca y Vaupés. En el Nivel Central se han realizado dos procesos meritocráticos, así: 1) Asesor Gerencia General, finalizado y se proyecta posesión del Dr. Anwar Salin Daccarett para el 01 de Agosto de 2016. 2) Director Técnico de Asuntos Internacionales: Finalizado. el Dr. Iván Aníbal Gutiérrez Fontalvo tomó posesión del cargo el 05 de Julio de 2016. | 90% | 90% | En el transcurso de la vigencia 2016 se han iniciado quince (15) procesos meritocráticos para Gerentes, en las Seccionales Arauca, Guainia, Putumayo, Chocó, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Amazonas, Guajira, Guaviare, Valle del Cauca, Antioquia, Casanare, Cundinamarca y Vaupés. De estos procesos se finalizaron los procesos de Arauca, Guainía y Putumayo con los nombramientos de los Drs. Rafael Ricardo Cadena Boscan, Julio César Dominguez Goinzález y Jehann Favio Muñoz Quijano. Los procesos meritocráticos de Chocó, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Amazonas, y Valle del Cauca se relizó la entrevista y se envío la terna a la Gobernación para la designación del aspirante. Las Seccionales Guajira y Guaviare se realizó la entrevista. Se van a iniciar los procesos de Antioquia, Casanare, Cundinamarca y Vaupés. En el Nivel Central se han realizado dos procesos meritocráticos, así: 1) Asesor Gerencia General, finalizado y se proyecta posesión del Dr. Anwar Salin Daccarett para el 01 de Agosto de 2016. 2) Director Técnico de Asuntos Internacionales: Finalizado. el Dr. Iván Aníbal Gutiérrez Fontalvo tomó posesión del cargo el 05 de Julio de 2016. JULIO de 2016: En el mes de Julio de 2016, se finalizó los procesos meritocráticos y se posesionaron los siguientes Directivos: Gerente Seccional Amazonas: Dr. Carlos Mario Gamarra S., Resolución 9278 (26/07/16¡ Gerente Seccioanl Santander:Dr. Carlos Alnfonso Hernández M., Resolución 9352 (27/07/16) Gerente Seccional Córdoba: Dr. Amaury Antonio Jiménez S., Resolución 9341 (27/07/16) Gerente Seccional Chocó: Dra. Martha Livia Mosquera Castro, Resolución 9355 (27/07/16) De otra parte se dió inicio a los procesos meritocráticos de las Seccionales Antioquia, Casanare y Vaupés, avanzando en la realización de la prueba de conocimientos. AGOSTO de 2016: En el mes de Agosto de 2016: - Se dió posesión a los Gerentes Seccionales de: Amazonas, Norte de Santander, Córdoba y Chóco. - Para los procesos meritocráticos de Antioquia, Casanare y Vaupés se realizaron: 1) Analisis de antecedentes, 2) Prueba de conicmiento y 3) Prueba de habilidades gerenciales. - Se dió inicio al proceso meritocrático de la Gerencia Seccional Cundinamarca, mediante la publicación de la Convocatoria y realización del prcoeso de inscripción para los aspirantes. | 95% | 95%
|  |  | Análisis y formulación del sistema propio de evaluación del desempeño para funcionarios de carrera administrativa y provisional. | Número | 1 | [6 empty] | 70% | 70% |  | 70% | 70% | INFORME RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 324 DE 2014 VENTA DE PIN´s 32.971 INSCRITOS 30.392 ADMITIDOS 12.628 NO ADMITIDOS 12.187 PRESENTARON LA PRUEBA BÁSICA DE COMPETENCIAS BASICAS Y FUNCIONALES 8.546 INSCRITOS QUE NO PRESENTARON LA PRUEBA BASICA Y FUNCIONAL 4.082 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2016: 5 de Febrero /16 Comunicación resultados definitivos de la verificación del cumplimiento de requisitos. 24 de Abril /16 Pruebas escritas de competencias básicas, funcionales y comportamentales. 20 de Mayo /16 Publicación de resultados a las pruebas escritas de competencias básicas, funcionales y comportamentales. 19 de Junio /16 Reclamación frente a los resultados obtenidos en las pruebas escritas de competencias básicas, funcionales y comportamentales. 30 de Junio/ 16 La CNSC informa a los aspirantes que la publicación de los resultados en firme de las pruebas básicas y funcionales previstas para el día 29 de junio de 2016, fue aplazada. Lo anterior, debido a que no se ha terminado el proceso de análisis y consolidación de resultados obtenidos por los aspirantes reclamantes después de surtida la fase de acceso a cuadernillos y hojas de respuesta. Igualmente, se aplaza los resultados parciales de la prueba de competencias comportamentales, por cuanto, el parágrafo del artículo 34 del Acuerdo N°. 529 de 2014, señala que se publicarán los resultados de esta prueba, solo a aquellos concursantes que superaron las Pruebas Eliminatorias Básicas y Funcionales. | 80% | 80% | INFORME RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 324 DE 2014 VENTA DE PIN´s 32.971 INSCRITOS 30.392 ADMITIDOS 12.628 NO ADMITIDOS 12.187 PRESENTARON LA PRUEBA BÁSICA DE COMPETENCIAS BASICAS Y FUNCIONALES 8.546 INSCRITOS QUE NO PRESENTARON LA PRUEBA BASICA Y FUNCIONAL 4.082 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2016: 5 de Febrero /16 Comunicación resultados definitivos de la verificación del cumplimiento de requisitos. 24 de Abril /16 Pruebas escritas de competencias básicas, funcionales y comportamentales. 20 de Mayo /16 Publicación de resultados a las pruebas escritas de competencias básicas, funcionales y comportamentales. 19 de Junio /16 Reclamación frente a los resultados obtenidos en las pruebas escritas de competencias básicas, funcionales y comportamentales. 30 de Junio/ 16 La CNSC informa a los aspirantes que la publicación de los resultados en firme de las pruebas básicas y funcionales previstas para el día 29 de junio de 2016, fue aplazada. Lo anterior, debido a que no se ha terminado el proceso de análisis y consolidación de resultados obtenidos por los aspirantes reclamantes después de surtida la fase de acceso a cuadernillos y hojas de respuesta. Igualmente, se aplaza los resultados parciales de la prueba de competencias comportamentales, por cuanto, el parágrafo del artículo 34 del Acuerdo N°. 529 de 2014, señala que se publicarán los resultados de esta prueba, solo a aquellos concursantes que superaron las Pruebas Eliminatorias Básicas y Funcionales. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2016: 29/09/16: La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medellín informaron a los aspirantes que superaron las pruebas eliminatorias y continúan en el concurso de méritos, que los resultados preliminares de la prueba de Valoración de Antecedentes de la Convocatoria 324 de 2014- ICA, se publicarían a partir del día día 07 de octubre de 2016, a través del aplicativo de resultados y reclamaciones disponible en las páginas web: www.cnsc.gov.co y http://convocatoriascnsc.udem.edu.co/ICA/. Las reclamaciones sobre los resultados de la prueba de Valoración de Antecedentes estará disponible desde las 00:00:00 horas del día 10 de octubre hasta las 23:59:59 horas del día 14 de octubre de 2016. Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, numeral 2.2 del Acuerdo CNSC- 2016100000086 del 04-05-2016, el acceso a esta prueba se hará durante el mismo periodo de reclamación, permitiendo la visualización de los folios de los aspirantes y la calificación obtenida en cada ítem. Los resultados en firme y las respuestas a las reclamaciones de la prueba de Valoración de Antecedentes se publicarán el 1 de noviembre de 2016. 11/10/16. La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medellín, informaron a los aspirantes a quienes se les publicó los resultados preliminares de la Prueba de Valoración de Antecedentes que: en virtud del cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 y al Acuerdo No. 529 de 2014, la opción de acceso y reclamación se reanudarán el día martes 18 de octubre de 2016 desde las 8:00 horas de la mañana hasta las 23:59 de la noche. Y se le recuerda a las personas interesadas, que se encuentra publicada una Guía de orientación al aspirante para acceso a la prueba de valoración de antecedentes y presentación de reclamaciones. A la fecha ya se superaron todas las etapas del proceso; conforme lo indicado por la CNSC se está a la espera de la publicación de las listas de elegibles para los empleos ofertados por cada uno de los niveles (Profesional, Técnico y Asistencial). Dicha publicación también surtirá el proceso de reclamación. Por lo anterior, el ICA continúa en proceso de seguimiento del proceso.
|  | Eficiencia Administrativa | Diligenciamiento formulario único de reporte y avance de la gestión - FURAG | Número | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | Se diligencio en el mes de Febrero de la vigencia 2016 | 1 | 100% | Se diligencio en el mes de Febrero de la vigencia 2016 | 1 | 100% | Se diligencio en el mes de Febrero de la vigencia 2016
|  |  | Plan auditoria interna al sistema de gestión y auditoria de seguimiento a la certificación | Número | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | Auditoría interna: desde el 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2016. Auditoría ICONTEC: desde el 20 hasta el 30 de Octubre de 2016. | 0 | 0% | Auditoría interna: desde el 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2016. Auditoría ICONTEC: desde el 20 hasta el 30 de Octubre de 2016. | 2 | 100% | Auditoría interna: desde el 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2016. Auditoría ICONTEC: desde el 20 hasta el 30 de Octubre de 2016.
|  |  | Implementación propuestas del plan de eficiencia administrativa y cero papel | Porcentaje | 100% | [10 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | Trámites analizados para racionalización | Número | 10 | [10 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | Autoevaluación de la estrategia gobierno en línea bajo modelo 3.0 | Número | 1 | [10 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | Eventos de socialización e instrucción sobre el manejo de la Gestión Documental | Porcentaje | 100% | [9 empty] | 7 | 700% |  | 11 | 1100%
|  |  | Actualizacion del Reglamento de Archivo y Correspondencia. | Número | 1 | [9 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Gestión Financiera | Formulación y seguimiento a proyectos de inversión en sistemas de información del DNP | Porcentaje | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | Se le ha realizazo seguimiento a los proyectos de inversion al DNP | 100% | 100% | Se cumplio al 100% en la vigencia 2016
|  |  | Ejecución Presupuesto de Ingresos | Porcentaje | 100% | [9 empty] | 81% | 81% |  | 89% | 89%
|  |  | Captación de ingresos por recursos propios | Porcentaje | 100% | [9 empty] | 75% | 75% |  | 78% | 78%
|  |  | Cancelar la totalidad de las obligaciones de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC aprobado | Porcentaje | 100% | [10 empty] | 0% |  | 78% | 78%
|  |  | Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI | Número | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | Se elaboro en Diciembre de la vigencia 2015 | 1 | 100%