## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
SEGUIMIENTO PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2019
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL
Objetivo | Estrategias | Producto | Unidad de Medida | Indicador | Subproducto | Meta 2019 | Total Meta | Avance Primer Trimestre | Avance Segundo Trimestre | Responsable | Presupuesto | % Avance Primer Trimestre | % Avance Segundo Trimestre
[8 empty] | 2019-03-31 | 2019-06-30
Fortalecer la capacidad en la prevención del ingreso y salida de enfermedades y plagas | Gestionar, lograr y mantener la admisibilidad sanitaria, contribuyendo al acceso a los mercados de interés. | Servicio De Control y Certificación a Las Importaciones De Productos Agropecuarios | Número de Cargamentos | Cargamentos inspeccionados | Cargamentos agrícolas inspeccionados | 35525.2842 | 60819 | 9087 | 19427 | Subgerencia de Protección Fronteriza | 3535919342 | 25.58% | 54.68%
[5 empty] | Cargamentos pecuarios inspeccionados | 25293.4143 |  | 6965 | 14039 |  |  | 27.54% | 55.5%
|  | Servicio De Control y Certificación a Las Exportaciones De Productos Agropecuarios | Numero de Cargamentos | Exportaciones agropecuarias certificadas | Cargamentos agrícolas certificados | 124054.8225 | 143257 | 34309 | 65326 |  | 2726537804 | 27.66% | 52.66%
[5 empty] | Cargamentos pecuarios certificados | 19202 |  | 6969 | 13339 |  |  | 36.29% | 69.47%
Fomentar Prácticas adecuadas en la producción primaria | Fortalecer el Sistema de Inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario | Servicio de certificación en Buenas Prácticas Agropecuarias | Número de certificados | Certificado de Buenas Prácticas expedidos | Buenas Practicas Pecuarias | 1200 | 2200 | 49 | 138 | Subgerencia de Protección Animal | 1975100000 | 4.083% | 11.5%
[5 empty] | Buenas Practicas Agricolas | 1000 |  | 30 | 296 | Subgerencia Protección Vegetal |  | 3% | 29.6%
|  | Servicio de autorizaciones sanitarias y de inocuidad | Número de predios autorizados | Predios con autorización sanitaria y de inocuidad expedidas |  | 4700 | 4700 | 295 | 1390 | Subgerencia de Protección Animal | 776400000 | 6.277% | 29.57%
Mejorar la capacidad de respuesta y oportunidad del análisis y diagnóstico sanitario y fitosanitario | Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. | Servicio de análisis y diagnóstico sanitario, fitosanitario e inocuidad | Número de análisis y diagnósticos | Análisis y diagnósticos realizados |  | 900000 |  | 139138 | 419878 | Subgerencia de Análisis y Diagnostico | 55751318120 | 15.46% | 46.65%
|  | Servicio de registro a laboratorios externos | Número de laboratorios | Laboratorios externos Registrados |  | 100 |  | 100 | 260 | Subgerencia de Análisis y Diagnostico | 470850000 | 100% | 260%
|  | Servicio de Autorización a laboratorios externos | Número de laboratorios | Laboratorios externos autorizados |  | 6 |  | 6 | 6 | Subgerencia de Análisis y Diagnostico | 65000000 | 100% | 100%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Gestionar, lograr y mantener la admisibilidad sanitaria, contribuyendo al acceso a los mercados de interés. | Documentos Normativos | Número de Documentos | Documentos normativos elaborados |  | 72 |  | 16 | 25 | Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria | 1362308134 | 22.22% | 34.72%
|  | Documentos de lineamientos Técnicos | Número de Documentos | Documentos Técnicos elaborados |  | 59 |  | 6 | 16 | Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria | 996858544 | 10.17% | 27.12%
| Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. | Servicio de certificación en normas de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM | Número de empresas | Empresas certificadas en Buenas Prácticas de Manufactura - BPM |  | 40 | 40 | 3 | 14 | Subgerencia de Protección Animal | 54500000 | 7.5% | 35%
| Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | Servicio de control a la movilización de animales | Número de guías de movilización | Guías de movilización expedidas |  | 1600000 | 1600000 | 413213 | 923208 | Subgerencia de Protección Animal | 15084297155 | 25.83% | 57.7%
| Fortalecimiento de la gestión de información | Servicio de divulgación del riesgo sanitario y fitosanitario | Número de planes de comunicación | Plan de comunicación de riesgos sanitarios y fitosanitarios implementado |  | 1 |  | 0 | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 5337406178 | 0% | 100%
| Fortalecimiento del Sistema de inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario. | Servicio de registro a productores y predios agropecuarios | Número de productores | Productores agrícolas registrados |  | 720 | 720 | 111 | 327 | Subgerencia de Protección Vegetal | 4001563000 | 15.42% | 45.42%
|  |  | Número | Predios pecuarios registrados |  | 10000 | 11570 | 7550 | 15804 | Subgerencia de Protección Animal |  | 75.5% | 136.6%
|  |  | Número | Predios agropecuarios registrados | Predios registrados de vegetales en fresco. Epidemiología | 1570 |  | 262 | 799 | Subgerencia de Protección Vegetal |  | 16.69% | 50.89%
Predios ornamentales registrados. Sanidad Vegetal
Predios de palma de aceite registrados. Sanidad Vegetal
[5 empty] | Predios forestales registrados Epidemiología | 850 |  | 90 | 286 |  |  | 10.59% | 33.65%
|  |  | Número | Predios agropecuarios inscritos |  | 20000 | 20000 | 1730 | 3282 | Subgerencia de Protección Animal |  | 8.65% | 16.41%
| Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | Servicio de trazabilidad animal implementados | Número de subsistemas | Subsistemas implementados |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Subgerencia de Protección Animal | 1512578600 | 100% | 100%
|  | Servicios de vacunación para especies animales de interés agropecuario | Número de animales | Animales vacunados |  | 700000 | 700000 | 0 | 37338 | Subgerencia de Protección Animal | 951600000 | 0% | 5.334%
|  | Servicio de certificaciones sanitarias | Número de certificados | Certificados de predios o compartimentos expedidos |  | 18519 | 18519 | 7688 | 14203 | Subgerencia de Protección Animal | 2405475000 | 41.51% | 76.69%
| Disminuir y preveer los riesgos asociados al uso de insumos agropecuarios como contribución al logro de los productos inocuos y bioseguros | Servicio de Registro de empresas productoras, importadoras y comercializadoras de insumos veterinarios | Número de empresas productoras, comercializadoras e importadoras | Empresas productoras, comercializadoras e importadoras vigiladas |  | 60 | 60 | 43 | 73 | Subgerencia de Protección Animal | 1148700000 | 71.67% | 121.7%
| Disminuir y preveer los riesgos asociados al uso de insumos agropecuarios como contribución al logro de los productos inocuos y bioseguros | Servicio de Registro, inspección, vigilancia y control, y uso seguro de insumos veterinarios | Número de licencias | Licencias expedidas |  | 2600 | 2600 | 181 | 506 | Subgerencia de Protección Animal | 2575150000 | 6.962% | 19.46%
| Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. |  | Número | Licencias Modificadas |  | 1600 | 1600 | 193 | 511 | Subgerencia de Protección Animal |  | 12.06% | 31.94%
|  |  | Número | Planes nacionales subsectoriales de vigilancia y control ejecutados en la producción primaria |  | 3 | 3 | 0 | 0 | Subgerencia de Protección Animal |  | 0% | 0%
| Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | Servicio de prevención y control de enfermedades | Número de Focos | Focos de enfermedades animales controlados |  | 202 | 202 | 40 | 92 | Subgerencia de Protección Animal | 34041543475 | 19.8% | 45.54%
|  |  | Número | Zonas libres de enfermedades animales declaradas |  | 11 | 11 | 15 | 15 | Subgerencia de Protección Animal |  | 136.4% | 136.4%
|  | Servicio de Vigilancia Epidemiológica Veterinaria | Número de Boletines | Boletines epidemiológicos publicados |  | 64 | 64 | 12 | 31 | Subgerencia de Protección Animal | 2305125000 | 18.75% | 48.44%
|  |  | Número | Estudios de prevalencia o ausencia |  | 2 | 2 | 0 | 0 | Subgerencia de Protección Animal |  | 0% | 0%
| Fortalecer los procesos y productos para el cumplimiento de la misión y el aumento de la satisfacción de los usuarios. | Servicio de autorización de organismos de inspección | Número de Organismos de Inspección | Organismos Autorizados de inspección |  | 35 | 35 | 25 | 56 | Subgerencia de Protección Animal | 54000000 | 71.43% | 160%
| Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. | Servicio de inspección, vigilancia y control en la producción y comercialización y uso de semillas e insumos agrícolas | Número de establecimientos | Establecimientos Vigilados |  | 8760 | 8760 | 1191 | 3228 | Subgerencia de Protección Vegetal | 1580000000 | 13.6% | 36.85%
| Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | Servicio de vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria | Número de Registros | Registro de la identificación de Plagas Presentes |  | 500 | 500 | 128 | 200 | Subgerencia de Protección Vegetal | 11789419180 | 25.6% | 40%
|  |  | Número | Redes de vigilancia fitosanitaria atendidas |  | 13 | 13 | 10 | 12 | Subgerencia de Protección Vegetal |  | 76.92% | 92.31%
| Fortalecimiento del Sistema de inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario. | Servicio de registro para la producción y comercialización de insumos agrícolas | Número de registros | Registros expedidos para la producción y comercialización |  | 970 | 970 | 287 | 426 | Subgerencia de Protección Vegetal (DT de Inocuidad e Insumos Agrícolas) | 2167800000 | 29.59% | 43.92%
| Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario | Servicio de control a la movilización de material vegetal y forestales. | Número de licencias de movilización | Licencias de movilización expedidas | Número de licencias de movilización Sanidad Vegetal | 500 | 130500 | 54 | 618 | Subgerencia de Protección Vegetal | 1430750000 | 10.8% | 123.6%
[5 empty] | Número de licencias de movilización Epidemiología | 130000 |  | 31907 | 66091 |  |  | 24.54% | 50.84%
|  | Servicio de prevención y control de plagas | Número de focos | Focos de plagas controlados |  | 3280 | 3280 | 65 | 544 | Subgerencia de Protección Vegetal | 34647256453 | 1.982% | 16.59%
|  |  | Número | Áreas libres de plagas declaradas |  | 7 | 7 | 7 | 7 | Subgerencia de Protección Vegetal |  | 100% | 100%
|  |  | Número | Áreas de baja prevalencia de plagas |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Subgerencia de Protección Vegetal |  | 100% | 100%
|  |  | Número | Predios libres de plagas certificados |  | 66 | 66 | 95 | 100 | Subgerencia de Protección Vegetal |  | 143.9% | 151.5%
| Fortalecimiento del Sistema de inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario. | Servicio de Registro de variedades vegetales protegidas | Número de registros | Registros otorgados para variedades vegetales protegidas |  | 84 | 84 | 6 | 6 | Subgerencia de Protección Vegetal | 309700000 | 7.143% | 7.143%
| Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. | Servicio de autorización del uso para Organismos vivos modificados (OVM) | Número de Autorizaciones de uso | Autorizaciones de uso otorgadas |  | 12 | 12 | 0 | 4 | Subgerencia de Protección Vegetal (DT de semillas) | 196380000 | 0% | 33.33%
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ICA A NIVEL NACIONAL
Objetivo | Estrategias | Producto | Medido a través de | Indicador |  | Meta 2019 |  | Avance Primer Trimestre | Avance Segundo Trimestre | Responsable | Presupuesto | % Avance Primer Trimestre | % Avance Segundo Trimestre
[8 empty] | 2019-03-31 | 2019-06-30
Aumentar los servicios de tecnologías de información | Fortalecer la gestión institucional. | Servicios de información actualizados | Número de Sistemas de información | Sistemas de información actualizados |  | 7 |  | 0 | 7 | Oficina de Tecnologías de la Información | 768067649 | 0 | 100%
|  | Servicios de información implementados | Número de Sistemas de información | Sistemas de información implementados |  | 1 |  | 0 | 0 | Oficina de Tecnologías de la Información | 1490362136 | 0% | 0%
|  | Servicios Tecnológicos | Porcentaje de capacidad | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología |  | 99% |  | 99% | 99% | Oficina de Tecnologías de la Información | 6064054173 | 100% | 100%
Mejorar las condiciones de la infraestructura física de las sedes del ICA. |  | Sedes adecuadas | Número de sedes | Sedes adecuadas |  | 28 |  | 0 | 0 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 12467000000 | 0% | 0%
Fortalecer la implementación de los sistemas de gestión. |  | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Número de Sistemas | Sistema de gestión implementado |  | 1 |  | 0 | 0 | Oficina Asesora de Planeación | 3583615467 | 0% | 0%
|  |  | Número | Sistema de Gestión certificado |  | 1 |  | 0 | 0 | Oficina Asesora de Planeación |  | 0% | 0%
Fortalecer la gestión documental de la entidad |  | Servicio de Gestión Documental | Número de sistemas | Sistema de gestión documental implementado |  | 1 |  | 0 | 0 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 6013145694 | 0% | 0%
Aumentar capacidades técnicas y administrativas en el instituto |  | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Número de personas | Personas capacitadas |  | 500 |  | 0 | 1 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 700000000 | 0% | 0.2%
INDICADORES PND
Objetivo | Estrategias | Producto | Medido a través de | Indicador | Subproducto |  | Meta 2019 | Avance Primer Trimestre | Avance Segundo Trimestre | Responsable |  | % Avance Primer Trimestre | % Avance Segundo Trimestre
[8 empty] | 2019-03-31 | 2019-06-30
Fortalecer las capacidades de gestión de riesgos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos, con énfasis en admisibilidad sanitaria y en el aprovechamiento de mercados externos | Gestionar, lograr y mantener la admisibilidad sanitaria, contribuyendo al acceso a los mercados de interés. | Nuevas admisibilidades sanitarias obtenidas | Número | Nuevas admisibilidades sanitarias obtenidas |  |  | 12 | 0 | 7 | Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria |  |  | 58.33%
| Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. | Zonas libres y de baja prevalencia de plagas y enfermedades | Número | Zonas libres y de baja prevalencia de plagas y enfermedades | Zonas libres de enfermedades |  | 1 |  | 0 | Subgerencias Animal |  |  | 0%
[5 empty] | Zonas libres y de baja prevalencia agrícolas |  | 1 |  | 0 | Subgerencias Vegetal |  |  | 0%
| Fortalecer los procesos de seguimiento a la producción agropecuaria | Subsistemas de trazabilidad pecuaria y agrícola implementados | Número | Subsistemas de trazabilidad pecuaria y agrícola implementados |  |  | 2 |  | 1 | Subgerencias Animal y Vegetal y MADR |  |  | 50%