## Planes Institucionales
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022
Plan General | Plan Integrado | Plan Basico | Actividad | Responsable * | Descripción * | Peso * | Fecha inicial programada * | Fecha final programada *
plan | category |  | >name | res | description | weight | piDate | pfDate
>name |  |  |  | >name
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan Institucional de Capacitación | Formulación y Publicación del Plan Institucional de Capacitación | Carolina Vasco Garzon | Esta actividad es preparatoria para el plan y debe realizarse con la aprobación del comité de gestion | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan Institucional de Capacitación | Informe de avance del Plan Institucional de Capacitación I | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan Institucional de Capacitación | Informe de avance del Plan Institucional de Capacitación II | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan Institucional de Capacitación | Informe de avance del Plan Institucional de Capacitación III | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan Institucional de Capacitación | Informe de avance del Plan Institucional de Capacitación IV | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-15 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan de Incentivos Institucionales | Formulación y Aprobación del Plan de Incentivos Institucionales | Carolina Vasco Garzon | Esta actividad es preparatoria para el plan y debe realizarse con la aprobación del comité | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan de Incentivos Institucionales | Informe de avance del Plan de Incentivos Institucionales I | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan de Incentivos Institucionales | Informe de avance del Plan de Incentivos Institucionales II | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan de Incentivos Institucionales | Informe de avance del Plan de Incentivos Institucionales III | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan de Incentivos Institucionales | Informe de avance del Plan de Incentivos Institucionales IV | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-15 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Formulación y Aprobación del Plan de Previsión de Recursos Humanos | Carolina Vasco Garzon | Esta actividad es preparatoria para el plan y debe realizarse con la aprobación del comité | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Informe de avance del Plan de Previsión de Recursos Humanos I | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Informe de avance del Plan de Previsión de Recursos Humanos II | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Informe de avance del Plan de Previsión de Recursos Humanos III | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Informe de avance del Plan de Previsión de Recursos Humanos IV | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-15 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Informe de avance del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR I | Juan Nicolás Narvaez Lopez | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Informe de avance del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR II | Juan Nicolás Narvaez Lopez | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Informe de avance del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR III | Juan Nicolás Narvaez Lopez | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Informe de avance del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR IV | Juan Nicolás Narvaez Lopez | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Formulación y Aprobación del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Carolina Vasco Garzon | Esta actividad es preparatoria para el plan y debe realizarse con la aprobación del comité | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de avance del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de avance del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de avance del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de avance del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Carolina Vasco Garzon | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es trimestral | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-15 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Formulación y Aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Maria Edilma Campuzano | Esta actividad es preparatoria para el plan y debe realizarse con la aprobación del comité | 1 | 2022-01-01 | 2022-01-31 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Informe de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I Cuatrimestre | Maria Edilma Campuzano | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es cuatrimestral | 1 | 2022-01-01 | 2022-04-29 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Informe de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II Cuatrimestre | Maria Edilma Campuzano | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es cuatrimestral | 1 | 2022-01-01 | 2022-09-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Informe de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III Cuatrimestre | Maria Edilma Campuzano | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es cuatrimestral | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-15 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Formulación y Publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Jonathan Ardila Galvís | Esta actividad es preparatoria para el plan y debe realizarse con la aprobación del comité de gestion | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Informe de avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Jonathan Ardila Galvís | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es anual | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-15 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Formulación y Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Jonathan Ardila Galvís | Esta actividad es preparatoria para el plan y debe realizarse con la aprobación del comité de gestion | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Informe de avance del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Jonathan Ardila Galvís | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es anual | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-15 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Formulación y Publicación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Jonathan Ardila Galvís | Esta actividad es preparatoria para el plan y debe realizarse con la aprobación del comité de gestion | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 23:59
ARTICULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (DECRETO 612 DE 2018) AL PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2022 |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Informe de avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Jonathan Ardila Galvís | Realizar el seguimiento en el respectivo formato y cargarlo antes de la fecha límite, este informe debe contener todas las actividades relacionadas al Plan, la frecuencia del reporte es anual | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-15 23:59
Note on B4: Nombre del Plan al que pertenece la Tarea (Seleccionar).
Note on C4: Ruta de la categoria de la tarea: Representa el camino completo de la categoria padre de la tarea. Por ejemplo si la categoria padre es la subcategoria Etapa 1 dentro de la categoria raiz Inicio, su camino completo es Inicio>Etapa 1.
Note on E4: Nombre resumido de la Tarea.
Note on F4: Usuario responsable de la Tarea (Seleccionar).
Note on G4: Detalle de la Tarea a ejecutar.
Note on H4: Número de puntos que representa la ejecución de la Tarea dentro del Plan según su impacto o importancia. Este peso está directamente relacionado con el porcentaje de avance del Plan una vez finalizada la Tarea. Si todas las Tareas pesan igual podrá asignarles el mismo número. Por ejemplo, un Plan tiene 8 puntos totales. Los cuales corresponden a dos Tareas: la Tarea X pesa 5 puntos y la Tarea Z, 3 puntos. Al finalizar la Tarea X, representará un avance en el Plan del 62.5% mientras que la Tarea Z equivaldrá sólo al 37.5%. De esta manera la Tarea X corresponde a una actividad de mayor impacto dentro del Plan por lo tanto se asigna un mayor peso.
Note on I4: Fecha en la que se programa iniciar la ejecución de la Tarea (Formato dd/mm/yyyy).
Note on J4: Fecha en la que se programa terminar la ejecución de la Tarea (Formato dd/mm/yyyy).