## PLAN DE ACCION
INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ICA AÑO 2023 (A CORTE DE SEPTIEMBRE 30)
Objetivo | Estrategias | Producto | Unidad de medida | Nombre Indicador |  |  | Meta 2023 | Avance a septiembre 2023 | Porcentaje de avance a septiembre de 2023
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Gestionar, lograr y mantener la admisibilidad sanitaria, contribuyendo al acceso a los mercados de interés. | 01. Documentos de lineamientos Técnicos | Número de Documentos | 01.00.00.01 Documentos Técnicos elaborados Consolidado | 01.08.00.01 Documentos Técnicos Elaborados Perfiles Técnicos y Emitir conceptos pecuarios | 33 | 77 | 35 | 45.45%
[5 empty] | 01.09.00.01 Perfiles Técnicos y Conceptos Agrícolas (Documentos Técnicos Elaborados SPV) | 14
[5 empty] | 01.06.00.01 Documentos Técnicos Elaborados -Evaluaciones de riesgo | 30
|  | 02. Documentos Normativos | Número de Documentos | 02.06.00.01 Documentos normativos elaborados - SRSF - Consolidado |  |  | 52 | 27 | 51.92%
Mejorar la capacidad de respuesta y oportunidad del análisis y diagnóstico sanitario y fitosanitario | Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. | 03. Laboratorios de análisis de diagnóstico animal vegetal e inocuidad adecuados | Laboratorios de análisis de diagnóstico animal, vegetal e inocuidad adecuados | 03.10.00.01 Laboratorios de Análisis de diagnostico animal, vegetal e inocuidad adecuados Acumulado Consolidado |  |  | 23 | 0 | 0%
Mejorar las condiciones de la infraestructura física de las sedes del ICA. | Fortalecer la gestión institucional. | 11. Sedes adecuadas | Número de sedes | 11.11.00.01. Sedes adecuadas Consolidado |  |  | 22 | 0 | 0%
Fortalecer las capacidades de gestión de riesgos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos, con énfasis en admisibilidad sanitaria y en el aprovechamiento de mercados externos | Fortalecer los procesos de seguimiento a la producción agropecuaria | 17. Servicio de trazabilidad animal implementados | Numero | 17.08.00.01 Subsistemas de trazabilidad animal implementados Consolidado |  |  | 4 | 4 | 100%
Mejorar la capacidad de respuesta y oportunidad del análisis y diagnóstico sanitario y fitosanitario | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | 18. Análisis y diagnósticos realizados | No de Auditorias realizadas | 00.10.00.02 Número de Auditorias Análisis y diagnósticos consolidado |  |  | 35 | 33 | 94.29%
|  |  | Número de análisis y diagnósticos | 18.10.00.01 Número análisis y diagnósticos realizados Consolidado |  |  | 1300000 | 650165 | 50.01%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. | 22. Servicio de certificación en normas de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM | Número de empresas | 22.08.00.01 Empresas certificadas en Buenas Prácticas de Manufactura - BPM acumulado Consolidado |  |  | 40 | 30 | 75%
| Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | 24. Servicio de control a la movilización de animales | Número de guías de movilización | 24.08.00.01 Guías de movilización expedidas Consolidado | 24.08.01.03 Guías de movilización internas expedidas (autogestión) | 500000 | 1900000 | 1499466 | 78.92%
[5 empty] | 24.08.01.04 Guías de movilización internas expedidas (automáticas) | 1400000
Fortalecer la capacidad en la prevención del ingreso y salida de enfermedades y plagas | Gestionar, lograr y mantener la admisibilidad sanitaria, contribuyendo al acceso a los mercados de interés. | 26. Servicio de control y certificación a las importaciones de productos agropecuarios | Número de Cargamentos | 26.07.00.01 Cargamentos inspeccionados (importaciones) Consolidado | 26.07.01.02 Cargamentos agrícolas inspeccionados | 35000 | 80500 | 57736 | 71.72%
[5 empty] | 26.07.01.01 Cargamentos pecuarios inspeccionados | 45500
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Fortalecimiento de la gestión de información | 27. Servicio de divulgación del riesgo sanitario y fitosanitario | Número de planes de comunicación | 27.03.00.01 Plan de comunicación de riesgos sanitarios y fitosanitarios implementado Consolidado |  |  | 1 | 0 | 0%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Fortalecimiento del Sistema de inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario. | 37. Servicio de registro a productores y predios agropecuarios | Numero | 37.08.00.01 Predios Pecuarios Registrados nuevos |  |  | 25500 | 21169 | 83.02%
|  |  | Numero de productores | 37.09.00.02 Productores agropecuarios registrados Acumulado Consolidado | 37.09.00.04 Registros de importadores. productores. exportadores. unidades de investigación en fitomejoramiento y unidades de evaluación agronómica para material de propagación vegetal | 200 | 400 | 250 | 62.5%
[5 empty] | 37.09.00.06 Exportadores e importadores de flores y ramas de corte de las especies ornamentales registrados (R. 063625/2020) | 200
|  |  | Numero | 37.09.00.11 Predios forestales registrados (Registros de plantaciones forestales y sistemas agroforestales comerciales expedidos) Acumulado Consolidado |  |  | 486 | 247 | 50.82%
|  |  |  | 37.09.00.07 Predios agrícolas registrados Acumulado Consolidado | 37.09.00.09 Lugares de producción de flores y ramas de corte de las especies ornamentales con destino a la exportación y al mercado nacional registrados. | 1200 | 4090 | 3979 | 97.29%
[5 empty] | 37.09.00.10 Registro o modificación de Predios productores de palma de aceite. (R.062151/2020) | 80
[5 empty] | 37.09.00.13 Registros nuevos. renovados. modificados y cancelados de predios productores de vegetales para la exportación en fresco | 310
[5 empty] | 37.09.00.14 Registros modificados. actualizados o cancelados de predios productores de vegetales para la exportación en fresco | 2100
[5 empty] | 37.09.00.21 Registros expedidos de viveros de material vegetal de propagación | 400
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | 42. Servicios de vacunación para especies animales de interés agropecuario | Numero de Animales | 42.08.00.01 Équidos Vacunados contra Encefalitis Equina Venezolana acumulado Consolidado |  |  | 160000 | 68079 | 42.55%
Fortalecer la capacidad en la prevención del ingreso y salida de enfermedades y plagas | Gestionar, lograr y mantener la admisibilidad sanitaria, contribuyendo al acceso a los mercados de interés. | 44. Servicio de control y certificación a las exportaciones de productos agropecuarios | Número de Cargamentos | 44.07.00.01 Exportaciones agropecuarias certificadas Consolidado | 44.07.01.01 Cargamentos agrícolas certificados | 152000 | 189000 | 156321 | 82.71%
[5 empty] | 44.07.01.02 Cargamentos pecuarios certificados | 37000
Fomentar Prácticas adecuadas en la producción primaria | Fortalecer el Sistema de Inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario | 45. Servicio de certificación en Buenas Prácticas Agropecuarias | Número de certificados | 45.00.00.01 Certificado de Buenas Prácticas expedidos | 45.08.01.01 Certificados de BPG expedidos | 600 | 2200 | 1072 | 48.73%
[5 empty] | 45.09.02.01 Certificado de Buenas Prácticas Agrícolas expedidos | 1600
Fomentar Prácticas adecuadas en la producción primaria | Fortalecer el Sistema de Inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario | 46. Servicio de autorizaciones sanitarias y de inocuidad | Número | 46.08.00.05 Visitas de seguimiento a predios con ASI acumulado Consolidado |  |  | 2000 | 3558 | 177.9%
|  |  | Número de predios autorizados | 46.08.00.01 Predios con autorización sanitaria y de inocuidad expedidas acumulado Consolidado |  |  | 30000 | 21208 | 70.69%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | 47. Servicio de certificaciones sanitarias | Número de certificados | 47.08.00.01 Certificados de predios o compartimentos expedidos Consolidado |  |  | 5861 | 3535 | 60.31%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Fortalecimiento del Sistema de inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario. | 48. Servicio de Registro empresas productoras_ importadoras y comercializadoras insumos veterinarios | Numero | 48.08.01.01 Empresas productoras comercializadoras e importadoras vigiladas Acumulado Consolidado |  |  | 4203 | 2831 | 67.36%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Fortalecimiento del Sistema de inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario. | 49. Servicio de Registro_ inspección_ vigilancia y control_ y uso seguro de insumos veterinarios | Numero | 49.08.00.05 Planes nacionales subsectoriales de vigilancia y control ejecutados en la producción primaria acumulado Oficinas Nacionales |  |  | 6 | 1 | 16.67%
|  |  |  | 49.08.00.01 Licencias nuevas expedidas acumulado Oficinas Nacionales |  |  | 1210 | 1057 | 87.36%
|  |  |  | 49.08.00.03 Licencias modificadas acumulado Consolidado |  |  | 2055 | 1774 | 86.33%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | 50. Servicio de prevención y control de enfermedades | Numero | 50.08.00.01 Zonas libres de enfermedades acumulado Consolidado |  |  | 21 | 25 | 119%
|  |  | Numero de focos | 50.08.00.03 Focos de enfermedades animales controlados Consolidado |  |  | 200 | 253 | 126.5%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | 51. Servicio de Vigilancia Epidemiológica Veterinaria | Numero | 51.08.00.09 Estudios de prevalencia o ausencia de enfermedades veterinarias Consolidado |  |  | 9 | 1 | 11.11%
|  |  |  | 51.08.00.03 Boletines epidemiológicos publicados total Consolidado |  |  | 64 | 48 | 75%
Fortalecer la gestión documental de la entidad | Fortalecer la gestión institucional. | 52. Servicio de Gestión Documental | Número de sistemas | 52.11.00.01 Sistema de gestión documental implementado Consolidado |  |  | 1 | 0 | 0%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Fortalecer los procesos y productos para el cumplimiento de la misión y el aumento de la satisfacción de los usuarios. | 52. Servicio de autorización de organismos de inspección | Número de Organismos de Inspección | 52.08.00.01 Organismos de inspección autorizados total Consolidado |  |  | 60 | 53 | 88.33%
Mejorar la capacidad de respuesta y oportunidad del análisis y diagnóstico sanitario y fitosanitario | Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. | 53. Laboratorios externos registrados | Numero | 53.10.00.01 Número de laboratorios externos registrados Consolidado |  |  | 140 | 157 | 112.1%
|  | 54. Laboratorios externos autorizados |  | 54.10.00.01 Número de laboratorios externos autorizados Consolidado |  |  | 0 | 5 | 100%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. | 55. Servicio de inspección_ vigilancia y control en prod_ comer y uso de semilla e insumos agrícolas | Numero | 55.09.00.01 Establecimientos Vigilados Acumulado Consolidado |  |  | 5000 | 4963 | 99.26%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | 56. Servicio de vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria | Número | 56.09.00.02 Redes de vigilancia fitosanitaria atendidas Acumulado Consolidado |  |  | 14 | 14 | 100%
|  |  | Número de Registros | 56.09.00.01 Registro de la identificación de Plagas Presentes Acumulado Consolidado |  |  | 150 | 120 | 80%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Fortalecimiento del Sistema de inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario. | 57. Servicio de registro para la producción y comercialización de insumos agrícolas | Número | 57.09.00.01 Registros expedidos para la producción y comercialización de insumos agrícolas Acumulado Consolidado |  |  | 2900 | 1795 | 61.9%
Aumentar capacidades técnicas y administrativas en el instituto | Fortalecer la gestión institucional. | 58. Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Número | 00.11.00.01 Talleres o actividades de Capacitación realizados consolidado |  |  | 18 | 5 | 27.78%
|  |  | Número de personas | 58.11.00.01 Personas capacitadas Acumulado |  |  | 500 | 120 | 24%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario | 58. Servicio de control a la movilización de material vegetal y forestales | Número | 58.09.00.01 Licencias de movilización expedidas Consolidado | 58.09.00.02 Licencias fitosanitarias de movilización de material vegetal) | 6000 | 138000 | 111227 | 80.6%
[5 empty] | 58.09.00.03 Certificados (remisiones) de movilización de productos de transformación primaria expedidos | 132000
[5 empty] | 58.09.00.04 licencias de movilización Epidemiología. Oficinas Nacionales | 0
Aumentar capacidades técnicas y administrativas en el instituto | Fortalecer la gestión institucional. | 60. Servicio de implementación Sistemas de Gestión | Numero de sistemas | 60.01.00.02 Sistema de Gestión certificado Consolidado |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 00.01.00.01 Número de Auditorias internas del Sistema Integrado de Gestión Consolidado |  |  | 90 | 58 | 64.44%
|  |  |  | 60.01.00.01 Sistema de gestión implementado Consolidado |  |  | 1 | 0 | 0%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario | 61. Servicio de prevención y control de plagas | Número | 61.09.01.07 Predios libres de plagas certificados Acumulado Consolidado |  |  | 250 | 265 | 106%
|  |  |  | 61.09.01.06 Áreas de baja prevalencia de plagas Acumulado Consolidado |  |  | 5 | 5 | 100%
|  |  |  | 61.09.01.02 Áreas libres de plagas declaradas Acumulado Consolidado |  |  | 9 | 9 | 100%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario | 61. Servicio de prevención y control de plagas | Numero | 61.09.01.01 Focos de plagas controlados Acumulado Consolidado | 61.09.01.51 Brotes intervenidos de Puccinia allii en género Allium (R. 25297/2018) | 10 | 7030 | 4719 | 67.13%
[5 empty] | 61.09.01.52 Brotes intervenidos de Ralstonia solanacearum en plátano y banano (R. 3330/2013 y R. 1769/2017) | 5000
[5 empty] | 61.09.01.53 Brotes intervenidos de Puccinia horiana en crisantemo (R. 20008/2016) | 100
[5 empty] | 61.09.01.54 Brotes intervenidos de Anthonomus grandis en algodón (R. 2357/2008) | 30
[5 empty] | 61.09.01.55 Brotes intervenidos de Diatrea sp. en caña (R. 17848/2017) | 30
[5 empty] | 61.09.01.56 Brotes intervenidos de Fusarium solani en granadilla o de Nectria haematococca B&B (R. 2405/2009) | 5
[5 empty] | 61.09.01.57 Brotes intervenidos de HLB en cítricos (R. 1668/2019) | 250
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario | 61. Servicio de prevención y control de plagas | Numero |  | 61.09.01.58 Brotes intervenidos de Fusarium oxisporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical en plátano y banano | 85
[5 empty] | 61.09.01.59 Brotes intervenidos de Heilipus lauri. Heilipus trifasciatus y Stenoma catenifer en aguacate (R.1507/2016) | 300
[5 empty] | 61.09.01.60 Brotes intervenidos de anillo rojo. marchitez letal. marchitez sorpresiva. pudrición del cogollo. Rhynchophorus palmarum. Strategus aloeusen palma de aceite | 600
[5 empty] | 61.09.01.61 Brotes intervenidos de Bursaphelenchus cocophilus. Rhynchophorus palmarum. porroca u hoja pequeña en coco y chontaduro | 100
[5 empty] | 61.09.01.62 Brotes intervenidos de Ceratitis capitata(R.995/2019) | 500
[5 empty] | 61.09.01.63 Brotes intervenidos de plagas priorizadas en otros sistemas productivos agrícolas y forestales: hortalizas. aromáticas. raices y tubérculos. arroz. caucho. maíz. frutales. café y cacao) . | 20
Aumentar los servicios de tecnologías de información | Fortalecer la gestión institucional. | 62 Servicios de información actualizados | Numero de sistemas | 62.05.00.01 Sistemas de información actualizados Consolidado |  |  | 6 | 0 | 0%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Fortalecimiento del Sistema de inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario. | 63. Servicio de registro de variedades vegetales protegidas | Número de registros | 63.09.00.01 Registros otorgados para variedades vegetales protegidas Acumulado Consolidado |  |  | 100 | 44 | 44%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Fortalecimiento del Sistema de inocuidad de los Alimentos de Origen Agropecuario. | 63. Servicios de información implementados | Número de Sistemas de información | 63.05.00.01 Sistemas de información implementados Consolidado |  |  | 1 | 1 | 100%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mitigar los riesgos asociados a la producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros. | 64. Servicio de autorización del uso para Organismos vivos modificados OVM | Número de Autorizaciones de uso | 64.09.00.01 Autorizaciones de uso de OVM Acumulado Consolidado |  |  | 10 | 2 | 20%
Aumentar los servicios de tecnologías de información | Fortalecer la gestión institucional. | 65. Servicios Tecnológicos | Número de Sistemas de información | 00.05.00.03 Desarrollos Informáticos Adquiridos o Actualizados - Mejoramiento Consolidado |  |  | 10 | 13 | 130%
|  |  | Porcentaje de capacidad | 65.05.00.01 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Consolidado* (Se reporta mes atrasado) |  |  | 98% | 99.9% | 101.9%
|  |  | Número de Sistemas de información | 00.05.00.02 Equipos de Hardware adquiridos - Mejoramiento Consolidado |  |  | 45 | 0 | 0%
|  |  | Número de Sistemas de información | 00.05.00.01 Equipos de Hardware adquiridos - Prevención Consolidado |  |  | 230 | 0 | 0%
|  |  | Número de Sistemas de información | 00.05.00.04 Desarrollos Informáticos Adquiridos o Actualizados - Prevención Consolidado |  |  | 7 | 40 | 571.4%
Fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades | Mantener y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario. | 71. Servicio de trazabilidad vegetal implementados | Numero de subsistemas | 71.09.00.01 Subsistemas de trazabilidad vegetal implementados Oficinas Nacionales Consolidado |  |  | 1 | 1 | 100%