## Ev.Consolidada 2025
Evaluación por dependencias 2025
Plan por seccionales y dependencias del ICA | PLAN DE ACCIÓN
| Cuatrimestre I | Cuatrimestre II | Cuatrimestre III | Avance Plan de Acción año 2025* *(El avance del plan de acción corresponde al acumulado al segundo cuatrimestre ya que la evaluación de este es acumulativa) | Gestión seccionales año 2025
PLANES AMA 2025 | 61.24% | 81.23% |  | 81.23% | 81.23%
PLANES ANT 2025 | 27.67% | 84.86% |  | 84.86% | 84.86%
PLANES ARA 2025 | 61.49% | 74.1% |  | 74.1% | 74.1%
PLANES ATL 2025 | 54.1% | 86.89% |  | 86.89% | 86.89%
PLANES BOL 2025 | 33.55% | 72.01% |  | 72.01% | 72.01%
PLANES BOY 2025 | 79.77% | 94.29% |  | 94.29% | 94.29%
PLANES CAL 2025 | 56.11% | 88.63% |  | 88.63% | 88.63%
PLANES CAQ 2025 | 70.09% | 93.22% |  | 93.22% | 93.22%
PLANES CAS 2025 | 61.67% | 91.61% |  | 91.61% | 91.61%
PLANES CAU 2025 | 65.6% | 85.35% |  | 85.35% | 85.35%
PLANES CES 2025 | 88% | 88.9% |  | 88.9% | 88.9%
PLANES CHO 2025 | 82.57% | 83.56% |  | 83.56% | 83.56%
PLANES COR 2025 | 69.8% | 77.83% |  | 77.83% | 77.83%
PLANES CUN 2025 | 61.22% | 83.68% |  | 83.68% | 83.68%
PLANES GUA 2025 | 57.37% | 96.57% |  | 96.57% | 96.57%
PLANES GUV 2025 | 73.83% | 86.96% |  | 86.96% | 86.96%
PLANES HUI 2025 | 59.23% | 74.21% |  | 74.21% | 74.21%
PLANES LGU 2025 | 68.57% | 81.98% |  | 81.98% | 81.98%
PLANES MAG 2025 | 65.18% | 74.05% |  | 74.05% | 74.05%
PLANES MET 2025 | 84.23% | 93.47% |  | 93.47% | 93.47%
PLANES NAR 2025 | 59.14% | 71% |  | 71% | 71%
PLANES NSA 2025 | 54.91% | 91.84% |  | 91.84% | 91.84%
PLANES PUT 2025 | 73.84% | 89% |  | 89% | 89%
PLANES QUI 2025 | 73.38% | 87.89% |  | 87.89% | 87.89%
PLANES RIS 2025 | 47.14% | 91.9% |  | 91.9% | 91.9%
PLANES SAN 2025 | 52.07% | 79.58% |  | 79.58% | 79.58%
PLANES SUC 2025 | 70.98% | 88.32% |  | 88.32% | 88.32%
PLANES SYP 2025 | 69.75% | 82.58% |  | 82.58% | 82.58%
PLANES TOL 2025 | 34.63% | 78.17% |  | 78.17% | 78.17%
PLANES VAU 2025 | 83.91% | 82.7% |  | 82.7% | 82.7%
PLANES VDC 2025 | 74.33% | 79.84% |  | 79.84% | 79.84%
PLANES VIC 2025 | 30.86% | 82.07% |  | 82.07% | 82.07%
Dependencias Oficinas Nacionales | Cuatrimestre I | Cuatrimestre II | Cuatrimestre III | Avance Plan de Acción año 2025* *(El avance del plan de acción corresponde al acumulado al segundo cuatrimestre ya que la evaluación de este es acumulativa) | Gestión dependencias año 2025
PLANES OAC 2025 | 0% | 0% |  | 0% | 0%
PLANES OAP 2025 | 0% | 17.65% |  | 17.65% | 17.65%
PLANES SAD 2025 | 38.7% | 39.86% |  | 39.86% | 39.86%
PLANES SRS 2025 | 17.5% | 67.33% |  | 67.33% | 67.33%
PLANES SPF 2025 | 37.1% | 74.75% |  | 74.75% | 74.75%
PLANES SPA 2025 | 40.05% | 72.2% |  | 72.2% | 72.2%
PLANES SPV 2025 | 60.13% | 81.1% |  | 81.1% | 81.1%
PLANES OTI 2025 | 44.44% | 44.44% |  | 44.44% | 44.44%
PLANES SAF 2025 | 0% | 19.07% |  | 19.07% | 19.07%

## I EvCuatrimestral_PAccion2025
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR SECCIONALES PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Seccional | Avance metas área Pecuaria primer cuatrimestre | Avance metas área Vegetal primer cuatrimestre | Promedio P. de Acción sin penalidad | Datos sin consignar en el plan de acción en el cuatrimestre | Factor de multiplicación (porcentaje de penalidad por falta de oportunidad en la información del plan de acción) | Descuento por falta de oportunidad en la información | Datos mal reportados durante el cuatrimestre | Factor de multiplicación (porcentaje de penalidad por falta de oportunidad en la información del plan de acción) | Descuento por falta de oportunidad en la información | Datos sin evidencia y calidad soportes | Factor de multiplicación (porcentaje de penalidad por falta de oportunidad en la información del plan de acción) | Descuento por falta de oportunidad en la información | Promedio Plan de acción primer Cuatrimestre con penalidad
AMAZONAS | 40% | 82.98% | 61.49% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 61.24%
ANTIOQUIA | 66.11% | 74.72% | 70.42% | 171 | 0.25% | 42.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 27.67%
ARAUCA | 54.31% | 74.17% | 64.24% | 11 | 0.25% | 2.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 61.49%
ATLÁNTICO | 61.51% | 78.19% | 69.85% | 63 | 0.25% | 15.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 54.1%
BOLÍVAR | 21.63% | 70.47% | 46.05% | 50 | 0.25% | 12.5% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 33.55%
BOYACÁ | 73.26% | 86.78% | 80.02% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 79.77%
CALDAS | 49.57% | 84.65% | 67.11% | 44 | 0.25% | 11% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 56.11%
CAQUETÁ | 65.98% | 77.7% | 71.84% | 7 | 0.25% | 1.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 70.09%
CASANARE | 62.86% | 87.47% | 75.17% | 54 | 0.25% | 13.5% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 61.67%
CAUCA | 79.7% | 74% | 76.85% | 45 | 0.25% | 11.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 65.6%
CESAR | 98.89% | 82.61% | 90.75% | 11 | 0.25% | 2.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 88%
CHOCÓ | 86.62% | 92.52% | 89.57% | 28 | 0.25% | 7% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 82.57%
CÓRDOBA | 76.97% | 69.13% | 73.05% | 13 | 0.25% | 3.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 69.8%
CUNDINAMARCA | 39% | 88.93% | 63.97% | 11 | 0.25% | 2.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 61.22%
GUAINÍA | 28% | 87.24% | 57.62% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 57.37%
GUAVIARE | 65.4% | 82.76% | 74.08% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 73.83%
HUILA | 48.57% | 75.38% | 61.98% | 11 | 0.25% | 2.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 59.23%
LA GUAJIRA | 69.7% | 71.93% | 70.82% | 9 | 0.25% | 2.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 68.57%
MAGDALENA | 58.59% | 72.26% | 65.42% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 65.18%
META | 86.9% | 82.06% | 84.48% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 84.23%
NARIÑO | 57.55% | 66.23% | 61.89% | 11 | 0.25% | 2.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 59.14%
NORTE DE SANTANDER | 50.52% | 64.79% | 57.66% | 11 | 0.25% | 2.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 54.91%
PUTUMAYO | 65.88% | 90.8% | 78.34% | 18 | 0.25% | 4.5% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 73.84%
QUINDÍO | 67.62% | 81.64% | 74.63% | 5 | 0.25% | 1.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 73.38%
RISARALDA | 17.62% | 82.16% | 49.89% | 11 | 0.25% | 2.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 47.14%
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | 66.67% | 73.33% | 70% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 69.75%
SANTANDER | 42.53% | 73.12% | 57.82% | 23 | 0.25% | 5.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 52.07%
SUCRE | 75.43% | 67.03% | 71.23% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 70.98%
TOLIMA | 52.42% | 69.84% | 61.13% | 106 | 0.25% | 26.5% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 34.63%
VALLE DEL CAUCA | 72.43% | 81.73% | 77.08% | 11 | 0.25% | 2.75% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 74.33%
VAUPÉS | 83.33% | 87.5% | 85.41% | 6 | 0.25% | 1.5% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 83.91%
VICHADA | 22.35% | 54.38% | 38.37% | 30 | 0.25% | 7.5% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 30.86%

## II EvCuatrimestral_PAccion2025
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR SECCIONALES PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Seccional | Avance metas área Pecuaria segundo cuatrimestre | Avance metas área Vegetal segundo cuatrimestre | Promedio P. de Acción sin penalidad | Datos sin consignar en el plan de acción en el cuatrimestre | Factor de multiplicación (porcentaje de penalidad por falta de oportunidad en la información del plan de acción) | Descuento por falta de oportunidad en la información | Datos mal reportados durante el cuatrimestre | Factor de multiplicación (porcentaje de penalidad por falta de oportunidad en la información del plan de acción) | Descuento por falta de oportunidad en la información | Datos sin evidencia y calidad soportes | Factor de multiplicación (porcentaje de penalidad por falta de oportunidad en la información del plan de acción) | Descuento por falta de oportunidad en la información | Promedio Plan de acción segundo Cuatrimestre con penalidad
AMAZONAS | 82% | 81.37% | 81.69% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 2 | 0.1% | 0.2% | 81.23%
ANTIOQUIA | 83.59% | 90.64% | 87.11% | 3 | 0.25% | 0.75% | 0 | 0.15% | 0% | 15 | 0.1% | 1.5% | 84.86%
ARAUCA | 73.5% | 87.3% | 80.4% | 6 | 0.25% | 1.5% | 0 | 0.15% | 0% | 48 | 0.1% | 4.8% | 74.1%
ATLÁNTICO | 87.88% | 99.5% | 93.69% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 68 | 0.1% | 6.8% | 86.89%
BOLÍVAR | 64.09% | 91.73% | 77.91% | 2 | 0.25% | 0.5% | 0 | 0.15% | 0% | 54 | 0.1% | 5.4% | 72.01%
BOYACÁ | 88.71% | 99.87% | 94.29% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 94.29%
CALDAS | 87.43% | 91.44% | 89.44% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 8 | 0.1% | 0.8% | 88.63%
CAQUETÁ | 91.11% | 96.12% | 93.62% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 4 | 0.1% | 0.4% | 93.22%
CASANARE | 92.02% | 92.09% | 92.05% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 2 | 0.1% | 0.2% | 91.61%
CAUCA | 79.63% | 92.07% | 85.85% | 2 | 0.25% | 0.5% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 85.35%
CESAR | 90.79% | 87.61% | 89.2% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 3 | 0.1% | 0.3% | 88.9%
CHOCÓ | 95.23% | 89.88% | 92.56% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 90 | 0.1% | 9% | 83.56%
CÓRDOBA | 84.05% | 74.62% | 79.33% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 15 | 0.1% | 1.5% | 77.83%
CUNDINAMARCA | 78.5% | 96.56% | 87.53% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 36 | 0.1% | 3.6% | 83.68%
GUAINÍA | 93.54% | 100% | 96.77% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 2 | 0.1% | 0.2% | 96.57%
GUAVIARE | 80.75% | 93.57% | 87.16% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 2 | 0.1% | 0.2% | 86.96%
HUILA | 70.66% | 86.16% | 78.41% | 4 | 0.25% | 1% | 0 | 0.15% | 0% | 32 | 0.1% | 3.2% | 74.21%
LA GUAJIRA | 86.5% | 89.56% | 88.03% | 7 | 0.25% | 1.75% | 0 | 0.15% | 0% | 43 | 0.1% | 4.3% | 81.98%
MAGDALENA | 76.13% | 83.27% | 79.7% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 54 | 0.1% | 5.4% | 74.05%
META | 96.43% | 91.41% | 93.92% | 1 | 0.25% | 0.25% | 0 | 0.15% | 0% | 2 | 0.1% | 0.2% | 93.47%
NARIÑO | 71.75% | 83.05% | 77.4% | 2 | 0.25% | 0.5% | 0 | 0.15% | 0% | 59 | 0.1% | 5.9% | 71%
NORTE DE SANTANDER | 92.34% | 91.35% | 91.84% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 91.84%
PUTUMAYO | 84% | 94.79% | 89.39% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 4 | 0.1% | 0.4% | 89%
QUINDÍO | 81.61% | 94.36% | 87.98% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 1 | 0.1% | 0.1% | 87.89%
RISARALDA | 86.29% | 97.71% | 92% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 1 | 0.1% | 0.1% | 91.9%
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | 72.5% | 92.65% | 82.58% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 82.58%
SANTANDER | 75.47% | 85.79% | 80.63% | 3 | 0.25% | 0.75% | 0 | 0.15% | 0% | 3 | 0.1% | 0.3% | 79.58%
SUCRE | 96.68% | 79.96% | 88.32% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 88.32%
TOLIMA | 88.66% | 87.07% | 87.87% | 32 | 0.25% | 8% | 0 | 0.15% | 0% | 17 | 0.1% | 1.7% | 78.17%
VALLE DEL CAUCA | 88.87% | 86.2% | 87.54% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 77 | 0.1% | 7.7% | 79.84%
VAUPÉS | 76.6% | 89% | 82.8% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 1 | 0.1% | 0.1% | 82.7%
VICHADA | 87.58% | 76.56% | 82.07% | 0 | 0.25% | 0% | 0 | 0.15% | 0% | 0 | 0.1% | 0% | 82.07%