## Slide 1
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
2015

## Slide 2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN –ICA
COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS |  |  |  |  | 
Riesgo Residual | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
EXTREMO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
ALTO | 17 | 17 | 11 | 10 | 11
MODERADO | 36 | 48 | 60 | 94 | 90
BAJO | 70 | 74 | 68 | 34 | 31
TOTALES | 125 | 142 | 139 | 138 | 132
Riesgo Residual | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CORRUPCIÓN | 51 | 52 | 53 | 53 | 52
CUMPLIMIENTO | 9 | 15 | 14 | 13 | 12
OPERATIVO | 30 | 30 | 27 | 27 | 26
TECNOLÓGICO | 10 | 3 | 3 | 3 | 2
FINANCIERO | 8 | 7 | 7 | 7 | 6
ESTRATÉGICO | 17 | 35 | 35 | 35 | 34
TOTALES | 125 | 142 | 139 | 138 | 132
RESUMEN HISTORICO TRATAMIENTO RIESGOS CORRUPCIÓN 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 
DESCRIPCION |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS |  |  |  | 45 | 52 | 53 | 53 | 52
TOTAL CONTROLES IDENTIFICADOS |  |  |  | 0 | 100 | 199 | 204 | 211
TOTAL RIESGOS PARA TRATAMIENTO |  |  |  | 0 | 52 | 53 | 53 | 52
ACCIONES DE TRATAMIENTO PROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 20 | 26 | 129 | 439
ACCIONES DE TRATAMIENTO EJECUTADAS |  |  |  | 0 | 30 | 69 | 151 | 365
RESUMEN HISTORICO TRATAMIENTO RIESGOS 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 
DESCRIPCION |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS |  |  |  | 45 | 142 | 139 | 138 | 132
TOTAL CONTROLES IDENTIFICADOS |  |  |  | 0 | 141 | 441 | 445 | 453
TOTAL RIESGOS PARA TRATAMIENTO |  |  |  | 45 | 87 | 71 | 104 | 101
ACCIONES DE TRATAMIENTO PROGRAMADAS |  |  |  | 32 | 110 | 144 | 344 | 890
ACCIONES DE TRATAMIENTO EJECUTADAS |  |  |  | 32 | 116 | 402 | 668 | 780

## Slide 3
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN –ICA
 | Elaboraron plan y presentron los informes de avance
 | Elaboraron plan y presentaron uno de los informes de avance
 | No elaboraron plan y/o no presentaron informes de avance
INFORME ADMINISTRACIÓN RIESGOS 2015 SECCIONALES |  |  |  |  | 
SECCIONAL | CON PLAN 2015 | CON 1 AVANCE 2015 | CON 2 AVANCE 2015 | % CUMPLIM. PLAN | % CUMPLIM. PLAN
AMAZONAS | X |  | X |  | 86
ANTIOQUIA | X | X | X | 69 | 95
ARAUCA | X |  | X |  | 95
ATLÁNTICO | X | X | X | 62 | 100
BOLÍVAR | X |  |  |  | 
BOYACÁ | X | X | X | 61 | 93
CALDAS | X |  |  |  | 
CAQUETÁ | X | X |  | 54 | 54
CASANARE | X | X | X | 60 | 75
CAUCA | X |  |  |  | 
CESAR | X | X | X | 38 | 61
CHOCO |  |  |  |  | 
CÓRDOBA | X | X |  | 37 | 37
CUNDINAMARCA | X | X | X | 60 | 100
GUAINIA | X | X |  | 50 | 50
GUAJIRA | X |  |  |  | 
GUAVIARE | X | X | X | 69 | 96
HUILA | X | X | X | 50 | 94
MAGDALENA | X |  | X | 84 | 84
META | X |  | X |  | 50
NARIÑO | X | X | X | 32 | 81
NORTE DE SANTANDER | X | X |  | 78 | 78
PUTUMAYO | X |  |  |  | 
QUINDÍO | X | X | X | 50 | 92
RISARALDA |  |  |  |  | 
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | X | X |  | 90 | 90
SANTANDER | X | X |  | 65 | 65
SUCRE | X | X | X | 74 | 100
TOLIMA | X | X | X | 50 | 90
VALLE DEL CAUCA | X | X | X | 56 | 97
VAUPÉS | X | X | X | 52 | 88
VICHADA | X | X | X | 50 | 85
 | PROMEDIO DE EJECUCIÓN |  |  |  | 81%
INFORME ADMINISTRACIÓN RIESGOS 2015 OF. NACIONALES |  |  |  |  | 
DEPENDENCIA | CON PLAN 2015 | CON 1 AVANCE 2015 | CON 2 AVANCE 2015 | % CUMPLIM. PLAN | % CUMPLIM. PLAN
SUBG. ADMINISTRATIVA | X | X | X | 50 | 87
SUBG. DE PROTECCION ANIMAL | X | X | x | 60 | 97
SUBG. DE PROTECCION VEGETAL | EN CONSTUCCION |  |  |  | 
SUBG. DE PROTECCION FRONTERIZA | X | X | x | 48 | 100
SUBG. DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO | X | X | x | 50 | 91
SUBG. DE REGULACION SANIT Y FITO. | X | X |  | 77 | 77
OFICINA DE COMUNICACIONES | X | X | X | 50 | 100
OFICINA DE TECNOLOGIAS | X | X | X | 69 | 100
OFICINA JURIDICA | x | X |  | 35 | 35
OFICINA ASESORA DE PLANEACION | X | X | X | 68 | 94
 | PROMEDIO DE EJECUCIÓN |  |  |  | 87%
PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## Slide 4
Chart: HISTORICO DE PARTICIPACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
SECCIONALES | 0.94 | 0.81 | 0.43 | 0.75 | 0.91
OFICINAS NALES. | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.9
TOTAL | 0.92857 | 0.85714 | 0.45238 | 0.7381 | 0.90476

## Slide 5
RESUMEN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2015 |  |  |  | 
ESTRATEGIA | OBJETIVO |  | No. ACCIONES 2015 | % CUMPLIMIENTO 2015
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios del Ica |  | 10 | 80
Rendición de cuentas | Garantizar la transparencia y el control social en las gestión del Instituto |  | 9 | 100
Racionalización de tramites | Optimizar los procesos y procedimientos de cara al ciudadano para mejorar su relación con la entidad. |  | 3 | 94
Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo | Identificar debilidades que conlleven ambientes propicios para el desarrollo de practicas corruptas y establecer acciones para su prevención |  | 5 | 96
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN |  |  |  | 93%
Las acciones que no se cumplieron fue por falta de recursos |  |  |  | 

## Slide 6
RECOMENDACIONES
Conceder al tema de administración de riesgos la importancia que le asignan las normas y las teorías en la materia.
Concientizar a toda la organización sobre la importancia de mantener administrados y controlados los riesgos principalmente los de corrupción.
Incluir en los acuerdos de gestión el tema de administración de riesgos.
Incluir el tema de administración de riesgos de corrupción en los procesos de inducción, reinducción y Plan Institucional de Capacitación.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN –ICA