## NUEVO FORMATO
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRADO
|  |  |  | Atención al Ciudadano | Líder de proceso: |  |  |  | Fecha de Suscripción: Octubre 2018
Prevención del Riesgo S&F
Proceso: |  |  |  | Gestión del Servicio a TI
Gestión Documental
Acciones
# | Lugar | Fuente | Tipo de hallazgo | Descripción del hallazgo | Análisis de causa | Corrección inmediata | Tipo Acción | Descripción de la acción | Producto o evidencia | Fecha |  | Responsable
[10 empty] | Inicio | Fin
1 | G.S Caquetá | Riesgos | NC | Dentro de la recepción y tratamiento de PQRS, se evidencio que se materializo el riesgo No 11 "Recibir dádivas o inducir al usuario al otorgamiento de las mismas, como contraprestación al servicio brindado" donde se favoreció sin recibir ningún tipo de contraprestación, la atención a un usuario saltando el orden de llegada. | favorecer a un tercero | llamado de atención para que no vuelva a pasar | AP | capacitación al personal sobre ética y atención al cliente | lista asistencia | 2018-10-01 | 2018-11-30 | talento humano
2 | G.S Caquetá | Riesgos | NC | Dentro del análisis y valoración de la información consignada al aplicativo SIGMA, se evidencio la materialización del riesgo No 33 “Emitir Certificados, Guías, licencias, registros entre otros (Guía de Inspección Sanitaria, Certificados Zoosanitario y Fitosanitario para Exportación, Guías de movilización, Compartimentos libres, certificados de BPA, BPM, BPG, certificaciones de semillas), sin el cumplimiento de los requisitos” se emitieron guías de movilización interna, de predios inexistente y/o con RUV adulterados. | favorecer a un tercero - falta de capacitación | llamado de atención para que no vuelva a pasar | AC | se envía sisad a la subgerencia de proteccion animal informando del hecho, para que se tomen las medidas del caso. | SISAD | 2018-09-01 | 2018-09-05 | Gerencia Seccional
[7 empty] | AP | Seguimiento periódico a la documentación que ellos expidan a traves del aplicativo. | Informe | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Líder de Movilización
[7 empty] | AP | Expedición de guías para zona de frontera con Venezuela deberán tener autorización del líder de movilización. | Guía | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Líder de Movilización
3 | G.S Meta | Riesgos | NC | El contratista del PSG de la oficina local de Granada generó GSMI de forma irregular. Hechos que fueron evidenciados en los reclamos realizados por los usuarios según radicados N. 31181100617, 31181100838, 31181100940, 31181101247. | favorecer a un tercero | 25/05/2018 fue notificada al Grupo Gestión Contractual mediante memorando N. 31183100760. | AC | 25/05/2018 fue notificada al Grupo Gestión Contractual mediante memorando N. 31183100760. | SISAD |  |  | GERENTE SECCIONAL
4 | G.S Meta | Riesgos | NC | Caso del contratista, por ingresar a la plataforma SIGMA, información que no corresponde a la realidad y expedir GSMIA, sin los requisitos exigidos para tal fin. | favorecer a un tercero | El hecho se puso en conocimiento del Grupo de Gestión Contractual mediante oficio SISAD N° 31183100525 el día 12 de abril de 2018. | AC | El hecho se puso en conocimiento del Grupo de Gestión Contractual mediante oficio SISAD N° 31183100525 el día 12 de abril de 2018. | SISAD |  |  | GERENTE SECCIONAL
5 | G.S Meta |  | NC | Caso de 5 contratistas , por presunta falsificación de las planillas por concepto de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social. | Interes personal | El hecho se puso en conocimiento del Grupo de Gestión Contractual, mediante SISAD N° 31183100900, 31183100899, 31183100901, 31183100902, 31183100903. | AC | El hecho se puso en conocimiento del Grupo de Gestión Contractual, mediante SISAD N° 31183100900, 31183100899, 31183100901, 31183100902, 31183100903. | SISAD |  |  | GERENTE SECCIONAL
Forma 4-1086
Note on A9: Numero consecutivo del hallazgo
Note on B9: Corresponde al lugar donde se evidencio la debilidad ( Oficinas Nacionales _ Gerencias Seccionales)
Note on C9: Corresponde al fuente de detección del hallazgo.
Note on D9: Corresponde al tipo de hallazgo en el informe. NC No Conformidad OBS Observación
Note on E9: Se refiere al hallazgo encontrado por el auditor
Note on F9: Por medio de los métodos de análisis de causa ( 5 porque, lluvia de ideas, espina de pecado entre otros), detecte las caudas que conllevaron a la debilidad encontrada.
Note on G9: Describa la corrección inmediata para la No conformidades. Las acciones Preventivas / Mejora no aplica
Note on H9: Tipo de acción para la mejora: AC: Acción Correctiva generada por una No Confrmidad AP: Acción Preventiva generada por una Observación
Note on I9: se debe tener en cuenta que las actividades deben atacar las causas detectadas. Asimismo se debe establecerse una actividad que verifique la eficacia de las acciones tomadas
Note on J9: Define la unidad/producto la cual da evidencia/soporte de la mejora implementada
Note on M9: Nombre del Funcionario quien será responsable de desarrollar las actividades relacionadas
Note on K10: Establece la fecha de inicio de la actividad
Note on L10: Establece la fecha de Finalización de la actividad

## Campos
Ubicación
Fuente
Auditoria Externa de la calidad
Auditoria Interna de Gestion
Auditoria Interna de la calidad
Indicadores de gestion
Autocontrol
Riesgos
Tipo de Acciones
AC
AP
AM
Tipo de Hallazgo
OBS
NC
MP
Ubicación |  | Procesos
OFICINA NACIONALES |  | Planeación y Direccionamiento Estratégico
G.S Amazonas |  | Gobernabilidad de TICS
G.S Antioquia |  | Control Interno de Gestión
G.S Arauca |  | Control Interno Disciplinario
G.S Atlántico |  | Comunicación del Riesgo S&F
G.S Bolívar |  | Prevención del Riesgo S&F
G.S Boyacá |  | Control del Riesgo S&F
G.S Caldas |  | Vigilancia Epidemiologica
G.S Caquetá |  | Gestión de Servicios Analiticos
G.S Casanare |  | Diseño y Desarrollo de MSF
G.S Cauca |  | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
G.S Cesar |  | Gestión de Recursos Fisicos
G.S Chocó |  | Gestión de Recursos Financieros
G.S Córdoba |  | Gestión Juridica
G.S Cundinamarca |  | Atención al Ciudadano
G.S Guaviare |  | Gestión del Servicio a TI
G.S Guainía |  | Gestión Integral del Talento Humano
G.S Huila |  | Gestión Documental
G.S Guajira
G.S Magdalena
G.S Meta
G.S Nariño
G.S Norte de Santander
G.S Putumayo
G.S Quindío
G.S Risaralda
G.S San Andrés
G.S Santander
G.S Sucre
G.S Tolima
G.S Valle del Cauca
G.S Vaupés
G.SVichada
CITAG

## Hoja1
100 | 5599
120 | 7892
20 | 2293
0.2 | 40.9537