## Componente 1 "Riesgos"
¦
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2021 VERSIÓN 2
| POLITICA MIPG: |  | Planeación institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control interno.
| PROPOSITO U OBJETIVO 2021: |  | Gestionar los riesgos de la entidad para proporcionar un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.
| RETO: |  | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP.
| META: |  | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos.
| INDICADOR: |  | Índice de Desempeño Institucional 2021/Meta Índice de Desempeño Institucional.
| RESPONSABLES: |  | Línea Estratégica (Alta Dirección - Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno), Líderes de los procesos/ gerencias seccionales junto con su equipo (Primera Línea de Defensa), Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de Defensa), Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa).
| Componente o Estrategia No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Justificación
| Subcomponente/ procesos |  | No. | Actividades | Meta o Producto (Entregable) | Responsable | Fecha Final
| Subcomponente/proceso 1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la Política de Riesgos y Transparencia. | Política de Riesgos y Transparencia actualizada. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2021-02-15
|  |  | 1.2 | Presentar la Política de Riesgos y Transparencia actualizada ante el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno para aprobación. | Presentación socialización Política de Riesgos y Transparencia. Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. | Línea Estratégica (Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2021-02-26
|  |  | 1.3 | Socializar la Política de Riesgos y Transparencia actualizada. | Piezas de comunicación. Política de Riesgos y Transparencia actualizada en página web y en el Sistema de Información Diamante | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones) | 2021-05-31
| Subcomponente/proceso 2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar (si aplica) los riesgos de corrupción identificados, considerando resultados de la consulta con las partes interesadas. | Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y actualizado. | Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2021-12-31 | Con ocasión a la actualización de la Política de Administración de Riesgos y Transparencia del ICA y la respectiva aprobación a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de acoger recomendación de la Gerente General para la identificación de riesgos y considerando el periodo de transición de la política (1 año) teniendo en cuenta los cambios que se enmarcan en la Guía para la Administración del Riesgos e Implementación de Controles del DAFP de versión diciembre 2020, se solicita el ajuste de la fecha de las actividades 2.1, 3.2 y 3.3 para el 31 de diciembre de 2021.
| Subcomponente/proceso 3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web (Articulo 73 de la Ley 1474 de 2011). | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2021-01-31
|  |  | 3.2 | Consulta de Mapa de Riesgos de Corrupción con las partes interesadas, tanto internas como externas. | Informe de Consulta de Mapa de Riesgos. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones) | 2021-12-31 | Con ocasión a la actualización de la Política de Administración de Riesgos y Transparencia del ICA y la respectiva aprobación a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de acoger recomendación de la Gerente General para la identificación de riesgos y considerando el periodo de transición de la política (1 año) teniendo en cuenta los cambios que se enmarcan en la Guía para la Administración del Riesgos e Implementación de Controles del DAFP de versión diciembre 2020, se solicita el ajuste de la fecha de las actividades 2.1, 3.2 y 3.3 para el 31 de diciembre de 2021.
|  |  | 3.3 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción ajustada Pagina Web. | Mapa de Riesgos de Corrupción (Definitivo). | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2021-12-31
|  |  | 3.5 | Socializar en los diferentes espacios de inducción y reinducción los riesgos de corrupción y los controles para mitigarlos. | Material (Contenidos) de socialización de los riesgos de corrupción y controles para mitigarlos, y registros de asistencia (según aplique). | Grupo de Gestión del Talento Humano Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2021-12-31
| Subcomponente/proceso 4 | Monitoreo y revisión | 4.1 | Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante. | Plan de Reporte de Riesgos en el Sistema de Información Diamante. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 23/04/2021 24/08/2021 24/12/2021
|  |  | 4.2 | Realizar reporte de la gestión de riesgos de corrupción y ejecución de controles. | Reporte en el Sistema de Información Diamante. | Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021
|  |  | 4.3 | Monitorear la gestión de riesgos de corrupción. | Monitoreo en el Sistema de Información Diamante. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 12/01/2021 10/05/2021 08/09/2021 | evidncia esta EN DIAMANTE
|  |  | 4.4 | Sensibilizar a primera línea de defensa los riesgos de corrupción y controles para mitigarlos, así como retroalimentar con respecto a los resultados del monitoreo y revisión. | Material (Contenidos) de retroalimentación a las gerencias secciones sobre la gestión del riesgo de corrupción y registros de asistencia (según aplique). | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2021-12-31
| Subcomponente/proceso 5 | Seguimiento | 5.1 | Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas del SGI con enfoque de riesgos. | Informes de Auditoría SGI. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2021-12-31
|  |  | 5.2 | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción. | Presentación reporte de seguimiento riesgos de corrupción. Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2021-12-31
|  |  | 5.3 | Adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. | Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción. | Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno) | 18/01/2021 14/05/2021 14/09/2021

## Componente 2 tramires
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2021 VERSIÓN 3
POLITICA MIPG: |  |  |  | Racionalización de Trámites, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
PROPOSITO U OBJETIVO 2021: |  |  |  | Optimizar los procesos y procedimientos de cara al ciudadano para mejorar su relación con la organización.
RETO: |  |  |  | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: |  |  |  | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR |  |  |  | Índice de Desempeño Institucional 2021/meta Índice de Desempeño Institucional
RESPONSABLES: |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y Subgerencia de Protección Vegetal.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
N° | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
1 | Único | 777 | Registro de almacenes o centros de distribución de insumos agropecuarios | Inscrito | Actualmente la obtención y la notificación del resultado puede ser por medios presenciales, correo Normal. | La obtención del resultado y la notificación se podrá realizar solo por medios electrónicos a través del correo electrónico. | Ahorro de costos de desplazamiento por parte del ciudadano. | Tecnológica | Respuesta y/o notificación electrónica | 04/01/2021 | 30/11/2021 | Subgerencia de Protección Animal y Vegetal, Oficina de Tecnologías de la Información
2 | Único | 777 | Registro de almacenes o centros de distribución de insumos agropecuarios | Inscrito | Actualmente el tramite se realiza presencial dado que la visita técnica y radicación de documentos es presencial. | El trámite pasará a ser totalmente en línea, ya que la radicación documental quedará automatizada. | Ahorro de costos de desplazamiento por parte del ciudadano | Tecnológica | Trámite total en línea | 04/01/2021 | 30/11/2021 | Subgerencia de Protección Animal y Vegetal, Oficina de Tecnologías de la Información
3 | Único | 777 | Registro de almacenes o centros de distribución de insumos agropecuarios | Inscrito | Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica. | Eliminar el paso de visita técnica | Se ahorra el tiempo de agendamiento e inspección por la visita técnica, lo que ganará agilidad en el proceso de registro del Almacén de Insumos Agropecuarios. | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos | 04/01/2021 | 30/11/2021 | Subgerencia de Protección Animal y Vegetal, Oficina de Tecnologías de la Información
4 | Único | 777 | Registro de almacenes o centros de distribución de insumos agropecuarios | Inscrito | Actualmente el trámite tiene un tiempo de obtención de 30 días hábiles. | El tiempo de obtención pasará a un día (1) hábil. | Ahorro en el tiempo de obtención del trámite en 29 días hábiles. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 04/01/2021 | 30/11/2021 | Subgerencia de Protección Animal y Vegetal, Oficina de Tecnologías de la Información
5 | Único | 8745 | Registro o modificación del registro de laboratorios particulares de diagnóstico veterinario, diagnóstico fitosanitario, de control de insumos agrícolas y pecuarios, y control de calidad de semillas | Inscrito | Actualmente el trámite se realiza parcialmente en línea, ya que la visita y presentación de documentos es presencial. | El trámite pasará a ser totalmente en línea, ya que la radicación documental quedará automatizada. | Ahorro de costos de desplazamiento por parte del ciudadano. | Tecnológica | Trámite total en línea | 04/01/2021 | 30/11/2021 | Subgerencia de Análisis y Diagnostico Y Oficina de Tecnología de la Información
6 | Único | 8745 | Registro o modificación del registro de laboratorios particulares de diagnóstico veterinario, diagnóstico fitosanitario, de control de insumos agrícolas y pecuarios, y control de calidad de semillas | Inscrito | Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico: presentación de concepto sanitario de las instalaciones del laboratorio, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de vertimientos, Planos a escala de las instalaciones y el manual del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO/IEC 17025 para los laboratorios de control de calidad de medicamentos veterinarios. | Eliminación de la presentación de estos requisitos en físico. | Ahorro en el costo y tiempos en la expedición de los documentos | Administrativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 04/01/2021 | 30/11/2021 | Subgerencia de Análisis y Diagnostico Y Oficina de Tecnología de la Información
7 | Único | 8745 | Registro o modificación del registro de laboratorios particulares de diagnóstico veterinario, diagnóstico fitosanitario, de control de insumos agrícolas y pecuarios, y control de calidad de semillas | Inscrito | Actualmente el trámite contempla un paso, que es realizar una visita técnica. | Eliminar el paso relacionado con la visita técnica | Se ahorra el tiempo de agendamiento e inspección por la visita técnica, lo que genera agilidad en el proceso de registro de laboratorio. | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano | 04/01/2021 | 30/11/2021 | Subgerencia de Análisis y Diagnostico Y Oficina de Tecnología de la Información
8 | Único | 8745 | Registro o modificación del registro de laboratorios particulares de diagnóstico veterinario, diagnóstico fitosanitario, de control de insumos agrícolas y pecuarios, y control de calidad de semillas | Inscrito | Para el tramite actualmente se debe presentar como documento original el comprobante de pago de la tarifa ICA vigente. | No se requiere el comprobante de pago ya que el pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea. | Ahorro de costos de desplazamiento por parte del ciudadano. | Tecnológica | Pago en línea | 04/01/2021 | 30/11/2021 | Subgerencia de Análisis y Diagnostico Y Oficina de Tecnología de la Información
9 | Único | 8745 | Registro o modificación del registro de laboratorios particulares de diagnóstico veterinario, diagnóstico fitosanitario, de control de insumos agrícolas y pecuarios, y control de calidad de semillas | Inscrito | Actualmente el tramite tiene un tiempo de obtención de 150 días hábiles | El tiempo de obtención pasará a un día (1) hábil. | Ahorro en el tiempo de obtención del trámite en 149 días hábiles. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 04/01/2021 | 30/11/2021 | Subgerencia de Análisis y Diagnostico Y Oficina de Tecnología de la Información

## Componente 3 "RdC"
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2021 VERSIÓN 4
POLITICA MIPG: |  | Gestión con valores para resultados y Direccionamiento Estratégico y Planeación
PROPOSITO U OBJETIVO 2021: |  | Facilitar el ejercicio del control social a la gestión publica
RETO: |  | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: |  | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR |  | Índice de Desempeño Institucional 2021/meta Índice de Desempeño Institucional
RESPONSABLES: |  | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección Técnica de Semillas y Gerencias Seccionales
Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades |  | Etapas de la RdC |  |  |  |  | Meta o producto | CUATRIMESTRE |  |  | Fecha Final | Responsable
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
[9 empty] | 1 | 2 | 3
INFORMACION | 1.1 | Ratificar y capacitar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y al equipo institucional de seguimiento a la Implementación de los Compromisos de Construcción de Paz - EICP para la vigencia 2021. | X |  |  |  |  | Documento - Acta (Conformación del equipo de trabajo) | X |  |  | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación
| 1.2 | Definir el cronograma que identifica los espacios de diálogo presenciales y virtuales para la vigencia 2021. (Estrategia de rendición de cuentas y compromisos paz). | X |  |  |  |  | Documento | X |  |  | 2021-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/rendicion-de-cuentas
| 1.3 | Actualizar y publicar la caracterización de grupos de valor. | X |  |  |  |  | Documento | X |  |  | 2021-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/rendicion-de-cuentas
| 1.4 | Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | Documento | X |  |  | 2021-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudada/Rendicion-de-Cuentas/Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-2018.pdf.aspx?lang=es-CO
| 1.5 | Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2020. |  | X |  |  |  | Documento publicado | X |  |  | 2021-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/rendicion-de-cuentas
| 1.6 | Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2021 primer semestre. |  | X |  |  |  | Documento publicado |  | X |  | 2021-09-30 | Oficina Asesora de Planeación | https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudada/Rendicion-de-Cuentas/Estrategia-de-Comunicaciones-ICA-2021.pdf.aspx?lang=es-CO
| 1.7 | Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2020. |  |  |  | X |  | Documento publicado | X |  |  | 2021-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudada/Rendicion-de-Cuentas/ODS-versus-Plan-de-Accion-del-ICA.pdf.aspx?lang=es-CO
| 1.8 | Reportar trimestralmente los avances de la gestión de la implementación de los compromisos de Construcción de Paz en Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DNP. |  |  |  | X |  | Reportar y publicar los informes | X | X | X | 30/01/2021 25/04/2021 25/07/2021 25/10/2021 | Oficina Asesora de Planeación | C:\Users\maria.campuzano\Documents\Documents\INFO ICA 2011 - 2020\ICA 2021\TEMAS DE PAZ evidencia anexa al corro enviado
| 1.9 | Implementar la estrategia de comunicación en sinergia con el Gobierno Nacional, para informar sobre los avances en la compromiso de Paz. |  |  |  | x |  | Implementación en la estrategia de comunicación liderada por el DAFP, por parte del ICA | x |  | x | 2021-10-25 | Oficina Asesora de Comunicaciones y EICP
| 1.10 | Seleccionar, preparar y difundir información oficial sobre los planes y programas que desarrolla el ICA en el país para llegar a todos los grupos de interés. |  |  |  | X |  | Campaña socializada |  |  | X | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | C:\Users\maria.campuzano\Documents\Documents\INFO ICA 2011 - 2020\ICA 2021\PLAN ANTICORRUPCION
DIALOGO | 2.1 | Divulgar el cronograma que identifica los espacios de diálogo presenciales y virtuales para la vigencia 2021. (Estrategia de rendición de cuentas y compromisos paz). | X |  |  |  |  | Campaña | X |  |  | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Planeación | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/rendicion-de-cuentas
| 2.2 | Realizar consulta pública sobre los contenidos a tener en cuenta en los ejercicios de diálogo que permita la participación de la ciudadanía. |  |  | X |  |  | Formulario publicado | X |  |  | 2021-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/encuesta-de-satisfaccion/encuesta-rendicion-de-cuentas-vigencia-2020
| 2.3 | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional del ICA de la vigencia 2021, con el desarrollo de los DDHH y los ODS. |  |  | X |  |  | Documento |  | X |  | 2021-06-30 | Equipo de Rendición de Cuentas | https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudada/Rendicion-de-Cuentas/ODS-versus-Plan-de-Accion-del-ICA.pdf.aspx?lang=es-CO
| 2.4 | Definir y divulgar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y actividades de comunicación 2021. |  |  | X |  |  | Documento |  | X |  | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudada/Rendicion-de-Cuentas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-ICA-2021-1.pdf.aspx?lang=es-CO
| 2.5 | Divulgar campañas de socialización de los ejercicios de diálogo del Instituto a través de la pagina web y demás medios de comunicación del ICA. (Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad). |  |  |  | X |  | Contenidos informativos elaborados y/o publicados | X | X | X | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | C:\Users\maria.campuzano\Documents\Documents\INFO ICA 2011 - 2020\ICA 2021\RENDICION DE CUENTAS
| 2.6 | Revisar los autodiagnósticos de conflicto de interés, participación ciudadana y rendición de cuentas con el equipo de trabajo y proponer acciones de mejora para las actividades con más baja calificación. |  |  |  | X |  | Documento |  |  | X | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
RESPONSABILIDAD | 3.1 | Realizar mesas de trabajo de seguimiento al proceso de rendición de cuentas y cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  |  |  | X |  | Documento Acta mensual |  |  | X | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 3.2 | Realizar acciones de capacitación para la preparación de los espacios de diálogo durante la vigencia 2021. |  |  |  | X |  | Dos capacitaciones | X |  | X | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 3.3 | Reportar las actividades de rendición de cuentas que realiza la entidad en la vigencia 2021 "Formato Interno de Reporte de Actividades Forma 4-1193". |  |  |  |  | X | Documento |  |  | X | 2021-12-30 | Equipo de Rendición de Cuentas
| 3.4 | Verificar la programación de actividades de mejora para el conflicto de intereses y la ejecución de las mismas. |  |  |  | X |  | Documento Informe de avance |  |  | X | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 3.5 | Solicitar a los asistentes la evaluación de los eventos de rendición de cuenta para medir la percepción ciudadana en pro de la mejora continua. |  |  |  | X |  | Informe de evaluación |  |  | X | 2021-12-30 | Equipo de Rendición de Cuentas
| 3.6 | Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades para el proceso de rendición de cuentas 2022. |  |  |  | X |  | Documento Acta |  |  | X | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 3.7 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados en la vigencia 2021 |  |  |  |  | X | Documento Informe de evaluación |  |  | X | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 3.8 | Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados |  |  |  |  | X | Documento publicado |  |  | X | 2022-01-18 | Oficina de Control Interno
Se solicita reprogramación de la actividad 1.6 del componente “Rendición de Cuentas” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) que establece "Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2021 primer semestre" hasta el 30 de septiembre de 2021, para lo cual envío a continuación justificación de cambio de la fecha: De conformidad con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el lenguaje claro promueve la transparencia y la participación, aumenta la eficiencia administrativa y la confianza en las instituciones, y mejora el relacionamiento de los ciudadanos con el estado. En aplicación de la Circular 100-010-2021 de 23 de agosto de 2021 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y que tiene por asunto "Directrices para fortalecer la implementación del Lenguaje Claro", el Grupo de Atención al Ciudadano como líder de la política de gestión y desempeño "Servicio al Ciudadano" en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) invita a participar en el taller de "Estrategia de Lenguaje Claro" programado para el día 15 de Septiembre del 2021 con el objetivo de "ampliar el conocimiento en lo relacionado a esta estrategia que involucra además del texto: La estructura, la edición, el lenguaje visual y el diseño de los mensajes"; así como a consultar los enlaces de interés que serán de gran ayuda para la realización de actividades internas que llevarán a cabo como apropiación de la estrategia de lenguaje claro. Es relevante mencionar que en las estrategias incluidas en la Circular 100-010-2021 se considera "Realizar informes de rendición de cuentas en lenguaje comprensible para la ciudadanía, en cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley 1757 de 2015" La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento de la actividad 1.6 del componente “Rendición de Cuentas” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), revisa, diseña y publica el informe de gestión del ICA correspondiente al primer semestre del año 2021, sin embargo, con ocasión del fortalecimiento del lenguaje claro en el Instituto y con el fin de dar cumplimiento a las estrategias dispuesta por el DAFP para implementar el lenguaje en los diferentes espacios de relación con el ciudadano incluyendo los espacios de rendición de cuentas, como lo es el informe de gestión, se realiza una corrección de estilo y revisión del texto del documento, con el fin de validar que esté traducido a lenguaje claro, motivo por el cual solicita la reprogramación de la mencionada actividad hasta el 30 de septiembre de 2021, de esta manera trabajaremos en garantizar el derecho de todas las personas a comprender, evitaremos hablar a los ciudadanos como si fueran expertos en asuntos públicos, siendo efectivos con el mensaje y permitiendo que las personas encuentren, comprendan y usen la información.

## Componente 4 "Atención al Ciud.
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2021 VERSIÓN 2
POLITICA MIPG: | Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
PROPOSITO U OBJETIVO 2021: | Mejorar la participación ciudadana en la gestión publica de la entidad
RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2021/meta Índice de Desempeño Institucional
RESPONSABLES: | Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y áreas o dependencias responsables
Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano | [9 empty] | Justificación
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Producto Entregable | Responsable | Cuatrimestre |  |  | Indicador | Fecha Final
[5 empty] | 1 | 2 | 3
Normativo y procedimental | 1.1 | Realizar la identificación y/o validación de formularios físicos o virtuales dispuestos al ciudadano y grupos de interés en lo concerniente al cumplimiento de los lineamientos de la política de tratamiento de datos personales. | Incluir en el 100% formularios físicos y virtuales la política de tratamiento de datos personales. | Gobierno Digital |  |  | X | 100% Formularios físicos y virtuales con la política de tratamiento de datos personales. | 2021-11-30
| 1.2 | Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del ICA. | Procedimientos Actualizados | Gobierno Digital |  |  | X | Un (1) documento actualizado | 2021-11-30
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar el Protocolo de atención. | Documento actualizado y publicado | Grupo Atención al Ciudadano |  | X |  | Protocolo actualizado | 2021-08-30 | https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudada/Rendicion-de-Cuentas/Agenda-Espacios-de-Dialogo-ICA-2021.pdf.aspx?lang=es-CO
| 2.2 | Actualizar Catálogo de Servicios. | Documento actualizado y publicado | Grupo Atención al Ciudadano |  | X |  | Catalogo actualizado | 2021-08-30 | https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudada/Rendicion-de-Cuentas/Agenda-Espacios-de-Dialogo-ICA-2021.pdf.aspx?lang=es-CO
| 2.3 | Control y seguimiento a la estrategia para evitar vencimiento de términos PQRSD | Informe de seguimiento | Grupo Atención al Ciudadano |  |  | X | Documento | 2021-12-30
Talento Humano | 3.1 | Diseñar e implementar el formulario de Evaluación de Servicio. | Formulario implementado | Grupo Atención al Ciudadano y Oficina de Tecnologías de la Información |  | X |  | Formulario implementado | 2021-08-30 | evidencia est en diamante
| 3.2 | Realizar la medición de clima laboral y priorizar las actividades de mejora para los temas críticos. | Informe de clima laboral publicado | Coordinador Grupo Gestión de Talento Humano |  |  | X | Informe Publicado | 2021-12-15
| 3.3 | Gestionar con entidades Públicas Talleres de Servicio al Ciudadano. | Talleres Gestionados | Grupo Atención al Ciudadano y Grupo Gestión de Talento Humano | X | X | X | Talleres realizados | 2021-12-20
| 3.4 | Gestionar Talleres de Participación al Ciudadano a nivel nacional. | Talleres Gestionados | Grupo Atención al Ciudadano y Grupo Gestión de Talento Humano | X | X | X | Talleres realizados | 2021-12-15
| 3.5 | Realizar la primera jornada de cualificación en servicio al ciudadano incluyente del ICA para promover en los servidores los atributos de buen servicio. | Tres (3) Gerencias Seccionales | G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental G.G. Talento Humano |  |  | X | Gerencias con jornadas de cualificación de servicio | 2021-11-30
Relacionamiento con el ciudadano | 4.1 | Encuesta de satisfacción grupos de interés. | Encuesta tabulada y publicada | Grupo Atención al Ciudadano | X |  | X | Encuesta tabulada y publicada | 2021-12-30
| 4.2 | Establecer acciones de mejora sobre las debilidad identificadas en los temas de participación ciudadana. | Acciones de mejora implementadas | Grupo Atención al Ciudadano |  | X | X | Acciones implementadas | 15/07/2021 15/12/2021
| 4.3 | Realizar un taller dirigido a las organizaciones seleccionadas del Plan Nacional Semilla sobre las actividades que realiza la subgerencia de protección vegetal en los territorios donde se encuentran las organizaciones. | Taller | Subgerencia de Protección Vegetal |  | X |  | Taller realizado | 2021-09-30
| 4.4 | Establecer acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados a nivel institucional y presentarlas a la alta gerencia. | Informe de resultados de los encuentros de participación | Equipo de Participación Ciudadana |  |  | X | Acciones de mejora establecidos | 2021-11-30

## Componente 5 "Transparencia"
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2021 VERSIÓN 2
POLITICA MIPG: | Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción
PROPOSITO U OBJETIVO 2021: | Incrementar la calificación de los Índices que evalúan el tema de Transparencia como el ITA y FURAG
RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2021/meta Índice de Desempeño Institucional
RESPONSABLES: | Oficina Asesora de Planeación y áreas o dependencias responsables
Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información | [9 empty] | Justificación
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Cuatrimestre |  |  | Producto Entregable | Responsable | Indicador | Fecha Final
|  |  | 1 | 2 | 3
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el micrositio de Transparencia Institucional, siguiendo los estándares de la Resolución 1519-2020 MINTIC. |  |  | X | Micrositio de TR Institucional actualizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | Renovación micrositio de Tr con base a la Resolución 1519 del 2020 MINTIC | 2021-12-30
| 1.2 | Publicar el PAAC en el micrositio de Transparencia. | X | X | X | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y sus revisiones cuatrimestrales publicado | Oficina Asesora de Planeación | PAAC 2021 publicado antes del 30 de Enero TR-I | 2021-01-30
| 1.3 | Realizar un proyecto de socialización del canal de denuncias de temas de corrupción RITA: soytransparente@ica.gov.co. |  | X |  | Proyecto de socialización de la RITA | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | Incremento de usuarios del correo | 2021-12-30
| 1.4 | Acondicionar un footer o pie de página, que estará ubicado en la parte inferior del portal, bajo el diseño y paleta de colores referido en los lineamientos para acondicionamiento gráfico de sitios web a GOV.CO. El footer o pie de página contendrá los siguientes datos. |  | X |  | Footer de GOV.CO | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | Pie de página de GOV.CO, habilitado según lo establecido en la norma | 2021-12-30 | La dimensión No 5 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, corresponde al reporte de las actividades de Transparencia y acceso a la información, que dan cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones vigentes. El año pasado la Resolución 1519 de 2020, derogó la 3564 de 2015, la cual reglamentaba la mencionada ley de Transparencia, reestructurando por completo las disposiciones existentes y modificando varias actividades.
| 1.5 | Dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme con el anexo 1 de la presente resolución 1519-2020-Mintic. |  | X |  | Estándares AA Página web ICA | Oficina de Tecnologías de la Información | Evaluación de las características de la página | 2021-12-30
| 1.6 | Actualizar el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co, con base a la hoja de ruta que va a definir MINTIC. |  |  | X | Datos abiertos dinámico | Oficina de Tecnologías de la Información | Incremento de los Datos Abiertos del Ica en el portal www.datos.gov.co | 2021-12-30
| 1.7 | Habilitar como mínimo cuatro menús destacados en el header o encabezado del sitio web, y en todo caso, en la parte inferior de la barra superior (top bar) a que hace referencia el artículo anterior, incluyendo: 1. Transparencia y acceso a la información pública. 2. Atención a la Ciudadanía, 3. Participa. |  | X |  | 1. Transparencia y acceso a la información pública. 2. Atención a la Ciudadanía, 3. Participa. | Oficina de Tecnologías de la Información | Encabezados solicitados habilitados en la página web: 1. Transparencia y acceso a la información pública. 2. Atención a la Ciudadanía, 3. Participa. | 2021-12-30
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Crear la Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO - Colombia. | X | X | X | Reuniones de seguimiento | Oficina de Tecnologías de la Información Atención al Ciudadano | Gestor Documental vinculado al formulario de PQRSD | 2021-12-30
| 2.2 | Consolidar y publicar el informe trimestral PQRSD. | X | X | X | Informe Trimestral PQRSD | Atención al ciudadano | Informe trimestral PQRSD culminado y publicado en el mes siguiente | 30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021
| 2.3 | Actualizar la información de la página Web Ica. | X | X | X | Información página web ICA actualizada, con base a la estrategia de GD y políticas de MIPG | Todas las dependencias Oficina Asesora de Planeación | Sesiones de información actualizada/ Total de Información | 2021-12-30 | La dimensión No 5 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, corresponde al reporte de las actividades de Transparencia y acceso a la información, que dan cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones vigentes. El año pasado la Resolución 1519 de 2020, derogó la 3564 de 2015, la cual reglamentaba la mencionada ley de Transparencia, reestructurando por completo las disposiciones existentes y modificando varias actividades.
Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Verificar la actualización del RAI (Registro de Activos de Información). |  | X |  | RAI Actualizado 2021 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Áreas ICA | Documento actualizado y publicado | 2021-12-30
| 3.2 | Verificar la actualización del IICYR (Índice de Información Clasificada y Reservada). |  | X |  | IICYR Actualizada 2021 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Áreas ICA | Documento actualizado y publicado | 2021-12-30
| 3.3 | Verificar la actualización del EIP (Esquema de Información Pública). |  | X |  | EIP Actualizado 2021 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | Documento actualizado y publicado | 2021-12-30
| 3.4 | Hacer una socialización de la encuesta de participación ciudadana para el Esquema de Información Publica EIP. |  | X |  | Socializar EPI en mínimo uno o más medios de difusión institucional | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Documento socializado | 2021-12-30
| 3.5 | Verificar la actualización de las TRD . |  |  | X | Revisión de las TRD Institucional | Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Documental | TRD actualizadas | 2021-12-30
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés y/o con discapacidad. | X | X | X | Incrementar las publicaciones en redes y medios masivos cuatrimestralmente | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicaciones en formatos comprensibles/publicaciones totales | 2021-12-30
| 4.2 | Con base a la caracterización hacer al menos una publicación dirigida a una población en estado de vulnerabilidad. |  |  | X | Publicación para población vulnerable | Áreas Misionales | Documento población vulnerable | 2021-12-30
| 4.3 | Empezar a incorporar la norma ISO 14289, en las comunicaciones internas ICA, en las respuestas a personas en estado de vulnerabilidad. |  | X | X | Mesas de Trabajo para revisión de la norma ISO 14289 | Grupo de Gestión Documental | Incorporación de la norma en algunos documentos de prueba | 2021-12-30
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Revisión periódica del micro-sitio de Transparencia ICA. | X | X | X | Auditoría cuatrimestral de la página de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | Información desactualizada/Información Total | 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021
| 5.2 | Solicitud de actualización de la Información por parte de las áreas correspondientes. | X | X | X | Sisad-Correo-Medios físicos | Oficina Asesora de Planeación | Información desactualizada/Información Total | 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021
| 5.3 | Presentar evaluación ITA- Procuraduría General de la Nación. |  |  | X | Matriz ITA diligenciada 2021 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | Puntaje auditoria ITA 2021 | 2021-12-30 | La dimensión No 5 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, corresponde al reporte de las actividades de Transparencia y acceso a la información, que dan cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones vigentes. El año pasado la Resolución 1519 de 2020, derogó la 3564 de 2015, la cual reglamentaba la mencionada ley de Transparencia, reestructurando por completo las disposiciones existentes y modificando varias actividades.

## Componente 6 "Otras Act."
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2021 VERSIÓN 2
POLITICA MIPG: | Integridad, Gestión del TH, Defensa Jurídica, Planeación Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Gestión Documental, Plan Anticorrupción y conflicto de intereses
PROPOSITO U OBJETIVO 2021: | Disminuir el riesgo de materialización de conflictos de intereses en la organización
RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2021/Meta Índice de Desempeño Institucional
RESPONSABLES: | Oficina Asesora de Planeación, Gerencias Seccionales y áreas o dependencias responsables
Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades
Elementos | Propósito |  | Actividades |  | Cuatrimestre |  |  | Producto Entregable | Responsable | Indicador | Fecha Final | Evidencia del avance
[5 empty] | 1 | 2 | 3
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión | Visibilidad | 1.1 | Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional. | X |  |  | Decreto y resolución de presupuesto publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Documentos publicados | 2021-04-30 | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/presupuesto-general-asignado
|  |  | 1.2 | Publicar el plan y los avance del Plan de Acción Institucional cuatrimestralmente. | X | X | X | Avance plan de acción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Documentos publicados | 31/01/2021 30/05/2021 30/09/2021 | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional
|  |  | 1.3 | Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal. | X | X | X | Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente. | Oficina Asesora de Planeación | Ejecución presupuestal publicada | 30/01/2020 al 31/12/2020 | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal
|  |  | 1.4 | Publicar en la pagina web la información relacionada con gestión del talento humano (Ley 1712 de 2014, Artículo 9 literales a. y c..) | X | X | X | Información publicada. | Subgerencia Administrativa y Financiera y Grupo Gestión del Talento Humano | Información publicada | 01/01/2021 al 31/12/2021 | https://www.ica.gov.co/areas/administrativa-y-financiera/talento-humano
|  |  | 1.5 | Socializar y publicitar la estrategia de participación ciudadana. |  | X |  | Campaña. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia Administrativa y Financiera | Campaña socializada | 2021-10-30
|  |  | 1.6 | Publicar cuatrimestralmente el informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde e KOGUI en la página Web del ICA. | X | X | X | Informe de demandas y/o procesos judiciales publicado en página Web. | Oficina Asesora Jurídica | Informes publicados | 2021-12-30 | https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales
|  |  | 1.7 | Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos que emita la Oficina Asesora Jurídica, para la toma de decisiones y para mantener la unidad de criterio en virtud del Artículo 14 del Decreto 4765 de 2008, bajo el modelo unificado y por temas y/o subtemas. | X | X | X | Conceptos Jurídicos publicados en la página Web. | Oficina Asesora Jurídica | Conceptos jurídicos publicados | 30/12/2021 | https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales
|  |  | 1.8 | Reportar el avance de las acciones por los "Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo". | X | X | X | Publicar informe de avance. | Oficina Asesora de Planeación | Informe publicado | 2021-12-30
|  |  | 1.9 | Publicar e incluir en el micro sitio de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano las actividades que sube las Direcciones de la subgerencia de protección vegetal en la página web del ICA a través del enlace del link del área. | X | X | X | Información publicada. | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Protección Vegetal | Información publicada | 2021-11-30
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Generar cultura de transparencia institucional y excelencia en el servicio través del compromiso ético y sentido de pertenencia en los servidores vinculados a la entidad | Institucionalidad | 2.1 | Divulgar la campaña o estrategia de la Vicepresidencia de la República denominada "RITA", con el propósito de que la ciudadanía presente quejas o denuncias asociadas con riesgos o hechos de corrupción por parte de los funcionarios y colaboradores del ICA, a través del correo soytransparente@ica.gov.co. | X | X | X | Campaña. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Campaña | 2021-12-30
|  |  | 2.2 | Gestionar y adelantar con diferentes actores del sector público, charlas o conversatorios, dirigidos a los servidores públicos del Instituto, para promover la cultura de transparencia institucional y excelencia en el servicio través del compromiso ético y sentido de pertenencia. | X | X | X | Listados de asistencia charlas o conversatorios realizados. | Oficina Asesora de Planeación Grupo Gestión de Talento Humano | Charlas o conversatorios gestionadas y realizados | 2021-12-30
|  |  | 2.3 | Adoptar y socializar el plan de incentivos. |  | X |  | Plan adoptado y socializado. | Grupo de Gestión de Talento Humano | Plan de Incentivos socializado | 2021-12-20 | https://www.ica.gov.co/areas/administrativa-y-financiera/talento-humano
|  |  | 2.4 | Modificar el Procedimiento de Reconocimientos e Incentivos de acuerdo al Decreto No. 1083 de 2015. |  | X |  | Actualizar el procedimiento de incentivos. | Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Gestión de Talento Humano | Procedimiento actualizado | 2021-06-30 | https://www.ica.gov.co/areas/administrativa-y-financiera/talento-humano
|  |  | 2.5 | Revisar y actualizar la estrategia de participación ciudadana 2018. |  |  | X | Estrategia de participación actualizada. | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Administrativa y Financiera | Documento publicado | 2021-08-30 | https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/participa/estrategia-de-participacion-ciudadana
Control y Sanción | Mejorar el control social a la gestión y la participación de la comunidad en la toma de decisiones | Control y sanción | 3.1 | Verificar la Participación Ciudadana con respecto a los temas inherentes a la gestión de la entidad, consolidar informe y publicar. |  | X |  | Informe publicado. | Grupo Atención al Ciudadano | Informe publicado | 30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021
|  |  | 3.2 | Verificar la publicación cuatrimestral del informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde eKOGUI en la página Web del ICA. | X | X | X | Informe de demandas y procesos judiciales publicado. | Oficina Asesora Jurídica | Informes publicados | 2021-12-30 | https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales
Conflictos de interés | Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado y así no incurrir en actividades que atenten contra la transparencia y la moralidad administrativa y en ocasiones puedan constituirse en actos de corrupción o faltas disciplinarias Identificar y declarar conflictos de interés | Conflicto de interés | 4.1 | Integrar un grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses, designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | X |  |  | SISAD de solicitud y respuesta de las dependencias. | Funcionarios - Grupo de Gestión de Talento Humano | Acta - Conformación del equipo de trabajo | 2021-04-30 | https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/OficinaPlaneacion/EqbXRsniUQFJvv5khHnKraABq-mwoQ4mrR_F39J3-mcMTg?e=Z1tH6x
|  |  | 4.2 | Definir las dependencias encargadas para implementar la estrategia de conflictos de intereses en la entidad (Comité Institucional de Gestión y Desempeño). | X |  |  | Correo de citación y acta de reunión del grupo. | Funcionarios - Grupo de Gestión de Talento Humano | Acta - Dependencias asignadas | 2021-04-30 | https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/OficinaPlaneacion/EqbXRsniUQFJvv5khHnKraABq-mwoQ4mrR_F39J3-mcMTg?e=Z1tH6x
|  |  | 4.3 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  | X |  | Acta de Reunión del Comité. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Dos actas de seguimiento | 2021-08-31 | https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/OficinaPlaneacion/EqbXRsniUQFJvv5khHnKraABq-mwoQ4mrR_F39J3-mcMTg?e=Z1tH6x
|  |  | 4.4 | Gestionar los canales de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos. | X |  |  | Correos electrónicos y SISAD. | Grupo de trabajo designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Canales de comunicación gestionados | 2021-04-30
|  |  | 4.5 | Diseñar y estructurar la estrategia de conflicto de intereses. |  | X |  | Documento con la estrategia de Conflicto de Interés. | Grupo de trabajo designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Estrategia diseñada | 2021-08-31 | anexa en el correo enviado con el reporte de avance
|  |  | 4.6 | Definir la estrategia de comunicación para sensibilizar sobre la importancia de declarar conflictos de intereses. | X |  |  | SISAD con el brief y cronograma de trabajo. | Grupo de trabajo designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Documento con el cronograma de trabajo | 2021-04-30
|  |  | 4.7 | Realizar campañas de sensibilización y acciones de capacitación sobre la importancia de declarar conflictos de intereses. |  | X | X | Actas de reunión y correos masivos de comunicaciones. | Grupo de trabajo designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Campaña definida y capacitaciones impartidas | 2021-12-31
|  |  | 4.8 | Incentivar a servidores y contratistas para que realicen el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | X | X | X | Reporte generado por Función Pública sobre los funcionarios y contratistas de la entidad que realizaron el curso. | Grupo de trabajo designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de funcionarios y contratistas que realizaron el curso / Número total de funcionarios y contratistas | 2021-12-31
Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Valorar el estado y avance en la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, reconociendo fortalezas o debilidades en materia de gestión y emprender acciones de mejora. | Modelo Integrado de Planeacion y Gestión - MIPG | 5.1 | Reportar la información de las Políticas de Gestión y Desempeño en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG). | X |  |  | Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG) reportado y/o certificado de reporte de información descargado del aplicativo FURAG. | Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño Consolidación: Oficina Asesora de Planeación | Reporte del FURAG | Plazo de reporte del FURAG establecido por el DAFP
|  |  | 5.2 | Establecer acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño a partir del diligenciamiento y análisis de: - Los autodiagnósticos dispuestos por el DAFP en el micrositio de MIPG y aplicables al ICA - Las preguntas del FURAG - Las recomendaciones de mejora del DAFP resultado de la medición del desempeño institucional. |  | X |  | Plan de Mejoramiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño | Plan de Mejoramiento MIPG suscrito | 2021-08-31 | https://icaoti.sharepoint.com/sites/OficinaPlaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9pY2FvdGkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvT2ZpY2luYVBsYW5lYWNpb24vRXFiWFJzbmlVUUZKdnY1a2hIbktyYUFCcS1td29RNG1yUl9GMzlKMy1tY01UZz9ydGltZT1Yc1JFUzQxMDJVZw&viewid=d00c8c31%2Df7e0%2D4f21%2Dbb03%2Da93eeefad4eb&id=%2Fsites%2FOficinaPlaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FMIPG%202021%2FEvidencias%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F5%2E2%20Plan%20de%20Mejoramiento%20MIPG
|  |  | 5.3 | Ejecutar acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño y hacer seguimiento periódico. |  | X | X | Reporte de cumplimiento de acciones de mejora de MIPG. | Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño | Acciones cumplidas en el término establecido/ Acciones establecidas | 2021-12-31