## Componente 1 "Riesgos"
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022
POLITICA MIPG: |  | Planeación Institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control Interno
PROPOSITO U OBJETIVO 2022: |  | Gestionar los riesgos de la entidad para proporcionar un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.
RETO: |  | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: |  | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR |  | Índice de Desempeño Institucional 2022
RESPONSABLES: |  | Línea Estratégica (Alta Dirección - Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno), Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Líderes de los procesos/ gerencias seccionales junto con su equipo (Primera Línea de Defensa), Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de Defensa), Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)
Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/ procesos |  | No. | Actividades | Meta o Producto (Entregable) | Responsable | Fecha Final
Subcomponente/proceso 1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Política de Riesgos y Transparencia . | Piezas de comunicación. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones) | 2022-12-15
Subcomponente/proceso 2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar (si aplica) los riesgos de corrupción identificados, considerando resultados de la consulta con las partes interesadas. | Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y actualizado. | Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2022-12-15
Subcomponente/proceso 3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web (Articulo 73 de la Ley 1474 de 2011). | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2022-01-31
|  | 3.2 | Consulta de Mapa de Riesgos de Corrupción con las partes interesadas, tanto internas como externas. (Si aplica actualización) | Informe de Consulta de Mapa de Riesgos. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones) | 2022-12-20
|  | 3.3 | Socializar en diferentes espacios de divulgación interna el video sobre gestión de riesgos de corrupción, incluyendo el espacio de inducción y reinducción | Video sobre gestión de riesgos de riesgos Link de consulta | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones) | 2022-12-15
Subcomponente/proceso 4 | Monitoreo y revisión | 4.1 | Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante. | Plan de Reporte de Riesgos en el Sistema de Información Diamante. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 29/04/2022 31/08/2022 20/12/2022
|  | 4.2 | Realizar reporte de la gestión de riesgos de corrupción y ejecución de controles. | Reporte en el Sistema de Información Diamante. | Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) | 29/04/2022 31/08/2022 20/12/2022
|  | 4.3 | Monitorear la gestión de riesgos de corrupción. | Monitoreo en el Sistema de Información Diamante. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 11/01/2022 09/05/2022 08/09/2022
|  | 4.4 | Retroalimentar a la primera línea de defensa con respecto a los resultados del monitoreo y revisión. | Registros de asistencia de retroalimentación con lideres de proceso y gerencias secciones sobre la gestión del riesgo de corrupción y (según aplique). | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2022-12-20
Subcomponente/proceso 5 | Seguimiento | 5.1 | Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas del SGI con enfoque de riesgos. | Informes de Auditoría SGI. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2022-12-20
|  | 5.2 | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción. | Presentación reporte de seguimiento riesgos de corrupción. Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 2022-12-15
|  | 5.3 | Adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. | Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción. | Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno) | 17/01/2022 13/05/2022 15/09/2022

## Componente 2 "Trámites"
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022
POLITICA MIPG: |  |  | Racionalización de Trámites, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
PROPOSITO U OBJETIVO 2022: |  |  | Optimizar los procesos y procedimientos de cara al ciudadano para mejorar su relación con la organización.
RETO: |  |  | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: |  |  | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR: |  |  | Índice de Desempeño Institucional 2021/meta Índice de Desempeño Institucional
RESPONSABLES: |  |  | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y Subgerencia de Protección Vegetal, Subgerencia de Protección Animal.
Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites
| Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
1 | Único | 1561 |  | Registro de predios productores de vegetales para la exportación en fresco | Inscrito | El usuario debe radicar Oficio solicitando la expedición del registro como exportador | El Formulario en línea que se diligencia en la plataforma simplifICA | Reducción de tiempos | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Oficina de Tecnologia de la información / Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria
2 | Único | 1561 |  | Registro de predios productores de vegetales para la exportación en fresco | Inscrito | Se solicita el documento original en físico de los siguientes documentos: los certificado de matrícula mercantil si es persona natural o original en físico del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal. | La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento. | Reducción de tiempos y costos | Tecnologica | Interoperabilidad externa a través de los servicios ciudadanos digitales - xroad | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Oficina de Tecnologia de la información / Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria
3 | Único | 1561 |  | Registro de predios productores de vegetales para la exportación en fresco | Inscrito | Se solicita los siguientes documentos en físico: 1. Solicitud del Croquis de llegada al predio y plano de ubicación de áreas. 2.Documento de Acreditación de tenencia o posesión del predio. | Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico. | Reducción de tiempo | Normativa | Eliminación de documentos | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Dirección técnica de vigilancia Epidemilogica
4 | Único | 8763 |  | Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de ferlizantes, Bionsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo | Inscrito | Actualmente el trámite se realiza parcialmente en línea, ya que la visita y presentación de documentos es presencial. | El trámite pasará a ser totalmente en línea, no se requiere radicación documental y se elimina la visita técnica | Radicación | Tecnologica | Trámite total en línea | 19/01/2022 | 20/12/2022 | ,Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agricolas y Oficina de Tecnologías de la Información
5 | Único | 8763 |  | Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de ferlizantes, Bionsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo | Inscrito | Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica de verificación por parte de la entidad | El trámite pasará a ser totalmente en línea, se elimina el paso de visita técnica | Se ahorra el tiempo de agendamiento e inspección por la visita técnica, lo que ganará agilidad en el proceso de registro. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agricolas y Oficina de Tecnologías de la Información
6 | Único | 8763 |  | Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de ferlizantes, Bionsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo | Inscrito | Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico: 1. Contrato de arrendamiento del lugar. 2. Contrato vigente con un Laboratorio de Control de Calidad de Fertilizantes registrado en el ICA. 3.Croquis de las instalaciones. 4. Contrato vigente con el Director Técnico 5. Contrato vigente de fabricación | Eliminación de la presentación de estos requistos documentales en fisico. | Ahorro en el costo y tiempos en la expedición de los documentos | Normativa | Eliminación de documentos | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agricolas y Oficina de Tecnologías de la Información
7 | Único | 8763 |  | Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de ferlizantes, Bionsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo | Inscrito | Actualmente la obtención y la notificación del resultado puede ser por medios presenciales y/o correo certificado. | La obtención del resultado y la notificación se podrá realizar solo por medios electrónicos a través del correo electrónico. | Ahorro de costos de desplazamiento por parte del ciudadano. | Tecnologica | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agricolas y Oficina de Tecnologías de la Información
8 | Único | 24900 |  | Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP) | Inscrito | Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico: 1. Comunicación de la Corporación Autónoma Regional (CAR): 2. Constancia expedida por juzgado o notaría indicando que se ha iniciado el proceso, con el respectivo poder de representación 3. Acta de posesión o nombramiento de la persona que ejerce como autoridad de la comunidad indígena 4. Documento expedido por la autoridad de la comunidad indígena en el que se certifique que el predio hace parte del resguardo | Eliminación de la presentación de estos requistos documentales en fisico. Actualizacion en el SUIT | Reducción de tiempos y costos | Normativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 19/01/2022 | 30/06/2022 | Dirección técnica de Sanidad Animal

## Componente 3 "RdC"
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022
POLITICA MIPG: |  | Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Control Interno, Transparencia, Evaluación de Desempeño, Plan Anticorrupción
PROPOSITO U OBJETIVO 2022: |  | Facilitar el ejercicio del control social a la gestión publica
RETO: |  | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: |  | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR |  | Índice de Desempeño Institucional 2022/meta Índice de Desempeño Institucional
RESPONSABLES: |  | María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael huberto Daza, Gerencias Seccionales y Áreas administrativas y misionales
Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades |  | Etapas de la RdC |  |  |  |  | Meta o producto | Fecha Final | Responsable
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
INFORMACIÓN | 1.1 | Ratificar y capacitar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana | X |  |  |  |  | Acta (Conformación del equipo de trabajo vigencia 2022) | 2022-02-20 | Oficina Asesora de Planeación
| 1.2 | Definir el cronograma de actividades de rendición de cuentas para la vigencia 2022 y compromisos de paz | X |  |  |  |  | Documento publicado | 2022-04-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 1.3 | Actualizar y publicar la caracterización de grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento publicado | 2022-04-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 1.4 | Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas | X |  |  |  |  | Documento publicado | 2022-04-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 1.5 | Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2021 |  | X |  |  |  | Documento publicado | 2022-01-31 | Oficina Asesora de Planeación
| 1.6 | Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2022 primer semestre |  | X |  |  |  | Documento publicado | 2022-09-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 1.7 | Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz 2022 primer semestre |  | X |  |  |  | Documento publicado | 2022-08-30 | Oficina Asesora de Planeación AGROSAVIA y áreas misionales
| 1.8 | Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2021 |  |  |  | X |  | Documento publicado | 2022-03-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 1.9 | Reportar trimestralmente los avances de la gestión en la implementación de los compromisos de Construcción de Paz en Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DNP |  |  |  | X |  | Informes publicados | 30/01/2022 25/04/2022 25/07/2022 25/10/2022 | Oficina Asesora de Planeación
| 1.10 | Seleccionar, preparar y difundir información oficial sobre los planes y programas del ICA, que desarrolla en el país para llegar a todos los grupos de interés. |  |  |  | X |  | Información publicada | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones
DIALOGO | 2.1 | Divulgar el cronograma de los ejercicios de Rendición de Cuentas y la implementación de los compromisos de Construcción de Paz |  |  |  | x |  | Informe campaña de divulgación | 2022-06-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 2.2 | Realizar consulta pública sobre los contenidos a tener en cuenta en los ejercicios de diálogo que permita la participación de la ciudadanía |  |  | X |  |  | Documento publicado | 2022-04-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 2.3 | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional del ICA de la vigencia 2021, con el desarrollo de los DDHH y los ODS. |  |  | X |  |  | Documento publicado | 2022-06-30 | Equipo de Rendición de Cuentas
| 2.4 | Definir y divulgar la estrategia de comunicaciones del ICA |  |  | X |  |  | Documento publicado | 2022-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones
RESPONSABILIDAD | 3.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los componentes No 3 y 6 PAAC. |  |  |  | X |  | Documento mensual, acta de seguimiento | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Planeación
| 3.2 | Realizar acciones de capacitación para la preparación de los espacios de diálogo |  |  | X |  |  | Listado de Asistencia | 2022-04-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 3.3 | Reportar las actividades de rendición de cuentas que realiza la entidad en la vigencia 2022 "Formato Interno de Reporte de Actividades Forma 4-1193" |  |  |  |  | X | Documento publicado | 2022-12-15 | Equipo de Rendición de Cuentas
| 3.4 | Solicitar la evaluación de los eventos de rendición de cuenta a los asistentes, para consolidar un documento que permita medir la percepción ciudadana para la mejora continua |  |  |  | X |  | Documento publicado | 2022-12-15 | Equipo de Rendición de Cuentas
| 3.5 | Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2023 |  |  |  | X |  | Documento publicado | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Planeación
| 3.6 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de las evaluaciones de los espacios de diálogo desarrollados en la vigencia 2022 |  |  |  |  | X | Documento publicado | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| 3.7 | Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados durante el año 2022 |  |  |  |  | X | Documento publicado | 2023-01-17 | Oficina de Control Interno

## Componente 4 "Atención al Ciud.
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022
POLITICA MIPG: | Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
PROPOSITO U OBJETIVO 2022: | Mejorar la participación ciudadana en la gestión publica de la entidad
RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2022/meta Índice de Desempeño Institucional
RESPONSABLES: | Carmen Alicia Rodríguez Gonzalez y Áreas administrativas y misionales
Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Producto Entregable | Responsable | Fecha Final
Fortalecimiento de los canales de atención | 1.1 | Gestionar con Entidades que apoyen la atención de personas con discapacidad y grupos étnicos como socializaciones, cursos, talleres, foros (INCI, INSOR) Apoyo ministerio de cultura, SENA, DAFP, DNP | Documento con el que se gestiono / Registro de Asistencia a eventos gestionados | Grupo Atención al Ciudadano, Grupo del Talento Humano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI | 30/07/2022 15/12/2022
| 1.2 | Fortalecimiento de los canales de atención Campaña divulgativa | Micro sitio actualizado del menú Servicio y Atención a la Ciudadanía Informe de Campañas de divulgación | Grupo Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI, áreas misionales | 30/07/2022
Relacionamiento con el ciudadano | 2.1 | Promover con los servidores el curso virtual de lenguaje claro que ofrece el DAFP y otras entidades | Registro de Asistencia a eventos gestionados | Grupo Atención al Ciudadano-Talento humano-áreas misionales, oficinas asesoras | 2022-12-15
| 2.2 | Crear un equipo de trabajo que realice las gestiones tendientes a realizar la traducción de documentos del ICA en lenguaje claro, utilizando los lineamientos establecidos para ello. | Documento traducido | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-12-15
| 2.3 | Encuesta de satisfacción y percepción | Informe Publicado | Grupo Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI, áreas misionales | 30/09/2022
| 2.4 | Encuesta de atributos del Buen Servicio | Informe Publicado | Grupo Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI, áreas misionales | 30/07/2022 15/12/2022
Relacionamiento con el ciudadano 2021 | 3.1 | Establecer acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados a nivel institucional y presentarlas a la alta gerencia. | Acciones de mejora establecidos | Equipo de Participación Ciudadana | 2022-03-30

## Componente 5 "Transparencia"
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022
POLITICA MIPG: | Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano
PROPOSITO U OBJETIVO 2022: | Incrementar la calificación de los Índices que evalúan el tema de Transparencia en el ITA y FURAG
RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2022/meta Índice de Desempeño Institucional
RESPONSABLES: | Dilia Gutierrez Rivero y Áreas administrativas y misionales
Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Producto Entregable | Responsable | Indicador | Fecha Final
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar las formas de los trámites de la entidad en la sede electrónica institucional | Formas actualizadas | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologías de la Información-Áreas Misionales | Formas de los trámites actualizadas/Total de formas de los trámites de la entidad | 2022-12-15
| 1.2 | Publicar el PAAC 2022 en el Menú de Transparencia. | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano publicado | Oficina Asesora de Planeación | PAAC 2022 publicado antes del 30 de Enero TR-I | 2022-01-30
| 1.3 | Crear los instructivos, guías y/o procedimientos para el trámite de los archivos electrónicos identificados en las tablas de retención documental | Instructivos, Guías y/o Procedimientos | Gestión Documental | Número de Instructivos, Guías y/o Procedimientos codificadas y subidas al Diamante | 2022-12-20
| 1.4 | Socializar los instructivos, guías y/o procedimientos para el trámite de archivos electrónicos | Listas de Asistencia | Gestión Documental | Número Instructivos, Guías y/o Procedimientos codificadas y subidas al Diamante | 2022-12-20
| 1.5 | Recopilar la información de los contenidos del Menú Participa con base a los lineamientos del DAFP por parte de las áreas responsables | Menú Participa Completo | Atención al ciudadano -OAP-OTI-SRSF | Información completa y actualizada en el Menú Participa con | 2022-06-30
| 1.6 | Socializar el micro sitio de Mujer Rural | Campaña de socialización | Oficina de Planeación y Oficina de Comunicaciones | Incremento del número de visitas al miro sitio | 2022-06-30
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Consolidar y publicar el informe trimestral PQRSD. | Informe Trimestral PQRSD | Atención al ciudadano | Informe trimestral PQRSD culminado y publicado en el mes siguiente | 15/02/2022 30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022
| 2.2 | Habilitar el link de "Pida una cita" en la sede electrónica del ICA - Menú Atención y Servicio a la ciudadanía con base en la Resolución 1519/2020 | link de pida una cita en funcionamiento | Atención al ciudadano, áreas misionales y OTI | Link habilitado | 2022-06-30
Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicación del RAI (Registro de Activos de Información), en la sede electrónica y en el portal www.datos.gov.co | RAI publicado con acto administrativo | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Áreas ICA | Documento actualizado y publicado | 2022-12-20
| 3.2 | Publicación del IICYR (Índice de Información Clasificada y Reservada), en la sede electrónica ICA y en el portal www.datos.gov.co | IICYR publicado con acto administrativo | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Áreas ICA | Documento actualizado y publicado | 2022-12-20
| 3.3 | Publicación del EPI (Esquema de Publicación de la Información), en la sede electrónica y en el portal www.datos.gov.co | EPI publicado con acto administrativo | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | Documento actualizado y publicado | 2022-12-20
| 3.4 | Hacer una encuesta de Participación Ciudadana, para el documento Esquema de Publicación de la Información EPI. | Soporte del medio de difusión institucional | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones -Atención al Ciudadano | Documento socializado | 2022-04-30
| 3.5 | Publicación de las Tablas de Retención Documental- TRD . | TRD publicadas | Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Documental | TRD actualizadas | 2022-12-20
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Divulgar información que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos) | Información audio-visual para población con discapacidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | Información audiovisual | 2022-12-20
| 4.2 | Hacer una caracterización a través de los usuarios de las PQRSD, buscando identificar a personas en estado de vulnerabilidad, que accedan a los servicios de la entidad y hacer al menos una publicación en favor de este grupo de personas". | Publicación para población vulnerable | Grupo de Atención al Ciudadano- OTI-OAP | Documento población vulnerable | 2022-06-30
| 4.3 | Realizar la solicitud al Ministerio de Cultura o del Interior con el objeto de recibir el apoyo para la traducción a lenguas indígenas el Portafolio de Servicios. | Comunicación | Atención al ciudadano | Protocolo publicado y socializado | 2022-11-30
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Revisión periódica del micro-sitio de Transparencia ICA. | Auditoría cuatrimestral de la página de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | Información actualizada | 30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022
| 5.2 | Solicitud de actualización de la Información por parte de las áreas correspondientes. | Sisad-Correo-Medios físicos | Oficina Asesora de Planeación | Información actualizada | 30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022
| 5.3 | Presentar evaluación ITA- Procuraduría General de la Nación. | Matriz ITA diligenciada 2022 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | Puntaje auditoria ITA 2022 | 2022-12-20

## Componente 6 "Otras Act."
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022
POLITICA MIPG: | Integridad, Gestión del TH, Defensa Jurídica, Planeación Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Gestión Documental, Plan Anticorrupción, participación ciudadana y conflictos de interés
PROPOSITO U OBJETIVO 2022: | Disminuir el riesgo de materialización de conflictos de intereses en la organización
RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2022/meta Índice de Desempeño Institucional
RESPONSABLES: | Maria Edilma Campuzano, Dilia Gutierrez, Rafael Huberto Daza, Alberto Rosero, Gerencias Seccionales
Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades
Elementos | Propósito |  | Actividades |  | Producto Entregable o indicador | Responsable | Fecha Final
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión | Divulgación de información pública | 1.1 | Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional en pagina web | Decreto y resolución de presupuesto publicado | Equipo presupuesto OAP | 2022-04-30
|  | Divulgación de la gestión administrativa | 1.2 | Publicar el plan y los avance del plan de acción institucional cuatrimestralmente | avance plan de acción publicado | Equipo planeación estratégica | 31/01/2022 30/05/2022 30/09/2022
|  | Divulgación de trámites y servicios al ciudadano | 1.3 | Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal | Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente | Equipo presupuesto OAP | 30/01/2022 al 15/12/2022
|  |  | 1.4 | Publicar en la pagina web la información relacionada con gestión del talento humano (Ley 1712 de 2014, Artículo 9 literales a. y c..) | Información publicada | SAYF y grupo gestión del talento humano | 01/01/2022 al 15/12/2022
|  |  | 1.5 | Publicar cuatrimestralmente el informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde e KOGUI en la página Web del ICA. | Informe de demandas y/o procesos judiciales publicado en página Web. | Oficina Asesora Jurídica | 20/12/2022
|  |  | 1.6 | Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos que emita la Oficina Asesora Jurídica, para la toma de decisiones y para mantener la unidad de criterio en virtud del artículo 14 del Decreto 4765 de 2008, bajo el modelo unificado y por temas y/o subtemas. | Conceptos Jurídicos publicados en la página Web. | Oficina Asesora Jurídica | 20/12/2022
|  |  | 1.7 | Divulgar la campaña o estrategia de la Vicepresidencia de la República denominada "RITA", con el propósito de que la ciudadanía presente quejas o denuncias asociadas con riesgos o hechos de corrupción por parte de los funcionarios y colaboradores del ICA, a través del correo soytransparente@ica.gov.co | Campaña diseñada y socializada | Oficina Jurídica y Comunicaciones | 2022-06-30
|  |  | 1.8 | Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad , los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Información publicada | Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de planeación y Subgerencia de Regulación | 30/06/2022 15/12/2022
|  |  | 1.9 | Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación ciudadana, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva, mediante el mecanismo que fue utilizado para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados y los formatos internos, deberán quedar a disposición del público. | Información publicada | Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina de planeación | 30/05/2022 y 30/10/2022
|  |  | 1.10 | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana | Documento | Grupo de Atención al Ciudadano - áreas misionales, oficinas asesoras | 2022-12-15
|  |  | 1.11 | Evaluar el MENÚ PARTICIPA a través de mesas de trabajo con las áreas misionales, para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos es la Res. 1519 de 2020, informando los espacios y mecanismos para la participación de la ciudadanía | Información publicada | Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de planeación, Subgerencia de Regulación sanitaria y Fitosanitaria y OTI | 30/06/2022 15/12/2022
Control y Sanción | Mejorar el control social a la gestión y la participación de la comunidad en la toma de decisiones | Sistema de PQRSD | 3.1 | Gestionar talleres y/o cursos dirigidos a nuestros usuarios con el fin de afianzar los mecanismos de participación ciudadana | Listados de asistencia | Grupo de Talento Humano - Grupo Atención al Ciudadano - OTI | 30/06/2022 15/12/2022
|  |  | 3.2 | Gestionar con el Grupo de Talento Humano, la inclusión y aprobación en el PIC 2022, de cursos sobre mecanismos de participación ciudadana, para los servidores de la entidad, | Documento con el que se gestiono / Registro de Asistencia a eventos gestionados | Grupo de Atención al Ciudadano - Grupo de Talento Humano | 30/06/2022 15/12/2022
|  | Rendición de cuentas a la ciudadanía | 3.3 | Verificar la Participación ciudadana con respecto a los temas inherentes a la gestión de la entidad realizado por veedurías y grupos de control social, consolidar informe y publicar | Informe | Grupo de Atención al Ciudadano | 15/02/2022 30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022
Conflictos de interés | Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado y así no incurrir en actividades que atenten contra la transparencia y la moralidad administrativa y en ocasiones puedan constituirse en actos de corrupción o faltas disciplinarias Identificar y declarar conflictos de interés | Establecer acciones o metas en el plan de acción para la gestión de conflicto de intereses | 4.1 | Ratificar el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses, designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | SISAD de solicitud y respuesta de las dependencias | Funcionarios designados Grupo de Gestión del Talento Humano | 2022-04-30
|  |  | 4.2 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | INNFORME de las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Grupo Política de Integridad | 2022-08-31
|  | Programar actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses | 4.3 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o equipo de trabajo | Acta de Reunión | Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o equipo de trabajo | 2022-12-20
|  | Contemplar en el PIC acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses | 4.4 | Realizar actividades de capacitación relacionadas con el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Listados de asistencia charlas o conversatorios realizados. | Grupo Política de Integridad | 2022-04-29
|  | Integrar un grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses, designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4.5 | Determinar el porcentaje de gerentes públicos que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso | Grupo Política de Integridad | 2022-11-22
|  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de conflicto de intereses | 4.6 | Determinar el porcentaje de servidores que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción | Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso | Grupo Política de Integridad | 2022-11-22
|  |  | 4.7 | Determinar el porcentaje de contratistas que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción | Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso | Grupo Política de Integridad | 2022-11-22
|  |  | 4.8 | Determinar el porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | acta de reunión donde se realiza la verificación | Grupo Política de Integridad | 2022-11-22
Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Valorar el estado y avance en la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, reconociendo fortalezas o debilidades en materia de gestión y emprender acciones de mejora. |  | 5.1 | Reportar la información de las Políticas de Gestión y Desempeño en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG). | Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG) reportado y/o certificado de reporte de información descargado del aplicativo FURAG | Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño Consolidación: Oficina Asesora de Planeación | Plazo de reporte del FURAG establecido por el DAFP
|  |  | 5.2 | Establecer acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño a partir del diligenciamiento y análisis de:*Los autodiagnósticos dispuestos por el DAFP en el micro sitio de MIPG y aplicables al ICA *Las preguntas del FURAG *Las recomendaciones de mejora del DAFP resultado de la medición del desempeño institucional. | Plan de Mejoramiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño | 2022-08-31
|  |  | 5.3 | Realizar seguimiento a las acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño. | Informe de seguimiento al plan de mejora MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-15

## DEBILIDADES
DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN AUTODIAGNOSTICOS
RENDICION DE CUENTAS | CONFLICTOS DE INTERES | PARTICIPACION CIUDADANA | ATENCION AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA | DEFENSA JURIDICA | INTEGRIDAD | TALENTO HUMANO | TRAMITES
Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. | La entidad tiene definida una dependencia para que servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos tengan asesoría legal o técnica para la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | A partir de los resultados de FURAG identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizandolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) | La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | La realización de trámites por parte de los ciudadanos es sencilla | La entidad revisa por lo menos una vez al año el reglamento del Comité de Conciliación. |  |  | Identificar los trámites que estarán incluidos dentro de los Centros Integrados de Servicio al Ciudadano
Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. | La entidad identificó las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | A partir de los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizadolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) | La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 | La entidad permite que todos sus trámites sean realizados por medios electrónicos | El Comité de Conciliación elabora documento con los perfiles de abogados externos, y tiene en cuenta los criterios de litigiosidad, complejidad de los casos y el impacto de los procesos y remite los perfiles de abogados externos a la oficina jurídica, a la dependencia encargada de la contratación y al representante legal. |  |  | Identificar los trámites que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública
Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos. | La entidad ha realizado acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. | La entidad implementa acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora | La entidad tiene una buena imagen entre la ciudadanía | La entidad realiza los estudios y evaluación de sus procesos anualmente, dentro del primer trimestre siguiente a la vigencia del año inmediatamente anterior. |  |  | Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad, de conformidad con las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos
Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas. | Cuál es el porcentaje de gerentes públicos que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Analizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación. | La entidad incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece | Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos | El área mide y evalúa los resultados periódicamente de sus indicadores que miden la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de defensa jurídica. |  |  | Analizar e identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas
Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. | Cuál es el porcentaje de servidores que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción | Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad , los resultados y acuerdos desarollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | La entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece | Dentro de las mediciones que lleva a cabo la entidad se tiene en cuenta si su gestión ayudó a reslver los problemas y necesidades de sus usuarios | El área identifica los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica y realiza la valoración de impacto y probabilidad así como los controles y planes de mitigación de riesgos |  |  | Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos
Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Cuál es el porcentaje de contratistas que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción | Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | La entidad habilitó consulta en línea de bases de datos con información relevante para el ciudadano | El conocimiento de los servidores de la organización adquirido a través de su experiencia es identificado, analizado, clasificado, documentado y difundido |  |  |  | Medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite.
Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | Cuál es el porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana que permitan alimentar el próximo plan de participación. | La entidad procede a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. | La información necesaria para la operación de la entidad está organizada y sistematizada
Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | Cuál es el porcentaje de contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses |  | La entidad actualizó su reglamento de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. | La gestión documental hace parte de las actividades administrativas, técnicas y de planeación de la Entidad
Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | La Oficina o dependencia de control interno hace seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas |  | La entidad dispone de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. | La organizzación ha dispuesto sus canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenencientes a comunidades indígenas que no hablan español
Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos |  |  | La entidad cuenta con mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano | La Entidad traduce los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país
Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. |  |  | La Oficina de Control Interno vigila que la dependencia de servicio al ciudadano, preste atención al ciudadano de acuerdo con las normas legales vigentes | La Entidad cuenta con recursos en su página web para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos)
La Oficina de Control realiza un informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano

## CONSOLIDADO
COMPONENTES | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | FECHA FINAL
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos | 1 | 2022-12-15
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | 2022-12-20
| Consulta y divulgación | 1 | 2022-12-20
| Monitoreo y revisión | 4 | 2022-12-20
| Seguimiento | 3 | 2022-12-20
Racionalización de Trámites | NA | 12 | 2022-12-16
Rendición de Cuentas | Informacion | 10 | 2022-12-20
| Dialogo | 4 | 2022-06-30
| Responsabilidad | 7 | 2022-12-20
Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2 | 2022-12-15
| Relacionamiento con el ciudadano | 4 | 2022-12-15
| Relacionamiento con el ciudadano | 1 | 2022-03-30
Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 6 | 2022-12-20
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2 | 2022-10-30
| Instrumentos de Gestión de la Información | 5 | 2022-12-20
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | 3 | 2022-12-20
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3 | 2022-12-20
Otras actividades | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | 11 | 2022-12-20
| Control y Sanción | 3 | 2022-12-15
| Conflictos de interés | 8 | 2022-12-20
| Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 3 | 2022-12-15