## Componente 1 Riesgos
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
POLITICA MIPG: | Control interno, Integridad, Planeación Institucional, Participación ciudadana en la gestión pública, Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
PROPOSITO U OBJETIVO 2025: | Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.
RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2025
RESPONSABLES: | Línea Estratégica (Alta Dirección - Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno), Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Líderes de los procesos/ gerencias seccionales junto con su equipo (Primera Línea de Defensa), Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de Defensa), Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa), Talento Humano (Medidas de Debida Diligencia)
Componente No. 1: Administración de Riesgos | [7 empty] | SEGUIMIENTO 2025
Subcomponente/ procesos | Ítem | Actividades | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencia | Responsable del reporte | CUMPLIMIENTO (%) | OBSRVACIONES
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1 | Actualizar y socializar la Política de Riesgos y Transparencia (Según última versión de guía del DAFP) | OAP | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Piezas de comunicación difundidas a través de medios de comunicación de la entidad - Política actualizada | Oscar Rosas - Paula Catalina González | 80 | Se socializa en el CIGD y esta pendiente la socializacion general
| 1.2 | Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en la sede electrónica del ICA (Articulo 73 de la Ley 1474 de 2011). | OAP | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | Oscar Rosas - OAP | 100 | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.3 | Socializar en diferentes espacios de divulgación interna la gestión de riesgos de corrupción. | OAP | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Evidencias de las socializaciones (correos de divulgación, piezas de comunicación, entre otros) | Oscar Rosas - OAP | 100 | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.4 | Monitorear la gestión de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta el reporte y la ejecución de los controles. | OAP | 2025-01-01 | 09/05/2025 09/09/2025 10/01/2026 | Informe ejecutivo de Monitoreo a riesgos de Corrupción y anexo (matriz de con informe detallado), a partir de los reporte en el Sistema de Información Diamante. | Oscar Rosas - OAP | 80 | Tiene una acatividad para el 2026
| 1.5 | Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas del SIGI. | OAP | 2025-01-01 | 2025-12-20 | Informes de Auditoría SIGI. | Oscar Rosas - OAP | 100 | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.6 | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | OAP | 2025-01-01 | 30/09/2025 30/03/2026 | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oscar Rosas - OAP | 80 | Tiene una acatividad para el 2026
| 1.7 | Adelantar seguimiento a la gestión de riesgos. | OCI | 2025-01-01 | 15/05/2025 12/09/2025 16/01/2026 | Informes de seguimiento a la gestión de riesgos. | OCI | 80 | Tiene una acatividad para el 2026
2. Gestión de riesgos de LA/FT/FT | 2.1 | Establecer los lineamientos y requerimientos para la identificación e implementación de la Gestión de Riesgos de LA/FT en el ICA | OAP | 2025-07-15 | 2026-04-15 | Acta CIGD - Requerimientos para la identificación e implementación de la Gestión de Riesgos de LA/FT en el ICA | Oscar Rosas - Héctor Amar - Sara Castro | 0 | Eesta actividad esta programada parta el 2026
| 2.2 | Elaboración del documento metodológico para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la entidad. Nota: Esta actividad corresponde a una etapa preparatoria para la implementación de los riesgos de LA/FT en la vigencia 2026, de acuerdo con los términos de tiempo establecidos en el parágrafo 5 del artículo 2.1.4.4.1.2. del Decreto 1122 de 2024. | OAP | 2025-07-15 | 2026-07-15 | Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la entidad. | Oscar Rosas - Héctor Amar - Sara Castro | 20 | Eesta actividad esta programada parta el 2026
3. Canales de denuncia | 3.1 | Disponer del canal institucional de denuncia por actos de corrupción | OAJ | 2025-01-01 | 2025-03-15 | Correo de canal institucional de denuncia soytransparente@ica.gov.co | Karen Alba - OAJ | 100 | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.2 | Socializar en diferentes espacios de divulgación externa el canal institucional de denuncias por actos de corrupción. | OAJ | 2025-01-01 | 30/07/2025 30/11/2025 | Dos campañas de socialización en la pagina Web | Karen Alba - OAJ | 100 | Evidencias en la carpeta de SIGI
4. Debida diligencia | 4.1 | Reporte de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción: Se realizará en el mes de noviembre en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia y en los formatos dispuestos para tal fin. | GID | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Dos Informes sobre presuntos actos de corrupción en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia | Karen Alba - OAJ
| 4.2 | Elaborar y presentar informe sobre la debida diligencia resultado de las observaciones allegadas por medio del canal de denuncia RITA | OAJ | 2025-01-01 | 2025-12-10 | Un informe final sobre la debida diligencia resultado de las observaciones allegadas por medio del canal de denuncia RITA | Karen Alba - OAJ
[7 empty] | Promedio componente | 76.4%

## Componente 2 Redes
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
POLITICA MIPG: | Control interno, Integridad, Planeación Institucional, Participación ciudadana en la gestión pública, Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción,
PROPOSITO U OBJETIVO 2025: | Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.
RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2025
RESPONSABLES: | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Tecnología de la Información, Oficina Asesora Jurídica, SRSF, SPA, SPV, SPF, SAD, SAF, GAC.
Componente No. 2: Redes y Articulación | [7 empty] | SEGUIMIENTO 2025
Subcomponente/ Procesos | Ítem | Actividades | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencia | Responsable del reporte | CUMPLIMIENTO (%) | OBSRVACIONES
1. Redes Internas Crear comunidades internas, entre los responsables del Programa de Transparencia, para el dialogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa, de forma que se mejore la calidad de los insumos para la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. | 1.1 | Diseñar un formato para la identificación del Mapa de redes y articulación interna. | OAP | 2025-02-01 | 2025-06-01 | Formato socializado | Héctor Amar - Sara Castro | 100 | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.2 | Diligenciar el formato del Mapa de redes y articulación interna en las que participa por mandato legal o disposición normativa la entidad; teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el documento técnico. | OAP | 2025-02-01 | 2025-07-15 | Formato diligenciado | Héctor Amar - Sara Castro | 0 | Péndiente de diligenciar
2. Redes Externas Articular a la entidad u organización con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas, que permitan el cumplimiento de los mandatos de colaboración armónica y los deberes de participación. | 2.1 | Diseñar un formato para para la identificación del Mapa de redes y articulación externa. | OAP | 2025-02-01 | 2025-08-01 | Formato socializado | Héctor Amar - Sara Castro | 100 | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 2.2 | Diligenciar el formato del Mapa de redes y articulación externa en las que participa por mandato legal o disposición normativa la entidad; teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el documento técnico. | OAP | 2025-02-01 | 2025-09-15 | Formato diligenciado | Héctor Amar - Sara Castro | 0 | Péndiente de diligenciar
[7 empty] | Promedio componente | 50%

## Componente 3 Estado Abierto
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
POLITICA MIPG: | Control interno, Integridad, Planeación Institucional, Participación ciudadana en la gestión pública, Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción,
PROPOSITO U OBJETIVO 2025: | Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.
RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2025
RESPONSABLES: | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología de la Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Documental
Componente No. 3: Modelo de Estado Abierto | [7 empty] | SEGUIMIENTO 2025
Subcomponente/ procesos | Ítem | Actividades | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencia | Responsable del reporte | CUMPLIMIENTO (%) | OBSRVACIONES
1. Acceso a la información pública y transparencia Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública mediante el cumplimiento del marco normativo que regula este derecho y permite materializar sus contenidos, principalmente, mediante el principio de transparencia. | 1.1 | Administrar el Menú de Transparencia de la entidad mediante una revisión Trimestral | OAP | 2025-01-01 | 2025-12-19 | Reportes de la revisión | Cesar Sánchez, Luceidy Flórez | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.2 | Solicitar y Validar las actualizaciones y correcciones pertinentes, posteriores a la revisión trimestral | OAP | 2025-01-01 | 2025-12-19 | Solicitudes de ajuste | Cesar Sánchez, Luceidy Flórez | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.3 | Realizar al menos 2 capacitación al año, una por semestre a los Editores Web de la entidad | OAP- OTI | 2025-01-01 | 30/05/2025 30/11/2025 | Listados de asistencia | Paula González-Juan Felipe Reyes | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.4 | Presentar la Evaluación Anual del índice ITA, a través de la Matriz de Cumplimiento (De acuerdo a solicitudes externa). | OAP | 2025-01-01 | 2025-12-19 | Matriz de respuesta de la procuraduría | Cesar Sánchez, Luceidy Flórez | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.5 | Realizar sensibilizaciones a nivel central y seccional de los temas de Gestión documental. (Normatividad Archivístico, organización de Archivos, TRD, PGD, PINAR,INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS). | GGD | 2025-03-01 | 2025-12-20 | Registros de asistencia y presentaciones en diapositivas o ppt. | MAURICIO ROMERO MORENO | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.6 | Actualizar y publicar en página WEB la Política de Gestión Documental del Instituto | GGD | 2025-03-01 | 2025-12-20 | Política actualizada y Publicada en la Página web del instituto | MAURICIO ROMERO MORENO | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.7 | Actualizar y publicar en página WEB EL Programa de Gestión Documental PGD del Instituto | GGD | 2025-03-01 | 2025-12-20 | PGD actualizado, aprobado por comité y publicado en la página web del Instituto | MAURICIO ROMERO MORENO | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.8 | Actualizar las Tablas de Retención Documental- TRD. | GGD | 2025-03-01 | 2025-06-30 | TRD Actualizadas y aprobadas por Comité institucional de Gestión y Desempeño. | MAURICIO ROMERO MORENO | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.9 | Aprobación y convalidación de las Tablas de Retención Documental- TRD, por parte del Archivo General de la Nación | GGD | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Certificado de convalidación y RUSD de las TRD actualizadas, expedidos por el AGN | MAURICIO ROMERO MORENO | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.10 | Actualizar el Cuadro de Clasificación Documental CCD del Instituto | GGD | 2025-07-01 | 2025-11-30 | CCD actualizado | MAURICIO ROMERO MORENO | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.11 | Publicar en Pagina Web Las TRD y CCD aprobadas | GGD | 2025-12-01 | 2025-12-20 | TRD y CCD aprobados y actualizados, publicados en Pagina WEB | MAURICIO ROMERO MORENO | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 1.12 | Actualizar y publicar en página WEB las Tablas de Control de Acceso | GGD | 2025-07-01 | 2025-12-20 | Tablas de Control de Acceso actualizadas y publicadas en la Página web del instituto | MAURICIO ROMERO MORENO | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
2. Integridad pública y cultura de la legalidad. Promover dentro de la entidad u organización la integridad en el ejercicio del servicio público, así como una cultura de cumplimiento que permita que las actuaciones siempre se desarrollen dentro del marco legal. | 2.1 | Gestionar un seminario con expertos en derecho administrativo, anticorrupción y gestión pública, para fortalecer los conocimientos de los funcionarios en temas de legalidad, ética, corrupción y sus tipologías. | GTH | 2025-01-01 | 2025-12-19 | Informe del Seminario Derecho Administrativo | Carolina Vasco Garzón | 0 | Pendiente para el 2026
| 2.2 | Incluir un módulo sobre la importancia de la cultura de la legalidad y los valores éticos dentro de la inducción en el ICA | GTH | 2025-01-01 | 2025-12-19 | Informe del desarrollo del módulo de cultura de la legalidad y los valores éticos de los funcionarios que realicen la inducción | Carolina Vasco Garzón | 0 | Pendiente para el 2026
| 2.3 | Diseñar e implementar campañas, para exaltar y reconocer la labor de los colaboradores y contratistas públicos, que cumplen sus compromisos y obligaciones. | GTH- OAC | 2025-01-01 | 2025-12-19 | Informe consolidado de campañas realizadas en la vigencia 2025 | Carolina Vasco Garzón | 0 | Pendiente para el 2026
3. Dialogo y corresponsabilidad Promover el dialogo, como principal herramienta de relacionamiento entre la entidad u organización y las ciudadanías, al mismo tiempo que la corresponsabilidad entre las partes, de forma que exista una verdadera conversación, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | 3.1 | Formular y ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana ICA 2025 | OAP | 2025-01-01 | 2025-12-20 | Estrategia publicada | Cesar Sánchez, Luceidy Flórez | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.2 | Hacer control y seguimiento mensual a la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana | OAP-GAC | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Actas de reunión | Cesar Sánchez, Luceidy Flórez | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.3 | Planear y Consolidar el Cronograma de los Espacios de dialogo con las Áreas misionales y Gerencias Seccionales | OAP | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cronograma publicado | Cesar Sánchez, Luceidy Flórez | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.4 | Hacer control y seguimiento a la programación de espacios de diálogos a través de la forma 4-1193 | OAP-Área misionales y Seccionales | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Forma 4-1193 consolidada y publicada | Cesar Sánchez, Luceidy Flórez | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.5 | Realizar divulgación a través de los medios de comunicación sobre los canales de atención (televisión, radio, página web, carteleras virtuales entre otros) | GAC | 2025-02-01 | 30/04/2025 30/07/2025 | 2 divulgaciones | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.6 | Fortalecer los canales de atención dispuestos por el Instituto, generando espacios de retroalimentación con la ciudadanía y los grupos de valor a través de encuestas y análisis periódicos de los resultados | GAC | 2025-02-01 | 30/06/2025 30/11/2025 | Informes Consolidados . | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.7 | Desarrollar jornadas de sensibilización, capacitación y/o divulgación a los servidores y contratistas sobre la Política de participación ciudadana, Política de servicio al ciudadano y procedimientos para la gestión de las PQRSD | GAC | 2025-02-01 | 30/06/2025 30/09/2025 | Listas de Asistencia | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.8 | Evaluar mediante encuesta de percepción el servicio prestado, la calidad de la atención, la cualificación y disposición del servidor público, la calidad, oportunidad y pertinencia de la información recibida, el tiempo real de espera, experiencia del ciudadano y su nivel de satisfacción. | GAC | 2025-02-01 | 2025-10-30 | Informe Publicado | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.9 | Publicar y mantener actualizada la estrategia de participación ciudadana en la gestión, identificando las actividades que permitan fomentar y facilitar una efectiva participación en cada fase del ciclo de la gestión. | GAC | 2025-02-01 | 28/02/2025 30/08/2025 20/12/2025 | Estrategia publicada y actualizada dentro del menú participa | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.10 | Divulgar el plan de participación ciudadana por distintos canales, invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo, a través de la estrategia definida previamente. | GAC | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Informe Consolidado . | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.11 | Capacitar a la ciudadanía, grupos de valor y servidores del Instituto en la promoción del control social y veedurías ciudadanas | GAC | 2025-02-01 | 2025-10-30 | Listas de Asistencia | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 3.12 | Verificar la Participación ciudadana con respecto a los temas inherentes a la gestión de la entidad realizado por veedurías y grupos de control social en la Gestión Publica. | GAC | 01/01/2025 | 28/02/2025 30/04/2025 30/07/2025 30/10/2025 | Informe Consolidado . | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
[7 empty] | Promedio componente | 89%

## Componente 4 Iniciativas
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
POLITICA MIPG: | Control interno, Integridad, Planeación Institucional, Participación ciudadana en la gestión pública, Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Racionalización de trámites, Gestión información estadística, Gestión del conocimiento
PROPOSITO U OBJETIVO 2025: | Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.
RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2025
RESPONSABLES: | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Tecnología de la Información, Oficina Asesora Jurídica, SRSF, SPA, SPV, SPF, SAD, SAF, GAC.
Componente No. 4: Iniciativas adicionales | [7 empty] | SEGUIMIENTO 2025
Subcomponente/ procesos |  | Actividades | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencia | Responsable del reporte | CUMPLIMIENTO (%) | OBSRVACIONES
1.Políticas de servicio a la ciudadanía | 1.1 | La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 | GGIFM | 2025-01-01 | 2025-12-20 | Informe de acciones implementadas | María Campuzano- Grupo de infraestructura | 0% | Esta actividad se incluye para el 2026
| 1.2 | La entidad implementa acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: auditiva, visual, física, mental, Sordo ceguera | GGIFM | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Informe de acciones implementadas | María Campuzano - grupo de infraestructura - atención al ciudadano - OTI - Comunicaciones | 0% | Esta actividad se incluye para el 2026
2. Reportes | 2.1 | Formulario Único de Avances a la Gestión – FURAG que establece el Decreto 1083 de 2015. | OAP | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Informe de resultados | María Campuzano, Héctor Amar | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 2.2 | Informe de monitoreo PTEP, Publicar Diez primeros días hábiles del mes Febrero – sede electrónica | OAP | 2025-01-01 | 15/03/2026 15/09/2026 | Link del informe publicado | Cesar Sánchez, Luceidy Flórez y OCI | 0% | Esta actividad se incluye para el 2026
| 2.3 | Comités Institucionales de Gestión y Desempeño contemplados en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015. | OAP- SAF | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Actas de reunión | Oscar Rosas - OAP | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 2.4 | Generar un Informe de las solicitudes recibidas , trasladadas a otras instituciones y solicitudes en las que se negó el acceso a la información . | G.A.C | 2025-01-01 | 28/02/2025 30/04/2025 30/07/2025 30/10/2025 | Informe publicado | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 2.5 | Informe Trimestral consolidado de las PQRSD atendidas atreves del canal de atención pida una cita . | G.AC | 2025-01-01 | 28/02/2025 30/04/2025 30/07/2025 30/10/2025 | Informe publicado | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 2.6 | Consolidar el informe correspondiente a las PQRSD que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por el Instituto | G.AC | 2025-01-01 | 28/02/2025 30/04/2025 30/07/2025 30/10/2025 | Informe publicado | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 2.7 | Publicación en la página Web, las respuestas a peticiones anónimas que ingresan a través de los diferentes canales de atención a nivel Nacional | G.A.C | 2025-01-01 | 28/02/2025 30/04/2025 30/07/2025 30/10/2025 | Informe publicado | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 2.8 | Consolidar y presentar un Informe semestral sobre las PQRDS que ingresan a través del formulario de peticiones dispuesto en la página Web de la entidad. | G.A.C | 2025-01-01 | 30/01/2025 30/07/2025 | Informe Semestral | Leidy Katherine Fandiño Olivera | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 2.9 | Reporte de auditoría al proceso de compras y contratación – publicar sede electrónica | OCI | 2026-04-15 | 2026-12-15 | Informe de auditoría interna de gestión | Profesionales OCI | 0% | Esta actividad se incluye para el 2026
3. Formación | 3.1 | A través del Plan Institucional de Capacitación –PIC, realizar una capacitación virtual de formación sobre las acciones que componen el Programa de Transparencia Pública y lucha contra la corrupción. | GGTH | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Listados de asistencia | Profesionales TH - OAP | 0% | Esta actividad queda pendiente para el 2026
| 3.2 | El grupo administrador del PTEP, debe realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | GGTH OAP | 2025-01-01 | 30/07/2025 20/11/2025 | Campañas de difusión - Lucha contra la corrupción | María Campuzano, Paula Catalina González | 50% | Evidencias en la carpeta de SIGI Esta actividad se incluye nuevamente para el 2026
4. Comunicación | 4.1 | Campañas de comunicación, relacionadas con restitución de confianza, y otorgar un reconocimiento a los colaboradores y contratistas. | OAC | 2025-01-01 | 2025-08-20 | Campaña de difusión - Restitución de confianza | María Campuzano, Paula Catalina González | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
5. Auditoria y mejora | 5.1 | Asesorar a la Alta Dirección en el conocimiento de los contenidos del Programa de Transparencia. | OAP | 2025-01-01 | 2025-08-10 | Acta del CIGD | María Campuzano, Cesar Sánchez, Sara Castro, Paula González, Oscar Rosas | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 5.2 | Socialización y divulgación del PTEP | OAP | 2025-01-01 | 2025-10-15 | Listados de asistencia | María Campuzano, Cesar Sánchez, Sara Castro, Oscar Rosas | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 5.3 | Priorizar y establecer procesos de auditoría para los contenidos del Programa de Transparencia. | OAP | 2025-01-01 | 2025-04-15 | Programa anual de auditoría SIGI | María Campuzano, Oscar Rosas | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 5.4 | Control y Monitoreo al Plan de fortalecimiento y mantenimiento MIPG -FURAG | OAP. | 2025-01-01 | 2026-01-15 | Reportes de avance al plan | María Campuzano, Héctor Amar | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI Esta actividad se incluye nuevamente para el 2026
6. Plan marco de Implementación | 6.1 | Coordinar y consolidar plan AT 2025 y reportar al Ministerio | OAP | 2025-01-01 | 2025-12-12 | Plan AT 2025 consolidado y entregado | Cesar Sánchez, Luceidy Flores | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 6.2 | Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas 2024 de los temas de paz y remitir a las entidades DAFP, DNP y Min agricultura | OAP | 2025-01-01 | 2025-03-30 | documento publicado | Cesar Sánchez, Luceidy Flores | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 6.3 | Hacer control y seguimiento plan semillas y plan AT y reportar trimestralmente, al ministerio de agricultura Plan AT y AGROSAVIA plan semillas | OAP | 2025-01-01 | 2025-12-12 | Reportes de avance trimestrales entregados | Cesar Sánchez, Luceidy Flores | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
| 6.4 | Consolidar y remitir al DAFP, informe RdeC temas de paz 2024. y publicar en Sede electrónica institucional | OAP | 2025-01-01 | 2025-12-12 | Informe publicado | Cesar Sánchez, Luceidy Flores | 100% | Evidencias en la carpeta de SIGI
[6 empty] | Promedio componente |  | 75%
[6 empty] | Promedio programa |  | 72.6%
Las actividades que quedaron pendientes de ejecucion se incluiran en el documento programatico 2026

## RESPONSABLES
COMPONENTE | RESPONSABLE
Componente 1 Riesgos | Oscar Rosas
Componente 2 Redes | Sara Castro
Componente 3 Estado abierto | Cesar Sanchez
Componente 4 Otras iniciativas | Maria Campuzano