## Slide 1: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Estado Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República
Con corte al 30 de junio de 2022

## Slide 2: ESTADO PDM CGR A JUNIO 2022 Planes cumplidos
Al 30 de junio de 2022, se presentan 8 planes de mejoramiento cumplidos al 100%, con un total de 173 acciones
Plan | Acciones suscritas | Acciones Cumplidas
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2017 | 101 | 101
2. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2019 | 10 | 10
3. PMCGR AUDITORIA 2019 (LAGUNA DE TOTA) | 4 | 4
4. PMCGR AUDITORIA 2019 HLB EN CITRICOS | 17 | 17
5. PMCGR AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL 2019 | 23 | 23
6. PMCGR AUDITORÍA REFORMA RURAL INTEGRAL 2019 | 9 | 9
7. PMCGR DENUNCIA CONTRATO ARRENDAMIENTO | 5 | 5
8. PMCGR DENUNCIA CONTRATO PENSEMOS | 4 | 4
TOTALES | 173 | 173

## Slide 3: ESTADO PDM CGR A JUNIO 2022 Planes en desarrollo
Plan | Total Acciones | Acciones Cumplidas verificadas por la OCI | Acciones cumplidas pendientes de verificación por la OCI | Acciones vencidas con solicitud de modificación | Acciones en término
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2014 | 17 | 13 |  |  | 4
2. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL 2015 | 49 | 48 |  | 1 | 
3. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2015 | 118 | 115 |  | 1 | 2
4. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2016 | 151 | 126 |  |  | 25*
5. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2018 | 69 | 67 | 1 | 1 | 
6. PMCGR DENUNCIA 2019 | 3 | 1 |  |  | 2
7. PMCGR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2018- 2019 | 146 | 144 |  |  | 2
8. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2020 | 56 | 46 | 6 |  | 4
9. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN SOBRE INMUEBLES DEL ICA 2021 | 62 | 41 | 6 |  | 15*
10. PMCGR INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO RADICADO CON EL No. 2021-211001-82111-D | 7 | 0 | 2 | 1 | 4
TOTALES | 678 | 601 | 15 | 4 | 58
Las acciones cumplidas pendientes de verificación por la OCI, corresponden a acciones cuya fecha de terminación es el mes de junio de 2022.

## Slide 4: ESTADO PDM CGR A JUNIO 2022
Chart: ACCIONES EN TÉRMINO 100
Chart: 
Chart: 
| ACCIONES CUMPLIDAS CON VERIFICACIÓN OCI 774 | ACCIONES VENCIDAS CON VERIFICACIÓN OCI 4 | ACCIONES PENDIENTES DE VERIFICAR POR OCI 15 | ACCIONES EN TERMINO 58
 | 774 | 4 | 15 | 58

## Slide 5: ESTADO PDM CGR A JUNIO 2022 ACCIONES VENCIDAS
Plan | Acciones Vencidas | Área responsable
PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2015 | 1 | Subgerencia Administrativa y Financiera
PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL 2015 | 1 | Subgerencia Administrativa y Financiera
PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2018 | 1 | Subgerencia Administrativa y Financiera
PMCGR INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO RADICADO CON EL No. 2021-211001-82111-D | 1 | Subgerencia de Protección Animal
TOTALES | 4 | 

## Slide 6: ESTADO PDM CGR A JUNIO 2022 ACCIONES EN TÉRMINO
Plan | Acciones en término
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2014 | 4
2. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2015 | 2
3. PMCGR AUDITORÍA FINANCIEA 2016 | 25
4. PMCGR DENUNCIA 2019 | 2
5. PMCGR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2018- 2019 | 2
6. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2020 | 4
7. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN SOBRE INMUEBLES DEL ICA 2021 | 15
8. PMCGR INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO RADICADO CON EL No. 2021-211001-82111-D | 4
TOTALES | 58

## Slide 7: ESTADO PDM CGR A JUNIO 2022
* Se incorporan 4 acciones vencidas sobre las cuales se solicitó modificación, para el comité del día de hoy
Chart: acciones en término
JULIO 2022 | 4
AGOSTO 2022 | 1
SEPTIEMBRE 2022 | 4
NOVIEMBRE 2022 | 1
DICIEMBRE 2022 | 49
MARZO 2023 | 1
DICIEMBRE 2023 | 1

## Slide 8: ESTADO PDM CGR A JUNIO 2022
MODIFICACIONES APROBADAS PRIMER SEMESTRE 2022
Durante el primer semestre de 2022, se tramitaron ante el comité de gerencia solicitudes de modificación, así:
Febrero 3
Marzo 5
Abril 2
Mayo 3

## Slide 9: ESTADO PDM CGR A JUNIO 2022 ACCIONES EN TÉRMINO
El 60% de las acciones en término, corresponden a legalización y saneamiento de los inmuebles del Instituto, que han sido observados en las auditorías de la vigencia 2016 y de fiscalización de los inmuebles 2021 y presentan fecha de terminación diciembre 2022.
Se recomienda, continuar con el monitoreo permanente por parte de las áreas responsables del cumplimiento de estas acciones.
Igualmente, se recomienda verificar las fechas establecidas para el cumplimiento de las acciones, por cuanto de requerirse modificaciones, debemos dar cumplimiento al procedimiento DIR-OAP-P-010.

## Slide 10: ESTADO PDM CGR A JUNIO 2022 ACCIONES ADELANTADAS POR LA OAP
Acompañamiento a las áreas para el cumplimiento de las acciones suscritas dentro de los plazos establecidos.
Verificaciones periódicas con la OCI, de las respuestas a las verificaciones realizadas por esta, al cumplimiento de las acciones.
Generación de correo electrónico mensual y trimestral a las áreas recordando las acciones que vencen en cada periodo.
Acompañamiento permanente con las áreas responsables, para el cargue en la SVE Diamante de los soportes de cumplimiento de las acciones de mejora.

## Slide 11
Gracias