## Slide 1: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Estado Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República
Con corte al 31 de marzo de 2022

## Slide 2: ESTADO PDM CGR A MARZO 2022 Planes cumplidos
Al 31 de marzo de 2022, se presentan 7 planes de mejoramiento cumplidos al 100%, con un total de 72 acciones
Plan | Acciones suscritas | Acciones Cumplidas
1. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2019 | 10 | 10
2. PMCGR AUDITORIA 2019 (LAGUNA DE TOTA) | 4 | 4
3. PMCGR AUDITORIA 2019 HLB EN CITRICOS | 17 | 17
4. PMCGR AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL 2019 | 23 | 23
5. PMCGR AUDITORÍA REFORMA RURAL INTEGRAL 2019 | 9 | 9
6. PMCGR DENUNCIA CONTRATO ARRENDAMIENTO | 5 | 5
7. PMCGR DENUNCIA CONTRATO PENSEMOS | 4 | 4
TOTALES | 72 | 72

## Slide 3: ESTADO PDM CGR A MARZO 2022 Planes en desarrollo
Plan | Total Acciones | Acciones Cumplidas verificadas por la OCI | Acciones cumplidas pendientes de verificación por la OCI | Acciones en término
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2014 | 17 | 11 | 1 | 5
2. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL 2015 | 49 | 48 | 0 | 1
3. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2015 | 118 | 114 | 0 | 4
4. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2016 | 151 | 126 | 0 | 25*
5. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2017 | 101 | 99 | 1 | 1
6. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2018 | 69 | 67 | 1 | 1
7. PMCGR DENUNCIA 2019 | 3 | 1 | 0 | 2
8. PMCGR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2018- 2019 | 146 | 135 | 8 | 3
9. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2020 | 56 | 26 | 14 | 16
10. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN SOBRE INMUEBLES DEL ICA 2021 | 62 | 1 | 24 | 37*
11. PMCGR INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO RADICADO CON EL No. 2021-211001-82111-D | 7 | 0 | 0 | 7
TOTALES | 779 | 628 | 49 | 102

## Slide 4: ESTADO PDM CGR A MARZO 2022
Chart: ACCIONES EN TÉRMINO 100
Chart: 
Chart: Total Acciones suscritas 851
| Cumplidas con verificación OCI 700 | Acciones cumplidas pendientes de verificación por la OCI 49 | Acciones en término 102
 | 700 | 49 | 102

## Slide 5: ESTADO PDM CGR A MARZO 2022 Acciones en verificación por la OCI
Al 31 de marzo de 2022, se presentan 49 acciones pendientes de verificar por parte de la Oficina de Control Interno
Plan | Acciones cumplidas pendientes de verificar por la OCI – dejadas como vencidas a diciembre 2021 | Acciones cumplidas de enero a marzo de 2022 - Pendientes de verificar por OCI | Total
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2014 | 1 |  | 1
2. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2017 | 1 |  | 1
3. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2018 |  | 1 | 1
4. PMCGR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2018- 2019 | 7 | 1 | 8
5. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2020 | 10 | 4 | 14
6. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN SOBRE INMUEBLES DEL ICA 2021 |  | 24* | 24*
TOTALES | 19 | 30 | 49
* 2 acciones no reportadas en esta tabla ya que la OAJ solicitó modificación

## Slide 6: ESTADO PDM CGR A MARZO 2022 ACCIONES EN TÉRMINO
Plan | Acciones en término
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2014 | 5
2. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL 2015 | 1
3. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2018 | 1
4. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2015 | 4
5. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2016 | 25*
6. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2017 | 1
7. PMCGR DENUNCIA 2019 | 2
8. PMCGR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2018- 2019 | 3
9. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2020 | 16
10. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN SOBRE INMUEBLES DEL ICA 2021 | 37*
11. PMCGR INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO RADICADO CON EL No. 2021-211001-82111-D | 7
TOTALES | 102
* 2 acciones no reportadas en esta tabla ya que la OAJ solicitó modificación

## Slide 7: ESTADO PDM CGR A MARZO 2022
Chart: ACCIONES EN TÉRMINO 100*
| Abril | Mayo | Junio | Julio | Septiembre | Noviembre | Diciembre
 | 7 | 13 | 22 | 5 | 2 | 1 | 50
* 2 acciones no reportadas en esta gráfica ya que la OAJ solicitó modificación

## Slide 8: ESTADO PDM CGR A MARZO 2022 ACCIONES EN TÉRMINO
El 60% de las acciones en término, corresponden a legalización y saneamiento de los inmuebles del Instituto, que han sido observados en las auditorías de la vigencia 2016 y de fiscalización de los inmuebles 2021.
Se recomienda, establecer un monitoreo permanente por parte de las áreas responsables del cumplimiento de estas acciones.
Igualmente, se recomienda verificar las fechas establecidas para el cumplimiento de las acciones, por cuanto de requerirse modificaciones, debemos dar cumplimiento al procedimiento DIR-OAP-P-010, el cual establece que estas se deben solicitar con 2 meses de anticipación a su vencimiento.

## Slide 9: ESTADO PDM CGR A MARZO 2022 ACCIONES ADELANTADAS POR LA OAP
Acompañamiento a las áreas para el análisis de las acciones vencidas a diciembre de 2021, de acuerdo con el informe de la Oficina de Control Interno, para el reporte de estas nuevamente; obteniendo el cumplimiento de los CUG 240 AC 12.3; CUG 247 AC 19.1; CUG 247 AC 19.4; CUG 146 AC 14.2; pendientes de respuesta de la OCI 19 acciones.
Análisis del informe generado por la Oficina de Control Interno a diciembre de 2021 vs. La información cargada en Diamante, generando comunicación sobre algunas debilidades detectadas.
Generación de correo electrónico mensual a las áreas recordando las acciones que vencen en cada periodo.
Acompañamiento permanente con las áreas responsables, para el cargue en la SVE Diamante de los soportes de cumplimiento de las acciones de mejora.

## Slide 10
Gracias