## Slide 1: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Estado Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República
Con corte al 30 de Septiembre de 2022

## Slide 2: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2022 Planes cumplidos
Al 30 de septiembre de 2022, se presentan 9 planes de mejoramiento cumplidos al 100%, con un total de 242 acciones
Plan | Acciones suscritas | Acciones Cumplidas
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2017 | 101 | 101
2. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2018 | 69 | 69
3. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2019 | 10 | 10
4. PMCGR AUDITORIA 2019 (LAGUNA DE TOTA) | 4 | 4
5. PMCGR AUDITORIA 2019 HLB EN CITRICOS | 17 | 17
6. PMCGR AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL 2019 | 23 | 23
7. PMCGR AUDITORÍA REFORMA RURAL INTEGRAL 2019 | 9 | 9
8. PMCGR DENUNCIA CONTRATO ARRENDAMIENTO | 5 | 5
9. PMCGR DENUNCIA CONTRATO PENSEMOS | 4 | 4
TOTALES | 242 | 242

## Slide 3: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2022 Planes en desarrollo
Plan | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones cumplidas pendientes de verificación por la OCI | Acciones en término | Acciones vencidas
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2014 | 17 | 12 |  | 5 | 
2. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL 2015 | 49 | 48 |  | 1 | 
3. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2015 | 118 | 115 |  | 3 | 
4. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2016 | 151 | 127 |  | 24* | 
5. PMCGR DENUNCIA 2019 | 3 | 1 |  | 2 | 
6. PMCGR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2018- 2019 | 146 | 144 |  | 2 | 
7. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2020 | 56 | 52 |  | 4 | 
8. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN SOBRE INMUEBLES DEL ICA 2021 | 62 | 51 |  | 11* | 
9. PMCGR INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO RADICADO CON EL No. 2021-211001-82111-D | 7 | 3 |  | 3 | 1
10. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2021 | 23 | 1 | 3 | 19 | 
TOTALES | 632 | 554 | 3 | 74 | 1

## Slide 4: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2022
Chart: ACCIONES EN TÉRMINO 100
Chart: 
Chart: 
| ACCIONES CUMPLIDAS 796 (91,08%) | ACCIONES EN TÉRMINO 74 (8,47%) | ACCIONES EN VERIFICACIÓN DE LA OCI 3 (0,34%) | ACCIONES VENCIDAS 1 (0,11%)
 | 0.91076 | 0.084668 | 0.0034325 | 0.0011442

## Slide 5: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2022
Chart: ACCIONES EN TÉRMINO
| SEPTIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2022 | MARZO 2023 | JUNIO 2023 | JULIO 2023 | DICIEMBRE 2023
 | 3 | 11 | 55 | 5 | 1 | 1 | 1

## Slide 6: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2022 ACCIONES EN TÉRMINO
El 60% de las acciones en término, corresponden a legalización y saneamiento de los inmuebles del Instituto, que han sido observados en las auditorías de la vigencia 2016 y de fiscalización de los inmuebles 2021 y presentan fecha de terminación diciembre 2022.
Se recomienda, continuar con el monitoreo permanente por parte de las áreas responsables del cumplimiento de estas acciones.
Igualmente, se recomienda verificar las fechas establecidas para el cumplimiento de las acciones, por cuanto de requerirse modificaciones, debemos dar cumplimiento al procedimiento DIR-OAP-P-010.

## Slide 7: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2022 ACCIONES ADELANTADAS POR LA OAP
Mesas de trabajo con las áreas responsables para conocer el grado de avance en el cumplimiento de las acciones suscritas.
Acompañamiento a las áreas para el cumplimiento de las acciones suscritas dentro de los plazos establecidos.
Cruces periódicas con la OCI, de las respuestas a las verificaciones realizadas por esta, al cumplimiento de las acciones.
Generación de correos electrónicos a las áreas recordando las acciones que vencen en cada periodo.
Acompañamiento permanente con las áreas responsables, para el cargue en la SVE Diamante de los soportes de cumplimiento de las acciones de mejora.

## Slide 8
Gracias