## Slide 1: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Estado Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República
Con corte al 31 de Diciembre de 2022

## Slide 2: ESTADO PDM CGR A DICIEMBRE 2022 Planes cumplidos
Al 31 de diciembre de 2022, se presentan 9 planes de mejoramiento cumplidos al 100%, con un total de 242 acciones
Plan | Acciones suscritas | Acciones Cumplidas
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2017 | 101 | 101
2. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2018 | 69 | 69
3. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2019 | 10 | 10
4. PMCGR AUDITORIA 2019 (LAGUNA DE TOTA) | 4 | 4
5. PMCGR AUDITORIA 2019 HLB EN CITRICOS | 17 | 17
6. PMCGR AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL 2019 | 23 | 23
7. PMCGR AUDITORÍA REFORMA RURAL INTEGRAL 2019 | 9 | 9
8. PMCGR DENUNCIA CONTRATO ARRENDAMIENTO | 5 | 5
9. PMCGR DENUNCIA CONTRATO PENSEMOS | 4 | 4
TOTALES | 242 | 242

## Slide 3: ESTADO PDM CGR A DICIEMBRE 2022 Planes en desarrollo

## Slide 4: ESTADO PDM CGR A DICIEMBRE 2022
Chart: ACCIONES EN TÉRMINO 100
Chart: 
Chart: 
| ACCIONES CUMPLIDAS 818 (93.6%) | ACCIONES EN TERMINO 56 (6.4%)
 | 818 | 56

## Slide 5: ESTADO PDM CGR A DICIEMBRE 2022
Chart: ACCIONES EN TERMINO
ene-23 | 1
mar-23 | 5
jun-23 | 7
jul-23 | 7
dic-23 | 10
jul-24 | 6
ago-24 | 1
dic-24 | 6
feb-25 | 1
abr-25 | 6
ago-25 | 6

## Slide 6: ESTADO PDM CGR A DICIEMBRE 2022 ACCIONES EN TÉRMINO
El 80% de las acciones en término, corresponden a legalización y saneamiento de los inmuebles del Instituto, que han sido observados en las auditorías de la vigencia 2016 y de fiscalización de los inmuebles 2021 y presentan fecha de terminación agosto 2025.
Se recomienda, continuar con el monitoreo permanente por parte de las áreas responsables del cumplimiento de estas acciones.
Igualmente, se recomienda verificar las fechas establecidas para el cumplimiento de las acciones, por cuanto de requerirse modificaciones, debemos dar cumplimiento al procedimiento DIR-OAP-P-010.

## Slide 7: ESTADO PDM CGR A DICIEMBRE 2022 ACCIONES ADELANTADAS POR LA OAP
Mesas de trabajo con las áreas responsables para conocer el grado de avance en el cumplimiento de las acciones suscritas.
Acompañamiento a las áreas para el cumplimiento de las acciones suscritas dentro de los plazos establecidos.
Cruces periódicos con la OCI, de las respuestas a las verificaciones realizadas por esta, al cumplimiento de las acciones.
Generación de correos electrónicos a las áreas recordando las acciones que vencen en cada periodo.
Acompañamiento permanente con las áreas responsables, para el cargue en la SVE Diamante de los soportes de cumplimiento de las acciones de mejora.

## Slide 8
Gracias