## Slide 2: Oficina Asesora de Planeación
Estado Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
Con corte al 30 de Septiembre de 2023

## Slide 3: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2023 Planes Cumplidos
Al 30 de Septiembre de 2023, se presentan 11 planes de mejoramiento cumplidos al 100%, con un total de 321 Acciones
Plan | Acciones suscritas | Acciones Cumplidas
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2017 | 101 | 101
2. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2018 | 69 | 69
3. PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2019 | 10 | 10
4. PMCGR AUDITORIA 2019 (LAGUNA DE TOTA) | 4 | 4
5. PMCGR AUDITORIA 2019 HLB EN CITRICOS | 17 | 17
6. PMCGR AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL 2019 | 23 | 23
7. PMCGR AUDITORÍA REFORMA RURAL INTEGRAL 2019 | 9 | 9
8. PMCGR DENUNCIA CONTRATO ARRENDAMIENTO | 5 | 5
9. PMCGR DENUNCIA CONTRATO PENSEMOS | 4 | 4
10. PMCGR AUDITORIA FINANCIERA 2020 | 56 | 56
11. PMCGR AUDITORIA FINANCIERA 2021 | 23 | 23
TOTALES | 321 | 321

## Slide 4: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2023 Planes en Término
Plan | Acciones suscritas | Acciones Cumplidas | Acciones en Término
1. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2014 | 17 | 13 | 4
2. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL 2015 | 49 | 48 | 1
3. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2015 | 118 | 115 | 3
4. PMCGR AUDITORÍA REGULAR 2016 | 151 | 126 | 25
5. PMCGR DENUNCIA 2019 | 3 | 1 | 2
6. PMCGR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2018-2019 | 146 | 144 | 2
7. PMCGR AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN SOBRE INMUEBLES DEL ICA 2021 | 62 | 52 | 10
8. PMCGR INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO RADIC ADO No. 2021-211001-82111-D | 7 | 4 | 3
9.PMCGR AUDITORÍA FINANCIERA 2022 | 27 | 1 | 26
TOTAL | 580 | 504 | 76

## Slide 5: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2023
Chart: ACCIONES EN TÉRMINO 100
Chart: 
Chart: Total Acciones suscritas 901
| Acciones Cumplidas | Acciones en Término
 | 825 | 76

## Slide 6: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2023
Chart: Acciones en Término 76
oct-23 | 6
nov-23 | 4
dic-23 | 25
feb-24 | 2
jun-24 | 1
jul-24 | 6
ago-24 | 1
sep-24 | 1
dic-24 | 17
feb-25 | 1
abr-25 | 6
ago-25 | 6

## Slide 7: ESTADO PDM CGR A SEPTIEMBRE 2023 ACCIONES EN TÉRMINO
El 77% de las acciones en término, corresponden a legalización y saneamiento de los inmuebles del Instituto, que han sido observados en las auditorías de la vigencia 2016 y de fiscalización de los inmuebles 2021 y presentan fecha de terminación agosto 2025.
Se recomienda, continuar con el monitoreo permanente por parte de las áreas responsables del cumplimiento de estas acciones.
Igualmente, se recomienda verificar las fechas establecidas para el cumplimiento de las acciones, por cuanto de requerirse modificaciones, debemos dar cumplimiento al procedimiento DIR-OAP-P-010.

## Slide 8
Gracias