## Estrategia
|  |  |  | ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [7 empty] | Entidad: | Instituto Colombiano Agropecuario ICA | Versión: 1
Fecha: Julio 2024
Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? | FASES DE LA GESTION |  |  |  | Alcance de la participación/nivel de incidencia | Acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Observaciones de cara a la ciudadania | Canal de Interacción | Meta | Indicandor | Seguimiento y cumplimiento | Evidencia
|  |  |  | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa
Caracterización de la ciudadania y grupos de valor de la actual vigencia | Otro | Agricultores; Asociaciones, agremiaciones, productores, importadores y exportadores, de productos agropecuarios; Campesinos; prestadores de bienes y servicios, Ciudadanos que cumplen funciones públicas, Entidades del estado; Órganos de control; Contratistas y proveedores; Medios de comunicación y Organizaciones no gubernamentales, el Congreso de la República y el público en general, entre otros. | NO | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Recopilar y organizar información que permita a la entidad identificar y caracterizar sus grupos de valor, para diseñar estrategias de intervención ajustadas a cada grupo. | Forma 4-1371 A Formulario de caracterizacion | Un documento de diagnóstico | Enero-Diciembre | Oficina Asesora de Planeacion Grupo Atencion al ciudadano | La información de nuestros usuarios es fundamental para nuestra gestión, por eso contamos con su apoyo diligenciando el formulario que se encuentra en nuestro menu participa en la seccion de Diagnóstico de Identificación de Problemas. | virtual Presencial | 1 | Documento elaborado
Consulta ciudadana en el marco de la normatividad de la sanidad agropecuaria | Plan de Acción | Agricultores; Asociaciones, agremiaciones, productores, importadores y exportadores, de productos agropecuarios; Campesinos; prestadores de bienes y servicios, Ciudadanos que cumplen funciones públicas, Entidades del estado; Órganos de control; Contratistas y proveedores; Medios de comunicación y Organizaciones no gubernamentales, el Congreso de la República y el público en general, entre otros. | NO |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Consultar al ciudadano su opinión y sugerencias en el marco de la formulación de una resolución | Consulta | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Enero a diciembre | Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria - Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | De Enero a Abril del 2022 se realizo a traves de correo electronico o por medio de la página Web del ICA, en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/normatividad/consulta-p A partir de Mayo/2022 sólo se elevan a consulta pública los proyectos de resolucion en el aplicativo SUCOP https://www.sucop.gov.co/ | virtual | Agenda regulatoria | Agenda regulatoria | https://www.sucop.gov.co/entidades/ica/Agenda?IDAgenda=14961
Consulta ciudadana al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) estrategia para prevenir la corrupcion y mitigar sus riesgos. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Agricultores; Asociaciones, agremiaciones, productores, importadores y exportadores, de productos agropecuarios; Campesinos; prestadores de bienes y servicios, Ciudadanos que cumplen funciones públicas, Entidades del estado; Órganos de control; Contratistas y proveedores; Medios de comunicación y Organizaciones no gubernamentales, el Congreso de la República y el público en general, entre otros. | SI |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Consultar al ciudadano su opinión y sugerencias en el marco de la formulación de un plan | Consulta | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Enero | Oficina Asesora de Planeación | Consulta y envia tus propuestas, opiniones, observaciones o acciones de mejora en los diferentes componentes | virtual | 1 | Plan publicado | https://www.sucop.gov.co/entidades/ica/Normativa?IDNorma=15362 | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
Consulta ciudadana en los temas de interes mas relevantes para informar en la Audiencia Publica de rendición de cuentas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Agricultores; Asociaciones, agremiaciones, productores, importadores y exportadores, de productos agropecuarios; Campesinos; prestadores de bienes y servicios, Ciudadanos que cumplen funciones públicas, Entidades del estado; Órganos de control; Contratistas y proveedores; Medios de comunicación y Organizaciones no gubernamentales, el Congreso de la República y el público en general, entre otros. | SI |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Identificar los temas mas relevantes para los ciudadanos para su control y evaluación | Encuesta | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Marzo | Oficina Asesora de Planeación | Cuentanos que temas deseas conocer en la audiencia Publica de rendición de cuentas | virtual | 1 | Informe de audiencia publicado | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/encuesta-de-satisfaccion/consulta_temas_interes_rendicion_de_cuentas_2023
Audiencia Publica de Rendición de cuentas (Gestión 2023) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en General | NO |  |  |  | X | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Realizar una audiencia pública en el marco de los resultados de gestión de los programas del plan de Desarrollo del Sector Agropecuario y otros mecanismos o espacios de diálogo de la vigencia 2021 | Audiencias públicas presenciales y virtuales | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Julio-septiembre | Oficina Asesora de Planeación | Los invitamos a seguir las rendiciones de cuentas de las gerencias seccionales del ICA. Consulta la programación de las rendiciones en la página web | virtual y presencial | 7 | Número de audiencias realizadas | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/rendicion-de-cuentas/agenda-espacios-de-dialogo
Ejercicios de Rendición de cuentas (Espacios de diálogo) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en General | NO |  |  |  | X | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | La estrategia define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para la divulgación y publicación de información, incorporando acciones de mejora viables a partir del resultado de los ejercicios de diálogo | Estrategia de rendición de cuentas (Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios, foros virtuales, ferias de la gestión con pabellones temáticos, Mesas de diálogo regionales o temáticas, reuniones zonales, redes sociales. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Enero a diciembre | Oficina Asesora de Planeación | Los invitamos a participar de los espacios de diálogo programados. Para mayor información consultar el calendario en el menu participa seccion rendicion de cuentas https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/rendicion-de-cuentas/agenda-espacios-de-dialogo | virtual y presencial | A demanda | Número de espacios de diálogo programados | https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/rendicion-de-cuentas/agenda-espacios-de-dialogo

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro